## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 9 корпус 2
по Пролетарскому проспекту
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт
3 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 0.15 | 1544.45
4 | Смена выключателей | 100шт
5 | Установка фотореле | шт
6 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100шт
7 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.36 | 2974.48
| Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000м3 объема здания | 0.605 | 86.09
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода
9 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 0.01 | 61.19
10 | Прочистка фильтров ГВС диам.80мм | 10 фильтров
11 | Демонтаж элеваторов | 100шт
12 | Установка элеваторов после прочистки и ревизии | 10шт
13 | Ремонт задвижек диам.до100мм без снятия с места | 100 шт арматуры
14 | Демонтаж грязевиков | 100шт
15 | Установка грязевиков после прочистки | 1 шт
16 | Изготовление и установка сопла | 100шт
17 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 3.28 | 11513.38
18 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 1.75 | 92142.34
| Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.04 | 1875.78
19 | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода
| Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.01 | 632.79
20 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления
21 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка,укрепление и пристрожка четвертей | 10 кор.
22 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт приб.
23 | Смена дверных приборов шпингалеты | 100шт приб.
24 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб
25 | Затаривание строительного мусора в мешки в подвале и на чердаке | 1т
110830.5
Текущий ремонт
1 | Смена кранов ГВС,ХВС,ЦО на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.04 | 2032.8
2 | Смена сгонов у трубопроводов диам.32мм | 100 сгонов | 0.03 | 1139.54
3 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл.
4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 копмл.
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.15мм | 1 врезка | 1 | 3059.98
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО,ХВС диам.25мм | 1 врезка | 2 | 6329.74
| Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 100м трубопровода | 0.02 | 1101.72
6 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15см | 100м2 отмостки
7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100м2 покрытия
8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности
9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности
10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности
11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности
12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) | 100м2 окрашиваемой поверхности
13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности
14 | Окраска торцов лестничных маршей | 100м2 окрашиваемой поверхности
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности
16 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюрных камней с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности
17 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. | 100 плиток
18 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт
| Смена светильников со люминесцентными лампами | 100шт | 0.02 | 3313.45
19 | Смена провода | 100м | 0.5 | 5163.98
20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука насухо трубками | 10м трубопровода | 0.4 | 951.76
21 | Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия | м2 очищаемой поверхности
22 | Услуги трактора, экскаватора-погрузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 50 | 43880.5
66973.47
| Итого: |  |  | 177803.97
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.
928808.66
177803.97