## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 23
по улице Талсинская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.43 | 7036.8
3 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.58 | 24224.2
4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 60.48 | 417665.4
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 5.11 | 35752.2
6 | Демонтаж элеваторов | 100шт | 0.02 | 1535.8
7 | Установка элеваторов | 10шт | 0.2 | 35274.4
| Демонтаж грязевиков | 100шт | 0.02 | 2250
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159мм после прочистки | 1 шт. | 2 | 20069.8
8 | Прочистка фильтров 150мм | 10фильтров | 0.2 | 12368.8
| Прочистка фильтров 100мм | 10фильтров | 0.1 | 2166.8
| Прочистка фильтров 50мм | 10фильтров | 0.3 | 3599
| Прочистка фильтров 80мм | 10фильтров | 0.1 | 5792
9 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.05 | 5898.8
10 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 2.825 | 125965
11 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.38 | 21287.4
13 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.24 | 1324.4
| Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.04 | 192
14 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб.
722402.8
Текущий ремонт
1 | Выполнение работы(оказание услуги) по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | 24000
2 | Смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25 мм | 100шт | 0.43 | 48700
3 | Установка манометров | 1 компл. | 6 | 6820
4 | Смена кранов водоразборных | 100шт. | 0.01 | 456.8
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам до 100мм | 100м трубопровода | 0.08 | 4970.6
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам до 50мм | 100м трубопровода | 0.02 | 890
7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:40мм | 100 соединений | 0.02 | 91
8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.15 | 14991
9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм | 100м трубопровода | 0.01 | 1150.6
10 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.24 | 21130.8
11 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.02 | 1959.2
12 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.01 | 2868.6
13 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 2375.6
14 | Очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата | 1шт. | 8 | 115810.2
15 | Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой | 1шт. | 8 | 50385.2
16 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32 мм | 100 сгонов | 0.01 | 889.2
17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм | 1 врезка | 7 | 39358
18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм | 1 врезка | 15 | 87865.2
19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.20мм | 1 врезка | 2 | 11469
20 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.15мм | 1 врезка | 17 | 92772.4
21 | Демонтаж фильтров диам. 20мм | 10фильтров | 0.1 | 388
22 | Установка фильтров диаметром 20мм | 10фильтров | 0.1 | 1339.2
23 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 150мм | 10м трубопровода | 0.1 | 2679.2
24 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 100мм | 100м трубопровода | 0.06 | 23908.2
25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1317
26 | Смена дверных приборов:крючок накидной | 100шт.приборов | 0.07 | 5837.8
27 | Смена керамогранитных плит:до 3шт | 100шт. | 0.46 | 23022.4
28 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100м2 отремонтированной поверхности | 0.037 | 6676.6
29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 5589
30 | Установка решеток на окна | т | 0.002 | 348.2
31 | Заделка отверстий, гнезд и борозд (ступени) | 1м3 заделки | 0.01 | 574.6
32 | Демонтаж светильников | 100шт. | 0.14 | 1999.2
33 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения | 100шт | 0.14 | 35485.2
34 | Усиление сварных швов наплавкой | 1 м шва | 2.5 | 7409.8
35 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | раз | 2 | 1600
36 | Услуги трактора, экскаватора-погрузчика, погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 438 | 284700
37 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 2177 | 78285
1010112.8
| Итого: |  |  | 1732515.6
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 722402.8
|  | т/рем | 1010112.8
1732515.6
|  | по акту | 1732515.6
,,
,