## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 16 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 341.6 | 341.6 | м2 | 201.36 | 68784.576 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | 341.6 | 341.6 | м2 | 62.44 | 21329.504 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | 45 | 45 | м2 | 258.4 | 11628 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 20 | 30 | кв.м. | 1689.11 | 50673.3 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| заделка подвальных окон железом | − | − | м2 | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | 25.2 | 25.2 | м2 | 171.71 | 4327.092 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 8 | 8 | м2 | 618.13 | 4945.04 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 30.25 | 30.25 | м2 окрашиваемой поверхности | 655.24 | 19821.01 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
181508.522
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 3 | 3 | м2 | 715.2 | 2145.6 | 3 квартал
| установка пружин | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | − | − | м/п | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов( наплавкой) ремонт петли дверной | 1 | 1 | 1 м шва | 3077 | 3077 | 2 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | − | м2 | − | −
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | − | − | м2 | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
5222.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2138.7 | 2138.7 | м2 | 44.59 | 95364.633 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 3131 | 3131 | м/п | 69.06 | 216226.86 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 275 | 275 | м/п | 69.97 | 19241.75 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 2 | 2 | шт | 1168.1 | 2336.2 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | 3 | 3 | шт | 713.73 | 2141.19 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | 3 | 3 | шт | 5494.93 | 16484.79 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | 12 | 12 | шт | 183.38 | 2200.56 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | 3 | 3 | м/п | 882.67 | 2648.01 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5143.1 | 10286.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 11 | 11 | сгон | 41.31 | 454.41 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | 38 | 38 | шт | 1196.94 | 45483.72 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 11 | 11 | шт | 1130.6 | 12436.6 | 3 квартал
| установка термометров | 8 | 8 | шт | 1870.5 | 14964 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| ремонт задвижек диаметром до 100мм без снятия с места | 24 | 24 | шт | 2454.16 | 58899.84 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | 0.5 | 0.5 | 1м шва | 2511.6 | 1255.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
500424.563
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 222 | 222 | квартиры | 208.91 | 46378.02 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
46378.02
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 222 | 222 | квартиры | 208.91 | 46378.02 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
46378.02
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 222 | 222 | квартиры | 208.91 | 46378.02 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных труб диам. 100мм | 1 | 1 | м/п | 4079.6 | 4079.6 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 135 | 135 | м/п | 263.95 | 35633.25 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
86090.87
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 113 | 113 | шт. | 996.6 | 112615.8 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | 0.5 | 0.5 | м | 242.4 | 121.2 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 1 | 1 | шт | 1624.2 | 1624.2 | 1 квартал
| смена ламп накаливания | 96 | 96 | шт. | 57.08 | 5479.68 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | 1 | 1 | шт. | 152.2 | 152.2 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных | 69 | 69 | шт. | 136.4 | 9411.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток | 1 | 1 | шт | 245 | 245 | 2 квартал
| смена выключателей | 3 | 3 | шт | 239.47 | 718.41 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 27 | 27 | л/ клеток | 417.39 | 11269.53 | 1,2,3,4 квартал
141637.62
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1040.8 | 1040.8 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 920 | 920 | кв.м. | 4.8 | 52992 | 1,2,3,4 квартал
54032.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 238 | 238 | каналов | 13 | 9282 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9282
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 60 | 60 | м3 | 650 | 39000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1070 | 1070 | мин | 41.2 | 44084 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 50 | 50 | м2 окрашиваемой поверхности | 473.78 | 23689 | 2 квартал
| смена досок на скамейках | 0.5 | 0.5 | м2 | 980 | 490 | 2 квартал
| простая окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 4 | 4 | м2 окрашиваемой поверхности | 97.05 | 388.2 | 2 квартал
| демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 210 | 210 | м2 тротуара | 151.27 | 31766.7 | 3 квартал
| устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей | 210 | 210 | м2 покрытия | 645.418 | 135537.78 | 3 квартал
МОП | установка зеркала в лифте | 0.6 | 0.6 | м2 | 3634 | 2180.4 | 2 квартал
277936.08
Всего | [5 empty] | 1348891.095
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников