## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 9 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 12 | 12 | м2 | 32.87 | 394.44 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | 8 | 8 | м/п | 526.45 | 4211.6 | 1,4 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 2 | 2 | шт | 892.8 | 1785.6 | 4 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
6391.64
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 1 | 1 | шт. | 7639.4 | 7639.4 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | 1 | 1 | кв.м | 2702.4 | 2702.4 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | 6 | 6 | шт | 928.1 | 5568.6 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | 51 | 51 | м/п | 429 | 21879 | 4 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| шунтирование межпанельных швов без вскрытия кв 9,70 | 15 | 15 | м/п | 1700 | 25500 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
63289.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных доводчиков | 1 | 1 | шт | 630.8 | 630.8 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 1275.6 | 1275.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 0.5 | 0.5 | шт. | 2692.4 | 1346.2 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
3252.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 5456.6 | 5456.6 | м2 | 44.59 | 243309.794 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2407 | 2407 | м/п | 69.06 | 166227.42 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 300 | 300 | м/п | 69.96 | 20988 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 1 | 1 | шт | 1079.8 | 1079.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 3 | 3 | шт | 1136.67 | 3410.01 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
435015.024
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 52 | 52 | квартиры | 193.86 | 10080.72 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 5 | 5 | м/п | 485.88 | 2429.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 5 | 5 | соед. | 45.16 | 225.8 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 5 | 5 | м/п | 383.44 | 1917.2 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.32мм | 1 | 1 | шт | 1524 | 1524 | 1,2,3,4 квартал
| установка фильтра диам. 80мм | 1 | 1 | шт | 5944.6 | 5944.6 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
22121.72
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 52 | 52 | квартиры | 193.86 | 10080.72 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 1 | 1 | м/п | 282.6 | 282.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 1 | 1 | соед. | 38.8 | 38.8 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 1 | 1 | м/п | 305 | 305 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 589 | 589 | 1 квартал
| смена шарового крана смывного бачка | 1 | 1 | шт | 867.6 | 867.6 | 2 квартал
| регулировка смывного бачка | 1 | 1 | шт | 229.6 | 229.6 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
12393.32
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 52 | 52 | квартиры | 193.86 | 10080.72 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | 100.32 | 100.32 | м/п | 261.57 | 26240.7024 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 32 | 32 | м3 | 52.48 | 1679.36 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | 3 | 3 | шт | 24616.93 | 73850.79 | 3 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
111851.5724
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена электросчетчиков | 1 | 1 | шт | 4965 | 4965 | 3 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| установка коробок распаечных | 10 | 10 | шт | 1607.56 | 16075.6 | 3 квартал
| коробо пластмассовые шириной до 40мм | 10 | 10 | м | 221.18 | 2211.8 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 47 | 47 | шт | 1622.1404 | 76240.6 | 3 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 28 | 28 | шт. | 165.97 | 4647.16 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
| смена выключателей | 2 | 2 | шт | 294 | 588 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 50 | 50 | л/ клеток | 939.42 | 46971 | 1,2,3,4 квартал
151699.16
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1149.6 | 1149.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2382 | 2382 | кв.м. | 4.8 | 137203.2 | 1,2,3,4 квартал
138352.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 410 | 410 | каналов | 13 | 15990 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15990
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 47936 | 47936 | 3 квартал
47936
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 130 | 130 | м3 | 650 | 84500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2450 | 2450 | мин | 37.99 | 93075.5 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | 18 | 18 | м2 | 126.88 | 2283.84 | 2 квартал
МОП | установка информационного щита | 1 | 1 | шт | 3766.2 | 3766.2 | 2 квартал
185225.54
Всего: | [5 empty] | 1145582.7764
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников