## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 7 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 8 | 8 | м2 | 695.35 | 5562.8 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
| герметизация трещин по фасаду кв 150, ремонт кровельного покрытия лоджии в 2 слоя | 8.55 | 8.55 | м2 | 3397.05 | 29044.7775 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
34607.5775
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | м2 | − | −
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | 1 | 1 | шт | 908.6 | 908.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо | 4 | 4 | м/п | 174.25 | 697 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 1109.4 | 1109.4 | 3 квартал
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | − | м2 | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 10 | 10 | м2 | 464.34 | 4643.4 | 3 квартал
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| окраска ограждений и перил | 2 | 2 | кв.м | 473.9 | 947.8 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | 1 | 1 | шт | 1950.2 | 1950.2 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
10256.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 4 | 4 | шт. | 141.9 | 567.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 978.3 | 978.3 | м2 | 44.59 | 43622.397 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1969 | 1969 | м/п | 69.06 | 135979.14 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 72 | 72 | м/п | 69.98 | 5038.56 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров | 4 | 4 | шт | 1117.95 | 4471.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | 1 | 1 | шт. | 3521 | 3521 | 1,2,3,4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,мм | 7 | 7 | шт | 876.83 | 6137.81 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных | 3 | 3 | шт | 55.87 | 167.61 | 4 квартал
| установка кранов воздушных | 3 | 3 | шт | 752.53 | 2257.59 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм |  |  | соед. | − | −
| смена задвижки диам.80 на шаровый кран | 1 | 1 | шт | 26706 | 26706 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | 1 | 1 | 1м шва | 2469.2 | 2469.2 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | − | −
230938.707
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 17 | 17 | квартиры | 184.21 | 3131.57 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 8 | 8 | шт | 1217.5 | 9740 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 2 | 2 | шт | 1985.9 | 3971.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 65мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 2233.07 | 3349.605 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | 2 | 2 | м/п | 1890.8 | 3781.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
23974.575
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 17 | 17 | квартиры | 184.21 | 3131.57 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена клапана впускного | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
3131.57
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 17 | 17 | квартиры | 184.21 | 3131.57 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 2 | 2 | м/п | 844.1 | 1688.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 8 | 8 | м/п | 291.85 | 2334.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
7154.57
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4196.8 | 4196.8 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м |  | −
| профиль перфорированный | 0.15 | 0.15 | м | 400 | 60 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт |  | −
| смена выключателей | 1 | 1 | шт | 218.8 | 218.8 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 7 | 7 | шт. | 343.17 | 2402.19 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 18 | 18 | л/ клеток | 471.58 | 8488.44 | 1,2,3,4 квартал
15366.23
подвал,чердак
| Смена замков | 1 | 1 | шт | 1069.4 | 1069.4 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 323 | 323 | кв.м. | 4.8 | 18604.8 | 1,2,3,4 квартал
19674.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 76 | 76 | каналов | 13 | 2964 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2964
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 2.76 | 2.76 | м2 | 576.16 | 1590.2016 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12267 | 12267 | 3 квартал
13857.2016
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | − | раз | − | −
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 315 | 315 | мин | 37.3 | 11749.5 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | − | − | шт | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | 1 | 1 | м2 | 128.6 | 128.6 | 1,4 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | −
11878.1
Всего: | [5 empty] | 373803.1311
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников