## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9,корпус 2 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 1 | 1 | шт. | 1179.8 | 1179.8 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | ремонт и окраска | − | − | услуга | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | услуга | − | −
приямки | установка решетки | 5 | 5 | кг | 173.12 | 865.6 | 3 квартал
| усиление решетки | − | − | кг | − | −
| заделка подвальных окон железом | − | − | м2 | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
2045.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | 1 | 1 | шт | 771.4 | 771.4 | 3 квартал
| смена дверных приборов ручки скобы | 2 | 2 | шт | 296.4 | 592.8 | 3 квартал
| укрепление дверных приборов | 1 | 1 | шт | 175.8 | 175.8 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 0.48 | 0.48 | м2 остекления | 2136.67 | 1025.6016 | 3 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню | − | − | м2 | − | −
| покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | − | − | м2 | − | −
| облицовка стен глухих по металлическому каркасу гипсокартонными листами | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов | − | − | м2 | − | −
| улучшенная масляня окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(сапожок) | − | − | м2 | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | 52 | 52 | плитки | 105.45 | 5483.4 | 3 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | − | м2 | − | −
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | − | − | м2 | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| демонтаж и монтаж приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | 1 | 1 | шт. | 1802.8 | 1802.8 | 2 квартал
9851.8016
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 115 | 115 | шт. | 140.62 | 16171.3 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2583.6 | 2583.6 | м2 | 44.58 | 115176.888 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2690 | 2690 | м/п | 74.01 | 199086.9 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 256 | 256 | м/п | 75.52 | 19333.12 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 8 | 8 | шт | 1292.65 | 10341.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 2 | 2 | шт | 1985.5 | 3971 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 6 | 6 | шт | 1056.7 | 6340.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 8 | 8 | шт | 1137.1 | 9096.8 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | − | − | соед. | − | −
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам.50мм(катушка) | − | − | м | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
379517.408
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 86 | 86 | квартиры | 191.04 | 16429.44 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм | 2.4 | 2.4 | м/п | 334.25 | 802.2 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
17231.64
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 86 | 86 | квартиры | 191.04 | 16429.44 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 6 | 6 | м/п | 423.47 | 2540.82 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 14 | 14 | соед. | 40.54 | 567.56 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 8.4 | 8.4 | м/п | 911.14 | 7653.576 | 4квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 2 | 2 | сгон | 469.9 | 939.8 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
28131.196
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 86 | 86 | квартиры | 191.04 | 16429.44 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 3.5 | 3.5 | м/п | 1031.6 | 3610.6 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм | 2.5 | 2.5 | м/п | 3015.52 | 7538.8 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 30 | 30 | м/п | 266.27 | 7988.1 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 10 | 10 | м3 | 56.62 | 566.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка фекальных насосов | 2 | 2 | шт | 20849.1 | 41698.2 | 2 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
77831.34
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 4596 | 4596 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без автоматов | 70 | 70 | шт. | 996.6 | 69762 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| демонтаж светильников с лампами накаливания | − | − | шт | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 42 | 42 | шт | 1721.97 | 72322.74 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания | 31 | 31 | шт | 62.86 | 1948.66 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 148 | 148 | шт. | 171.92 | 25444.16 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | 1 | 1 | шт | 294 | 294 | 2 квартал
| короба пластмассовые до 40мм | 2 | 2 | м | 222.4 | 444.8 | 2 квартал
| короба пластмассовые до 60мм | 1 | 1 | м | 413.4 | 413.4 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 30 | 30 | л/ клеток | 417.61 | 12528.3 | 1,2,3,4 квартал
187754.06
подвал,чердак
| Смена замков | 6 | 6 | шт | 1054.85 | 6329.1 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1167 | 1167 | кв.м. | 4.8 | 67219.2 | 1,2,3,4 квартал
73548.3
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 280 | 280 | каналов | 13 | 10920 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10920
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 25 | 25 | м2 | 576.42 | 14410.5 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 20910 | 20910 | 3 квартал
35320.5
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 120 | 120 | м3 | 650 | 78000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 675 | 675 | мин | 37.35 | 25211.25 | 1,4 квартал
| ремонт бордюров | 13 | 13 | м | 676.14 | 8789.82 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки | 20.2 | 20.2 | м2 | 126.94 | 2564.188 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений средний | 1.5 | 1.5 | м2 | 7925.87 | 11888.805 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 60 | 60 | м2 | 473.77 | 28426.2 | 2 квартал
| установка мусорных контейнеров | 2 | 2 | шт | 12365 | 24730 | 2 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт | − | −
лифт | источник бесперебойного питания лифт подъезда № 2 | 1 | 1 | шт | 2408 | 2408 | 3 квартал
182818.263
Всего: | [5 empty] | 969649.4086
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников