## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 23 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 18 | 18 | кв.м | 310.5 | 5589 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 3.7 | 3.7 | кв.м. | 1804.49 | 6676.613 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | 2 | 2 | кг | 174.1 | 348.2 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | 0.01 | 0.01 | м3 | 57460 | 574.6 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
13188.413
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)накидной крючок | 7 | 7 | шт | 833.97 | 5837.79 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| установка реек добора | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 | − | − | м2 | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 | − | − | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит до 3шт. | 46 | 46 | шт | 500.49 | 23022.54 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
28860.33
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2825 | 2825 | м2 | 44.59 | 125966.75 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 6048 | 6048 | м/п | 69.06 | 417674.88 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 511 | 511 | м/п | 69.97 | 35754.67 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 5 | 5 | шт | 1179.76 | 5898.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | 2 | 2 | шт | 767.9 | 1535.8 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | 2 | 2 | шт | 17637.2 | 35274.4 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | 2 | 2 | шт | 1125 | 2250 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 159мм после прочистки | 2 | 2 | шт | 10034.9 | 20069.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 150мм | 2 | 2 | шт | 6184.4 | 12368.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм | 1 | 1 | шт | 2166.8 | 2166.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 3 | 3 | шт | 1199.67 | 3599.01 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | 1 | 1 | шт | 5792 | 5792 | 3 квартал
| установка манометров | 6 | 6 | шт | 1136.67 | 6820.02 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 24 | 24 | м/п | 880.45 | 21130.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 2 | 2 | м/п | 979.75 | 1959.5 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм | 1 | 1 | м/п | 2868.6 | 2868.6 | 1,2,3,4 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 8 | 8 | шт | 20447.43 | 163579.44 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | 2.5 | 2.5 | 1м шва | 2963.92 | 7409.8 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 3 квартал
884119.87
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 38 | 38 | квартиры | 186.73 | 7095.74 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 17 | 17 | 1 врезка | 5457.2 | 92772.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5734.5 | 11469 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| демонтаж фильтров диам20мм | 1 | 1 | шт | 388 | 388 | 3 квартал
| установка фильтров диам20мм | 1 | 1 | шт | 1339.2 | 1339.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | 43 | 43 | шт | 1132.56 | 48700.08 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 3 квартал
173764.42
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 38 | 38 | квартиры | 186.73 | 7095.74 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 100мм | 8 | 8 | м/п | 621.33 | 4970.64 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм | 2 | 2 | м/п | 445 | 890 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм | 1 | 1 | м | 2679.2 | 2679.2 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных труб диам. 100мм | 6 | 6 | м | 3984.7 | 23908.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | 2 | 2 | соед. | 45.5 | 91 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | 15 | 15 | м/п | 999.4 | 14991 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | 1 | 1 | м/п | 1150.6 | 1150.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 7 | 7 | 1 врезка | 5622.57 | 39357.99 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 15 | 15 | 1 врезка | 5857.68 | 87865.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 889.2 | 889.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена водомера |  |  | шт |  | 0
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм |  |  | шт |  | 0
| смена кранов водоразборных | 1 | 1 | шт | 456.8 | 456.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
184345.57
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 38 | 38 | квартиры | 186.73 | 7095.74 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 2 | 2 | м/п | 1187.8 | 2375.6 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  |  | м/п
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом | 24 | 24 | м3 | 55.18 | 1324.32 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | 4 | 4 | м3 | 48 | 192 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
10987.66
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| демонтаж светильников | 14 | 14 | шт | 142.8 | 1999.2 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами с датчиками движения | 14 | 14 | шт | 2534.66 | 35485.24 | 4 квартал
| смена розеток | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 43 | 43 | шт. | 163.65 | 7036.95 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 58 | 58 | л/ клеток | 417.66 | 24224.28 | 1,2,3,4 квартал
68745.67
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1163 | 1163 | кв.м. | 4.8 | 66988.8 | 1,2,3,4 квартал
66988.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 478 | 478 | каналов | 13 | 18642 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
18642
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 438 | 438 | м3 | 650 | 284700 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2177 | 2177 | мин | 35.96 | 78284.92 | 1,4 квартал
| антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 2 | 2 | м2 | 658.5 | 1317 | 3 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой | − | − | шт | − | −
МОП | доплаты уборщицам за уборку МОП | − | − | мес | − | −
365901.92
Всего: | [5 empty] | 1815544.653
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников