## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная , дом 4 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| устройство покрытия кровли и примыканий в один слой |  | 3 | м2 | 597.0667 | 1791.2 | 4 квартал
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой |  | 37.5 | м2 | 847.8453 | 31794.2 | 4 квартал
| ремонт кровельного покрытия козырька кв 150 |  | 1 | услуга | 10475.2 | 10475.2 | 4 квартал
| выполнение работ по ремонту кровельного покрытия примыкания к шахте лифта 2 слоя |  | 15 | м2 | 2017.36 | 30260.4 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | 1 заплата
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
74321
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | м3 | − | −
| устройство покрытий из тротуарной плитки |  |  | м2
| устройство козырьков |  |  | м2
| ремонт бетонных ступеней |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 8 | м2 | 156.575 | 1252.6 | 1 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
1252.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ушки | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на сопряжения нижних | − | − | бруска | − | −
| смена дверных приборов:крючок накидной | − | − | шт | − | −
| смена дверных приборов:шпингалеты | − | 2 | шт | 1442 | 2884 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли | − | 5 | шт | 1008 | 5040 | 3 квартал
| изготовление демонтаж и монтаж металлических дверей |  | 3 | шт | 44373.6 | 133120.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки |  |  | шт
| установка дверного блока |  |  | м2
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой |  |  | м2
| установка дверного доводчика | − | 1 | шт | 4912.4 | 4912.4 | 2 квартал
| укрепление коробок без конопатки |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  | 30.5 | м | 321.8033 | 9815 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 0.85 | м шва | 3214.5882 | 2732.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  |  | м2
| смена филенок в дверных полотнах |  | 2 | шт | 6346.5 | 12693 | 3 квартал
| установка и крепление наличников |  |  | м
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) фрамужные приборы |  |  | шт.
| ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок |  |  | шт
| ремонт и восстановление герметизации коробок монтажной пеной |  |  | м/п
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 | − | − | м2 | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  | 1.7 | м2 | 2544.1176 | 4325 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 |  | 0.57 | м2 | 3136.1404 | 1787.6 | 4 квартал
| выемка стекол |  |  | м2
| замена стекол поликарбонатом |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  |  | м2
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм |  |  | м2
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором прямолинейных |  |  | м2 | − | −
| ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(портал лифта) | − | − | м2 | − | −
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок потолков | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | м2
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок стен |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м2 за 2 раза(электические щитки) | − | − | м2 | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | − | − | м2 | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 9 | м | 2939.9111 | 26459.2 | 2 квартал
| устройство металлических ограждений без поручня |  | 9 | м | 2629.1111 | -23662 | 2 квартал
| смена керамогранитных плит до 3шт. | − | 10 | шт | 209.28 | 2092.8 | 4 квартал
| устройство цементных стяжек |  | 25.2 | м2 | 733.4444 | 18482.8 | 4 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 25.2 | м2 | 3530.4762 | 88968 | 4 квартал
| устройство временных защитных ограждений |  | 1.2 | м2 | 690.5 | 828.6 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | 1 | шт | 969 | 969
| демонтаж приемного клапана мусоропровода | − | 4 | шт | 682.25 | 2729 | 4 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода | − | 4 | шт | 1276.75 | 5107 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков | − | − | шт | − | −
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с крепление к стенам лестничных клеток | − | − | шт. | − | −
299284.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов стальных за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| установка регистров из стальных сварных труб диам. нитки 80мм | − | − | м/п | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 4910.6 | м2 | 52.4949 | 257781.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2407 | м/п | 83.5355 | 201070 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 300 | м/п | 84.4907 | 25347.2 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1363.85 | 5455.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 150мм | − | 1 | шт | 7860 | 7860 | 4 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров |  | 6 | шт | 1186.6667 | 7120 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 1.5 | м/п | 1140.8 | 1711.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм | − | − | соед | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм | − | − | соед | − | −
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.100мм | − | − | м | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм |  | 2 | шт | 1305.6 | 2611.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов циркуляционных |  |  | шт | − | −
| смена задвижек диам. 50мм на шаровые краны |  |  | шт
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
| демонтаж,поверка, монтаж ОДПУ |  | 1 | компл | 7850 | 7850
516806.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 68 | квартиры | 220.6598 | 15004.8667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6298.1 | 12596.2 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 1 | 1 врезка | 6456.8 | 6456.8 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 299.5 | 1198 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 4 | соед. | 39.85 | 159.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4 | м/п | 606.7 | 2426.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  |  | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  |  | 1 врезка
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 80мм | − | 2 | м/п | 2779.8 | 5559.6 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | − | 3 | м/п | 1905.6 | 5716.8 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  | 0.5 | м/п | 1498 | 749 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п | − | −
| демонтаж фильтров диам20мм |  |  | шт | − | −
| установка фильтров диам20мм |  |  | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны |  | 2 | шт | 21667.5 | 43335 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм |  | 2 | шт | 950.8 | 1901.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
95104.0667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 68 | квартиры | 220.6598 | 15004.8667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 100мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м/п | 313.45 | 2507.6 | 1,2,3,4 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм |  |  | м | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных труб диам. 100мм |  |  | м | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 9 | соед. | 41.0889 | 369.8 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 8 | м/п | 1016 | 8128 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 6789.6 | 6789.6 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 1 | 1 врезка | 6819.6 | 6819.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 1 | сгон | 524.2 | 524.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомера | − | − | шт | − | −
| смена вентилей диам. 20 мм |  | 1 | шт | 1115.4 | 1115.4 | 4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
41259.0667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 68 | квартиры | 220.6598 | 15004.8667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100мм |  | 2 | м/п | 1211.3 | 2422.6 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 36 | м/п | 308.4167 | 11103 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
28530.4667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт.
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| установка розеток |  |  | шт
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 88 | м | 234.8273 | 20664.8 | 4 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  | м
| короба пластмассовые шириной до 120мм |  |  | м
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| демонтаж светильников |  |  | шт
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 31 | шт | 2039.4903 | 63224.2 | 4 квартал
| смена выключателей |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 28 | шт. | 169.5857 | 4748.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 92.1544 | 49763.4 | 1,2,3,4 квартал
138400.8
подвал,чердак
| Смена замков |  | 2 | шт | 1865.7 | 3731.4 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2102 | 2102 | кв.м. | 4.8 | 121075.2 | 1,2,3,4 квартал
124806.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 378 | 378 | каналов | 13 | 14742 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14742
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 58 | м2 | 556.4931 | 32276.6 | 3 квартал
| замена гибкой подводки кв 181,108,153 |  | 12 | шт | 416.6667 | 5000 | 3 квартал
| замена крана шарового кв 153 |  | 1 | шт | 1585 | 1585 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 29636 | 29636 | 3 квартал
68497.6
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 230 | м3 | 654.3478 | 150500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1260 | мин | 49.5036 | 62374.5 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1320 | мин | 41.5718 | 54874.8 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках |  | 2.6 | м | 687.4615 | 1787.4 | 3 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 12 | м2 | 1916.5667 | 22998.8 | 3 квартал
| простая масляная окраска скамейки |  | 8.5 | м2 | 462.1882 | 3928.6 | 3 квартал
| укрепление молниеотвода у 5 подъезда |  | 4 | кг | 155.55 | 622.2 | 2 квартал
установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой
| устройство металлических пешеходных ограждений |  | 7.5 | м | 2195.1467 | 16464.3 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 6.02 | м2 | 556.7442 | 3351.6 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| установка столбов металлических |  | 7.5 | м | 3467.52 | 26006.4 | 3 квартал
350708.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 981841.2
Всего | [5 empty] | 1753714
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников