## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 7 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| выполнение работ по ремонту кровельного покрытия козырька лоджии кв№215-216 |  | 1 | услуга | 11821.6 | 11821.6 | 4 квартал
| выполнение работ по ремонту козырька лоджий |  | 1 | услуга | 22229.8 | 22229.8 | 4 квартал
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
34051.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | 1 | шт. | 4258.8 | 4258.8 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт штукатурки фасадов |  | 3 | м2 | 1964.6667 | 5894 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки |  | 5.7 | м2 | 104.2807 | 594.4 | 1 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 19.4 | м2 | 72.1649 | 1400 | 2 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов |  | 19.4 | м2 | 133.1546 | 2583.2 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | кг
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п
| герметизация шва |  |  | услуга
| ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 359,252 |  | 56 | м/п | 429 | 24024 | 2 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя кв 452,359,70,252 |  | 132.1 | м/п | 690 | 91149 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
129903.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы |  | 47 | шт | 352.5617 | 16570.4 | 4 квартал
| установка и крепление наличников |  | 11 | м.п. | 129.1091 | 1420.2 | 1 квартал
| демонтаж дверных коробок |  |  | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных |  | 1 | шт | 58724.2 | 58724.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо |  | 52 | м/п | 260.8231 | 13562.8 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза |  | 6.72 | м2 | 213.006 | 1431.4 | 2 квартал
| регулировка дверного доводчика |  | 1 | шт | 1438 | 1438 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки |  |  | шт.
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 4.62 | м2 | 778.5281 | 3596.8 | 2 квартал
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 3.6 | м2 | 3668.1111 | 13205.2 | 2 квартал
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%(откосы оконные- |  | 7.2 | м2 | 294.2222 | 2118.4 | 2 квартал
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 3.6 | м2 | 600.5556 | 2162 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол 0,5м2 |  | 0.67 | м2 | 2522.0896 | 1689.8 | 1 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол 1,0м2 |  | 0.54 | м2 | 2149.6296 | 1160.8 | 1 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 5.95 | м2 | 2140.5714 | 12736.4 | 2 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 4.1 | м2 | 3668.5854 | 15041.2 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 601.54 | м2 | 164.1547 | 98745.6 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен за 4 раза |  | 1203.08 | м2 | 559.2195 | 672785.8 | 2 квартал
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |  | 20.1 | м2 | 368.9652 | 7416.2 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок |  | 42.42 | м2 | 331.9331 | 14080.6 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 8.1 | м | 133.1358 | 1078.4 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 7 | шт | 268.2286 | 1877.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза( ограждения л/маршей |  | 52.45 | м2 | 726.1201 | 38085 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцов лестничных маршей) |  | 7.29 | м2 | 222.4966 | 1622 | 2 квартал
| изготовление и установка откидного пандуса |  | 1 | шт | 13000 | 13000 | 1 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | 19.26 | м2 | 694.2887 | 13372 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 5.68 | м2 | 628.1338 | 3567.8 | 2 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 21.08 | м2 | 1684.2789 | 35504.6 | 1 квартал
| заделка гнезд,борозд , отверстий |  | 0.2 | м3 | 71176 | 14235.2 | 1 квартал
| ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 2.8 | м2 | 2726.0714 | 7633 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 248.7 | м2 | 164.1568 | 40825.8 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 251.5 | м2 | 764.027 | 192152.8 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт.
| демонтаж ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток |  | 10 | шт | 1231.5 | 12315 | 2 квартал
| установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | − | 10 | шт | 3263.5 | 32635 | 2 квартал
1345790
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 6.91 | м2 | 682.1129 | 4713.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 1.8 | м2 | 605 | 1089 | 2 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 6336.3 | м2 | 52.4962 | 332631.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 9270 | м/п | 85.7487 | 794890.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 627 | м/п | 86.7027 | 54362.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм |  | 10 | м/п | 90.86 | 908.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1306.2 | 2612.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 8 | шт | 1363.45 | 10907.6 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 6 | 1 врезка | 6587.4333 | 39524.6 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 32 | 1 врезка | 6818.7688 | 218200.6 | 2 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 4 | шт | 2546.7 | 10186.8 | 3 квартал
| установка манометров |  | 8 | шт | 1186.7 | 9493.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,20.32мм |  | 64 | шт | 1395.3688 | 89303.6 | 3 квартал
| установка манометров |  |  | шт | − | −
| демонтаж фильтров диаметром 80мм |  | 1 | шт | 833.8 | 833.8 | 3 квартал
| монтаж фильтров диаметром 80мм |  | 1 | шт | 6251.8 | 6251.8 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 50мм |  | 4 | шт | 3709.05 | 14836.2 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 6251.8 | 6251.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам.80 мм на шаровые краны |  |  | шт
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | 1 | шт. | 75300 | 75300 | 3 квартал
1672298.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 100 | квартиры | 219.14 | 21914 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 12 | 1 врезка | 6592.5667 | 79110.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 67 | м/п | 307.2507 | 20585.8 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 29 | м/п | 512.3586 | 14858.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 2 | соед. | 22 | 44 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 2 | м/п | 621.8 | 1243.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 43 | соед. | 33.4465 | 1438.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 38 | м/п | 669.9316 | 25457.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 19 | соед. | 40.3684 | 767 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 19 | м/п | 444.6526 | 8448.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | 38 | соед. | 48.0947 | 1827.6 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | 37 | м/п | 503.4865 | 18629 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 8 | 1 врезка | 6807.2 | 54457.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 1 | 1 врезка | 6679 | 6679 | 2,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | 3 | м/п | 1539.2 | 4617.6 | 2 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1319.6 | 1319.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 2 | сгон | 929 | 1858 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам 15,20,25,32мм |  | 62 | шт | 1289.4065 | 79943.2 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж фильтров диам. 50мм |  | 6 | шт | 545.8 | 3274.8 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 50мм |  | 6 | шт | 3708.9667 | 22253.8 | 3 квартал
| прочистка клапанов обратных на трубопроводах стальных диам. 50мм |  |  | шт
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 21667.4 | 21667.4 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
390395.2
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 100 | квартиры | 219.14 | 21914 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | 8 | 1 врезка | 6818.45 | 54547.6 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 524.2 | 524.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
| смена шарового крана смывного бачка |  |  | шт
| регулировка смывного бачка |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| установка клапана обратного диам.32мм |  | 10 | шт | 3990.48 | 39904.8 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомера диам 80мм | − | 1 | шт. | 19086.6 | 19086.6 | 3 квартал
135977.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 100 | квартиры | 219.14 | 21914 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 4 | м/п | 882.1 | 3528.4 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 22.5 | м/п | 1270.6222 | 28589 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 18 | м/п | 316.5667 | 5698.2 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 496 | м/п | 313.2512 | 155372.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 27 | м3 | 61.5259 | 1661.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | 4 | м3 | 60.05 | 240.2 | 2 квартал
| установка насосов погружных | − | 1 | шт | 37734.4 | 37734.4 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
254738
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена электросчетчиков | − | − | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (электрические щитки |  | 64.68 | м2 | 188.522 | 12193.6 | 2 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5469 | 5469 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м | − | −
| установка коробок распаечных |  |  | шт | − | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 86 | м | 223 | 19178 | 1,2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 60мм |  | 1 | м | 535.4 | 535.4 | 2 квартал
| демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 33 | шт | 148.1758 | 4889.8 | 2 квартал
| светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, |  | 33 | шт | 1917.2 | 63267.6 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 27 | шт | 1966.7852 | 53103.4 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 32 | шт. | 170.9812 | 5471.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена электросчетчиков |  |  | шт
| смена выключателей |  | 1 | шт | 320.6 | 320.6 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 1080 | л/ клеток | 92.1739 | 99547.8 | 1,2,3,4 квартал
263976.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 10 | шт | 1223.1 | 12231 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2654 | 2654 | кв.м. | 4.8 | 152870.4 | 1,2,3,4 квартал
165101.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 98 | м2 | 594.8184 | 58292.2 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 62004 | 62004 | 3 квартал
120296.2
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 300 | м3 | 650 | 195000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 2220 | мин | 48.4797 | 107625 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1260 | мин | 42.4611 | 53501 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек |  | 1.7 | м2 | 121.0588 | 205.8 | 2 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 9 | шт | 10968.6667 | 98718 | 2 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 8м3(5т) |  | 1 | шт | 7855.2 | 7855.2 | 2 квартал
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную( от ремонта штукатурки Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т) |  | 1393 | кг | 3.571 | 4974.4 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | Экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 7694 | 7694 | 2 квартал
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля |  | 1 | услуга | 23540 | 23540 | 2 квартал
506913.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 3271785.8
Всего: | [5 empty] | 5047521.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников