## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Институтская, дом 18 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| выполнение работ по очистке кровли от снега | 42 | 42 | м2 | 40 | 1680 | 1,4 квартал
| очистка кровли от снега | 4 | 4 | м2 | 52.2 | 208.8 | 4 квартал
| сборка вручную мелких конструкций | − | − | кг | − | −
| монтаж кровли из профилированного листа | − | − | м2 | − | −
| устройство обрешетки сплошной из фанеры | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по ремонту фасада стены и металлической кровли (ендовы) | 1 | 1 | услуга | 48750 | 48750 | 4 квартал
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
50638.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
| смена дверных приборов :пружин | 2 | 2 | 1шт прибора | 589.5 | 1179 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | − | − | м/п | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | м2
1179
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  |  | м2 | − | −
| прочистка фильтров диаметром 50мм | 2 | 2 | шт | 1456.9 | 2913.8 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | 1 | 1 | шт | 871.6 | 871.6 | 3 квартал
| установка элеваторов номером 1-2 после прочистки | 1 | 1 | шт | 3369.2 | 3369.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 84 | 84 | м/п | 83.5452 | 7017.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 10 | 10 | м/п | 84.38 | 843.8 | 3 квартал
| установка манометров | 4 | 4 | компл. | 1173.9 | 4695.6 | 3 квартал
| установка хомутов на трубопроводы диам. 100мм | 2 | 2 | шт | 1359.9 | 2719.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм | 2 | 2 | сгонов | 515.6 | 1031.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | 3 | 3 | сгонов | 933.9333 | 2801.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | 2.5 | 2.5 | м | 1038 | 2595 | 1,2,3,4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 3 | 3 | м | 1140.8 | 3422.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | 0.5 | 0.5 | м | 1447.6 | 723.8 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам.15,20,32 мм | 6 | 6 | шт. | 1139.1 | 6834.6 | 3 квартал
| ремонт задвижек диам. до 100мм без снятия с места | 4 | 4 | шт | 11990.4 | 47961.6 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
87802
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | 22 | 22 | шт. | 217.3939 | 4782.6667 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 2 | 2 | сгон | 500.7 | 1001.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 943.8 | 943.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25мм | 2 | 2 | соед. | 1335.2 | 2670.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб :диам. 25мм | − | − | м | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов диам.20мм | 2 | 2 | шт | 1171.6 | 2343.2 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
11741.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности | 22 | 22 | шт. | 217.3939 | 4782.6667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней | 30 | 30 | м/п | 312.4533 | 9373.6 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
14156.2667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания | 7 | 7 | шт. | 74.7143 | 523 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  |  | шт. | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 24 | 24 | л/ клеток | 91.9 | 2205.6 | 1,2,3,4 квартал
2728.6
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
0
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 2460.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 8 | 8 | каналов | 26 | 832 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
3292.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена гибкой подводки в кв №7 | 2 | 2 | шт | 1350 | 2700 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1650 | 1650 | 3 квартал
1650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная уборка снега | 60 | 60 | мин | 45.83 | 2749.8 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания | 1 | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
8949.8
92530.8
Всего: | [5 empty] | 182138.7333
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников