## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 21 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м |  | 0 | 4 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м. |  | 0 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| расшивка трещины |  | 1 | услуга | 10000 | 10000
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
10000
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 101.74 | м2 | 196.9393 | 20036.6 | 2 квартал | 1539
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных |  |  | шт |  | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 38.4 | м2 | 432.8698 | 16622.2 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 3 | шт | 2859.6 | 8578.8 | 4 квартал
| установка и крепление наличников |  | 4.4 | м | 133.2727 | 586.4 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен |  | 12 | брусков | 3241.3333 | 38896 | 3 квартал
| смена оконных приборов ручки |  | 1 | шт | 256.6 | 256.6 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| изготовление и установка окон ПВХ подъезд №1 |  | 5 | шт | 49200 | 246000 | 3 квартал
| изготовление и установка окон ПВХ подъезд №1 |  | 4 | шт | 49200 | 196800 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
| гладкая облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей по кирпичу или бетону(лифтовой холл 1,2 подъезда) |  | 126 | м2 | 2989.4746 | 376673.8 | 2 квартал | 376673.8
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(откосы) |  | 24.28 | м2 | 347.0016 | 8425.2 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых красок с земли и лесов |  | 1697.55 | м2 | 172.3146 | 292512.6 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 1699.05 | м2 | 582.4056 | 989536.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки откосов |  | 1.5 | м2 | 3832.1333 | 5748.2 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 160.9 | м2 | 346.9285 | 55820.8 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза |  | 15.96 | м2 | 761.792 | 12158.2 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски д 10%(торцы л/маршей) |  | 9.12 | м2 | 232.5 | 2120.4 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п |  | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 9 | шт | 648.7778 | 5839 | 3 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 9 | шт | 5306.3111 | 47756.8 | 3 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  |  | шт
перекрытия | ремонт и окраска | − |  | кв.м |  | −
| очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок с земли и лесов |  | 590.3 | м2 | 172.3131 | 101716.4 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 590.3 | м2 | 796.9829 | 470459 | 3 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. |  | 6 | шт | 127.3667 | 764.2 | 2 квартал | 764.2
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | демонтаж ящиков почтовых |  | 31 | шт | 979.1935 | 30355 | 2 квартал | 22617.6
| установка ящиков почтовых | − | 18 | шт. | 4319.5889 | 77752.6 | 2 квартал | 34405.8
| смена замков | − | 60 | шт. | 1119.4367 | 67166.2 | 2 квартал
3072581.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | установка декоративного экрана | − | 6.66 | м2 | 5275.6757 | 35136 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 19.3 | м2 | 715.6891 | 13812.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиатров отопления за 2 раза |  | 5.5 | м2 | 635.3818 | 3494.6 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3280 | м2 | 52.4945 | 172182 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3868 | м/п | 41.7674 | 161556.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 130 | м/п | 42.2431 | 5491.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1292.1 | 2584.2 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 4 | шт | 1400.85 | 5603.4 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  | 4 | шт | 6095.1 | 24380.4 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 6 | м/п | 342.2333 | 2053.4
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 6 | соед. | 41.7333 | 250.4
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 6 | м/п | 1113.9333 | 6683.6
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 2 | шт | 2642.5 | 5285 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 3 | шт | 2224.2667 | 6672.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 5 | 1 врезка | 6375.84 | 31879.2 | 1 квартал | 31879.2
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм |  | 1 | 1 врезка | 12274.2 | 12274.2 | 2 квартал | 12274.2
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100мм |  | 2 | 1 врезка | 18721.8 | 37443.6 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 10 | м/п | 1038.66 | 10386.6 | 1,2,3,4 квартал | 1005.2
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 4.5 | м/п | 1116.0889 | 5022.4 | 1,2,3,4 квартал | 5022.4
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм |  | 1 | м/п | 3750.2 | 3750.2
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт.
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.20мм |  | 8 | шт | 1179.45 | 9435.6 | 1,2,3,4 квартал | 9435.6
| смена кранов на шаровые краны диам.50мм |  | 1 | шт | 2116 | 2116 | 2 квартал | 2116
| установка манометров |  |  | шт |  | 0 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 25305 | 25305 | 2 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм |  | 3 | соед. | 4583.7333 | 13751.2 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт |  | 0 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 3 квартал
596550.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 60 | квартиры | 219.4056 | 13164.3333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | 0 | 2 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 3 | шт | 1399.6667 | 4199
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 6 | м/п | 299.9667 | 1799.8
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 2 | соед. | 33.2 | 66.4
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 2 | м/п | 293.8 | 587.6
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 4 | соед. | 39.85 | 159.4
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4 | м/п | 894.25 | 3577
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 1 | шт | 8198.8 | 8198.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 3 | шт | 2280.4 | 6841.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 5 | 1 врезка | 6442.8 | 32214 | 1,2 квартал | 19029
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 1 | 1 врезка | 6321.4 | 6321.4 | 1,2 квартал | 6321.4
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | 1 врезка | 6665.95 | 26663.8 | 1,2 квартал | 13174
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 1 | м/п | 1629.2 | 1629.2
| смена сгонов у трубопроводов диам.32 мм |  | 2 | сгон | 906.8 | 1813.6 | 1 квартал | 1813.6
| смена сгонов у трубопроводов диам.20 мм |  | 1 | сгон | 506.8 | 506.8 | 2 квартал | 506.8
| установка гидромуфты |  | 1 | шт | 11792.6 | 11792.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| демонтаж насосов |  | 1 | шт | 7058.8 | 7058.8 | 3 квартал
| установка насосов |  | 2 | шт | 73506.8 | 147013.6 | 3 квартал | 22068
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32 мм |  | 9 | шт | 1191.8 | 10726.2 | 1 квартал | 10726.2
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 9 | шт | 1029.8444 | 9268.6 | 3 квартал | 4386
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  | 6 | шт | 1528.5667 | 9171.4 | 3 квартал | 6247.8
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | услуга |  | −
| комплекс работ по очистке и промывке теплообменника с разборкой и сборкой | − | 1 | услуга | 25000 | 25000 | 3 квартал
327773.5333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 60 | квартиры | 219.4056 | 13164.3333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 300.9 | 601.8 | 3 квартал | 601.8
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 3 | соед. | 39.5333 | 118.6 | 2 квартал | 118.6
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | м/п | 508.3 | 1016.6 | 2 квартал | 1016.6
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 3 | 1 врезка | 6789.8 | 20369.4 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 15мм |  | 1 | шт | 1196.6 | 1196.6
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
36467.3333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 60 | квартиры | 219.4056 | 13164.3333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 1 | м/п | 1269 | 1269 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 1 | м/п | 904 | 904
| очистка канализационной сети внутренней |  | 11 | м/п | 320.7455 | 3528.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала |  | 74 | м3 | 91.2162 | 6750 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
25615.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт. |  | − | 1 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 20 | м | 287.49 | 5749.8 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм |  | 20 | м | 418.42 | 8368.4 | 3 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1699.8 | 1699.8 | 2 квартал
| смена розеток |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 56 | шт. | 169.3679 | 9484.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 432 | л/ клеток | 40.9264 | 17680.2 | 1,2,3,4 квартал
42982.8
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1440 | 1441 | кв.м. | 4.8 | 83001.6 | 1,2,3,4 квартал
83001.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена гибкой подводки кв 116,34 |  | 2 | шт | 1775 | 3550 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 37010 | 37010 | 3 квартал
37010
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал | 1600
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 210 | м3 | 664.2857 | 139500 | 1,4 квартал | 97500
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 2015 | мин | 47.9935 | 96707 | 1,4 квартал | 60500
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 48 | мин | 43.3958 | 2083 | 1,4 квартал | 1166
| ремонт металлических ограждений средний |  | 1 | м2 | 9712.4 | 9712.4 | 2 квартал | 9712.4
| погрузка строительного мусора в контейнер |  | 7.105 | т | 2623.8705 | 18642.6 | 3 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 16911 | 16911
| оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту подъездов |  | 1 | услуга | 51037 | 51037
| доплаты уборщицам за уборку МОП |  | 12 | мес | 8478 | 101736 | 4 квартал | 42390
444129
Текущий ремонт | [5 empty] | 4078019.4 |  | 796611.2
Всего: | [5 empty] | 4690151.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников