## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 8
по улице Пустовская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт
3 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.14 | 1944.6
| Смена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 100шт | 0.01 | 1496.6
4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100шт
5 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.09 | 2094.8
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 8.11 | 56006.6
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.84 | 5876.8
8 | Прочистка фильтров ЦО диам.50мм | 10 фильтров | 0.2 | 2399.8
9 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт
10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов
11 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 0.3918 | 9721.8
12 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.19 | 10051
13 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода
14 | Смена дверных приборов:замки навесные | 100шт приб.
15 | Усиление сварных швов наплавкой | 1м шва
89592
Текущий ремонт
1 | Смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25 мм | 100шт | 0.24 | 15148.6 | 1893.575
2 | Установка манометров | 1 компл. | 8 | 9020.2 | 1503.3667
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода |  |  | 0
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром свыше 40 до 50мм | 100м трубопровода |  |  | 0
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром дом 63мм | 100м трубопровода |  |  | 0
6 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:20мм | 100 соединений |  |  | 0
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 20мм | 100м |  |  | 0
8 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:40мм | 100 соединений |  |  | 0
9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 25мм | 100м |  |  | 0
10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 32мм | 100м |  |  | 0
11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 40мм | 100м |  |  | 0
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15мм | 100м трубопровода |  |  | 0
13 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 80мм | 100м трубопровода | 0.1 | 17667.4 | 17667.4
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | 100сгонов | 0.01 | 345.6
14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм | 100м трубопровода |  |  | 0
15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0
16 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм | 100м трубопровода |  |  | 0
17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 отремон.поверхности |  |  | 0
18 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 100м2 отремон.поверхности |  |  | 0
19 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 380.8 | 4.4695
20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 10314.6 | 204.2495
21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 2082.4 | 347.0667
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасада за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 253.4
22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.0222 | 1279.6 | 1066.3333
| Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.0555 | 704.4
| Смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25м² | 100м2 остекления | 0.0022 | 573.4
| Смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5м² | 100м2 остекления | 0.003 | 640.2
| Смена дверных приборов шпингалеты | 100шт приб. | 0.03 | 3410
| Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт приб. | 0.01 | 307.2
| Смена дверных приборов петли | 100шт приб. | 0.01 | 813.6
| Установка люка выхода на кровлю | 100 пол. | 0.01 | 6434.6
23 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 100шт. | 0.27 | 26908.2 | 13454.1
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 100шт | 0.01 | 4596
24 | Установка коробов | 100м | 0.01 | 335.8 | 55.9667
25 | Дезинсекция МОП от тараканов | раз |  |  | #DIV/0!
26 | Установка стенда | 10шт |  |  | 0
27 | Усиление сварных швов наплавкой | 1м шва |  |  | 0
28 | Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | шт |  |  | 0
29 | Кронирование дерева, в количестве -2шт, валка - 1 дерево, распиловка, погрузка и вывоз порубочных остатков контейнером | 1услуга | 1 | 30000 | 15000
131216
| Итого: |  |  | 220808
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 89592
|  | т/рем | 131216
220808
|  | по акту | 220808
,,
,