## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 1 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | 6 | 6 | м2 | 29.71 | 178.26 | 1,4 квартал
| ремонт кровельного покрытия лоджии кв 204-205 | 54 | 54 | м2 | 2348.63 | 126826.02 | 2 квартал
| работы по ремонту мягкой кровли над квартирами №103,104,105 и лифтовой шахтой №1 подъезда | 193.29 | 193.29 | м2 | 1250 | 241612.5 | 2 квартал
| ремонт примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600ммм без фартуков | 5 | 5 | м/п | 523.4 | 2617 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | 6 | 6 | м2 | 789.5 | 4737 | 2 квартал
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 2 | 2 | шт | 852 | 1704 | 2 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
377674.78
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| укладка металлического накладного профиля | 2.7 | 2.7 | м/п | 352.22 | 950.994 | 4 квартал
| коврик коричневая трава | 4 | 4 | шт | 464.1 | 1856.4 | 4 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
2807.394
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена филенок в дверных полотнах | 2 | 2 | шт | 5286.3 | 10572.6 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| смена дверных приборов:ручки скобы | 7 | 7 | шт | 261.09 | 1827.63 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли | 1 | 1 | шт | 908.6 | 908.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,блоках насухо | 30 | 30 | м/п | 321.18 | 9635.4 | 4 квартал
| установка дверного доводчика к дверям | 3 | 3 | шт | 2574.6 | 7723.8 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика к дверям | 2 | 2 | шт | 722.4 | 1444.8 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения | 1 | 1 | брусок | 1732.6 | 1732.6 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок узких со снятием полотна | 1 | 1 | коробка | 7134.2 | 7134.2 | 4 квартал
| становка рейки добора | 1 | 1 | шт | 296.2 | 296.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
41275.83
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 1122.4 | 1122.4 | м2 | 44.59 | 50047.816 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 940 | 940 | м/п | 74.01 | 69569.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 150 | 150 | м/п | 74.93 | 11239.5 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 50мм | 2 | 2 | фильтр | 135.6 | 271.2 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 100мм | 1 | 1 | фильтр | 7984.8 | 7984.8 | 3 квартал
| прочистка клапанов обратных диам.50мм | 1 | 1 | шт | 1798.4 | 1798.4 | 3 квартал
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм | 3 | 3 | шт | 1257 | 3771 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | 4 | 4 | шт | 5711.25 | 22845 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 4 | 4 | шт | 5735.25 | 22941 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 13 | 13 | шт | 1134.97 | 14754.61 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 3 | 3 | шт | 22035.27 | 66105.81 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм |  |  | шт. |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| смена задвижек диам. 100мм | 1 | 1 | шт | 28829.4 | 28829.4 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
300157.936
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 69 | 69 | квартиры | 183.81 | 12682.89 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 5.5 | 5.5 | м/п | 282.15 | 1551.825 | 1,2,3,4 квартал
| сбора узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диам. 25мм | 4 | 4 | соед. | 31.15 | 124.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 4 | 4 | м/п | 756.95 | 3027.8 | 1,2,3,4 квартал
| сбора узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диам. 32мм | 2 | 2 | соед. | 37.3 | 74.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 5.5 | 5.5 | м/п | 377.78 | 2077.79 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних труобпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 3 | 3 | м/п | 535.27 | 1605.81 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | 11 | 11 | м/п | 1358.87 | 14947.57 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм | 2 | 2 | сгона | 488.9 | 977.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | 1 | 1 | сгона | 889.2 | 889.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 12 | 12 | шт | 5856.4 | 70276.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 8 | 8 | шт | 6260.98 | 50087.84 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 11039.35 | 22078.7 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 32,50мм | 7 | 7 | шт | 2519.6 | 17637.2 | 2,3 квартал
| установка насосов | 2 | 2 | шт | 98320.7 | 196641.4 | 2,3 квартал
| демонтаж кранов диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 674.8 | 1349.6 | 2,3 квартал
| установка кранов диам. 32,50мм | 4 | 4 | шт | 6985 | 27940 | 2,3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
423971.425
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 69 | 69 | квартиры | 183.81 | 12682.89 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | 1 | 1 | шт | 867.4 | 867.4
| регулировка смывного бачка | 1 | 1 | шт | 229.6 | 229.6
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
13779.89
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 69 | 69 | квартиры | 183.81 | 12682.89 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | 414 | 414 | м/п | 272.76 | 112922.64 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами | 51 | 51 | м3 | 47.97 | 2446.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекальных насосов | 2 | 2 | шт | 24937.9 | 49875.8 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
177927.93
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | 10 | 10 | м | 153.44 | 1534.4 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 1 | 1 | шт | 1496.8 | 1496.8 | 2 квартал
| смена выключателей | 1 | 1 | шт. | 215.6 | 215.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 28 | 28 | шт. | 165.73 | 4640.44 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 51 | 51 | л/ клеток | 939.47 | 47912.97 | 1,2,3,4 квартал
55800.21
подвал,чердак
| Смена замков | 3 | 3 | шт | 828.33 | 2484.99 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1124.4 | 1124.4 | кв.м. | 4.8 | 64765.44 | 1,2,3,4 квартал
67250.43
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 600 | 600 | каналов | 13 | 23400 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
23400
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 300 | 300 | м3 | 650 | 195000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2400 | 2400 | мин | 38.54 | 92496 | 1,4 квартал
лифт | замена поста приказного ПКЛ18 К2И1405 | − | − | шт | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт | − | − | м2 окрашиваемой поверхности | − | −
благоустройство | рытье ям | 1 | 1 | ям | 1666 | 1666 | 2 квартал
| установка урны с бетонированием | 1 | 1 | шт | 2121.6 | 2121.6 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 10.35 | 10.35 | м2 | 126.86 | 1313.001 | 2 квартал
| устройство металлических пешеходных ограждений | 8 | 8 | м | 2130.88 | 17047.04 | 2 квартал
310443.641
Всего: | [5 empty] | 1794489.466
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников