## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 92 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 15 | 15 | м2 | 699.18 | 10487.7 | 2 квартал
| ремонт мягкой кровли под №1,2 | 570.67 | 570.67 | м2 | 1150 | 656270.5 | 3 квартал
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя | 4 | 4 | м2 | 944.9 | 3779.6 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | 266 | 266 | м2 | 33.43 | 8892.38 | 1,4 квартал
| очистка кровли от снега | 600 | 600 | м2 | 73.34 | 44004 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
| смена обделок из листовой стали шириной до 0,4м | 5 | 5 | м/п | 526.36 | 2631.8 | 3 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| устройство слуховых окон | 2 | 2 | окно | 10159.9 | 20319.8 | 3 квартал
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
746385.78
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | 1 | 1 | шт. | 1258.4 | 1258.4 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| шунтирование межпанельных швов без вскрытия кв 9,70 | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
1258.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление герметизации коробок монтажной пеной | 24 | 24 | м | 543.11 | 13034.64 | 3 квартал
| заполнение дверных проемов | 1.68 | 1.68 | м2 | 5172.62 | 8690.0016 | 3 квартал
| обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 1.68 | 1.68 | м2 | 882.26 | 1482.1968 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 2 | 2 | м2 | 848 | 1696 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | 1 | 1 | шт | 39400 | 39400 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж дверей металлических входных | 1 | 1 | шт | 46620 | 46620 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 7.39 | 7.39 | м2 | 386.39 | 2855.4221 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза | 7.39 | 7.39 | м2 | 399.73 | 2954.0047 | 3 квартал
| установка рейки добора | 2 | 2 | шт | 546.1 | 1092.2 | 1 квартал
| ремонт дверных доводчиков | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| снятие оконных переплетов остекленных | 7.6 | 7.6 | м2 | 562.18 | 4272.568 | 3 квартал
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 4 | 4 | кор | 1586.55 | 6346.2 | 3 квартал
| установка оконных блоков из ПВХ двухстворчатых | 7.6 | 7.6 | м2 | 11235.89 | 85392.764 | 3 квартал
| установка подоконных досок из ПВХ | 6 | 6 | м/п | 962.83 | 5776.98 | 3 квартал
| ремонт штукатурки откосов | 3.76 | 3.76 | м2 | 5197.98 | 19544.4048 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен(откосы) | 3.76 | 3.76 | м2 | 581.38 | 2185.9888 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен | 2.3 | 2.3 | м2 | 559.48 | 1286.804 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от старых красок | 82.84 | 82.84 | м2 | 237.4 | 19666.216 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков | 82.84 | 82.84 | м2 | 1046.45 | 86687.918 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности стен от старых красок | 166.4 | 166.4 | м2 | 237.39 | 39501.696 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен | 166.4 | 166.4 | м2 | 754.98 | 125628.672 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(сапожок) | 33 | 33 | м2 | 458.82 | 15141.06 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | 8.45 | 8.45 | м2 | 908.78 | 7679.191 | 3 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размерм 30х30 см | 8.45 | 8.45 | м2 | 2075.28 | 17536.116 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 10.15 | 10.15 | м2 | 1041.18 | 10567.977 | 3 квартал
| окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 5.9 | 5.9 | м2 | 545.46 | 3218.214 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 1.56 | 1.56 | м2 | 975.51 | 1521.7956 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза | 2 | 2 | м2 | 866.1 | 1732.2 | 3 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток | 27 | 27 | м | 132.41 | 3575.07 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 30 | 30 | м | 3450.29 | 103508.7 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида без порчней | -30 | -30 | м | 3201.59 | -96047.7 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
582547.3004
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| демонтаж радиаторов весом до 80кг | 1 | 1 | шт | 799.4 | 799.4 | 3 квартал
| демонтаж конвекторов | 3 | 3 | экм | 130.87 | 392.61 | 3 квартал
| установка радиатров стальных | 2.64 | 2.64 | кВт | 6925.3 | 18282.792 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 9800 | 9800 | м2 | 44.6 | 437080 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2707 | 2707 | м/п | 74.01 | 200345.07 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 98 | 98 | м/п | 74.93 | 7343.14 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | 0.5 | 0.5 | м/п | 866 | 433 | 1 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 6 | 6 | шт | 1137.2 | 6823.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | − | шт | − | −
| установка манометров | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
671499.212
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 35 | 35 | квартиры | 169.91 | 5946.85 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | 6 | 6 | шт | 956.63 | 5739.78 | 1,2,3,4 квартал
| установка фильтра диам. 80мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 11686.63
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 35 | 35 | квартиры | 169.91 | 5946.85 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 37 | 37 | м/п | 287.58 | 10640.46 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 43 | 43 | соед. | 28.75 | 1236.25 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 37 | 37 | м/п | 396.33 | 14664.21 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 2 | 2 | сгон | 347.2 | 694.4 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
33182.17
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 35 | 35 | квартиры | 169.91 | 5946.85 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п |  | −
| очистка канализационной сети внутренней | 56 | 56 | м/п | 264.39 | 14805.84 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
20752.69
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 3 | 3 | шт | 4899.67 | 14699.01 | 1,2,4 квартал
| смена электросчетчиков | − | − | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 20 | 20 | шт | 996.59 | 19931.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза (электрические щитки) | 4.28 | 4.28 | м2 | 262.43 | 1123.2004 | 3 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| зажим ответвительный | 1 | 1 | шт | 63.4 | 63.4 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм | 15.2 | 15.2 | м | 642.53 | 9766.456 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм | 2 | 2 | м | 359.8 | 719.6 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 1 | 1 | шт | 1624.2 | 1624.2 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 8 | 8 | шт | 2306.05 | 18448.4 | 3 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных | 21 | 21 | шт. | 160.34 | 3367.14 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
| смена выключателей | 2 | 2 | шт | 306.5 | 613 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 20 | 20 | л/ клеток | 939.7 | 18794 | 1,2,3,4 квартал
89150.2064
подвал,чердак
| Смена замков | 3 | 3 | шт | 1122.87 | 3368.61 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 450 | 450 | кв.м. | 4.8 | 25920 | 1,2,3,4 квартал
| дезинсекция от блох и тараканов | 300 | 300 | м2 | 23.3 | 6990 | 3 квартал
36278.61
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 140 | 140 | каналов | 13 | 5460 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5460
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 17400 | 17400 | 3 квартал
17400
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 210 | 210 | мин | 46.43 | 9750.3 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках | 6 | 6 | м | 580.83 | 3484.98 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой страой краски(пенотекс) | 2 | 2 | м2 | 255.1 | 510.2 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам.25мм | 2 | 2 | м2 | 589.6 | 1179.2 | 2 квартал
МОП | установка информационного щита | − | − | шт | − | −
| оказание экспертно-консультативных услуг по проверке правильности составленной сметной документации на ремонт подъезда | 1 | 1 | услуга | 2737 | 2737 | 1 квартал
| оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту подъездов | 1 | 1 | услуга | 10272 | 10272 | 1 квартал
28733.68
Всего: | [5 empty] | 2244334.6788
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников