## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:г.Щёлково,ул.Комсомольская, дом 18 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 130 | 130 | м2 | 1452.81 | 188865.3 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
188865.3
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки фасадов | 16.5 | 16.5 | м2 | 2024.44 | 33403.26 | 3 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | 329.02 | 329.02 | м2 | 62.44 | 20544.0088 | 3 квартал
| окраска фасада | 329.02 | 329.02 | м2 | 288.81 | 95024.2662 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 6.2 | 6.2 | м2 | 310.42 | 1924.604 | 3 квартал
| устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя | 25.3 | 25.3 | м2 | 3130.18 | 79193.554 | 3 квартал
| устройство бетонных плитных крылец с заполнением швов цементным раствором | 13 | 13 | м2 | 891.28 | 11586.64 | 3 квартал
| резка тротуарной плитки толщиной 70мм угловой шлифовальной машиной | 10 | 10 | 1м реза | 677.3 | 6773 | 3 квартал
| уменьшать на каждые 10мм толщины плитки | -10 | -10 | 1м реза | 175.38 | -1753.8 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| устройство металлических ограждений с поручнями | 6 | 6 | м | 4001.13 | 24006.78 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений без поручня | 6 | 6 | м | -2631.57 | -15789.42 | 3 квартал
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
| окраска акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности(окраска подшивки козырька входа в подъезд) | 12 | 12 | м2 | 166.53 | 1998.36 | 3 квартал
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
256911.253
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена дверных приборов :петли | 1 | 1 | шт | 857.4 | 857.4 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 1 | 1 | шт | 1182.8 | 1182.8 | 3 квартал
| установка дверных полотен наружных кроме балконных | 1 | 1 | шт | 1803.4 | 1803.4 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы | 2 | 2 | шт | 297.3 | 594.6 | 3 квартал
| установка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 2831.6 | 2831.6 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | 0.9 | 0.9 | м шва | 2488.89 | 2240.001 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж двери металлической | 1 | 1 | шт | 56000 | 56000 | 3 квартал
| покрытие спиртовыми лаками по окрашиваемой поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза(тамбурные двери) | 7.06 | 7.06 | м2 | 257.28 | 1816.3968 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 14.1 | 14.1 | м2 | 337.15 | 4753.815 | 3 квартал
| покрытие спиртовыми лаками по окрашиваемой поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 96.87 | 96.87 | м2 | 361.26 | 34995.2562 | 3 квартал
| снятие дверных полотен | 5.88 | 5.88 | м2 | 360.95 | 2122.386 | 3 квартал
| снятие наличников | 11.76 | 11.76 | м | 41.97 | 493.5672 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 2 | 2 | кор | 1866.5 | 3733 | 3 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних стенах, площадью проема до 3м2 | 5.88 | 5.88 | м2 | 5562.62 | 32708.2056 | 3 квартал
| установка и крепление наличников | 14 | 14 | м | 158.2857 | 2216 | 3 квартал
| смена уплотнительной резины | 1 | 1 | шт | 296.4 | 296.4 | 3 квартал
| смена дверных приборов :шпингалеты | 3 | 3 | шт | 1209.73 | 3629.19 | 3 квартал
| смена дверных приборов :пружины | 1 | 1 | шт | 499.4 | 499.4 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| заделка технологических ниш фанерой | 2.31 | 2.31 | м2 | 891.08 | 2058.3948 | 3 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен кирпич | 5.74 | 5.74 | м2 | 237.23 | 1361.7002 | 3 квартал
| штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню или бетону улучшенная стен лифтового холла 2 этажа | 5.74 | 5.74 | м2 | 1321.64 | 7586.2136 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности от красок стен(квартирные холлы) | 354.2 | 354.2 | м2 | 202.42 | 71697.164 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен(квартирные холлы) | 358.8 | 358.8 | м2 | 636.47 | 228365.436 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% (сапожок) | 98 | 98 | м2 | 382.41 | 37476.18 | 3 квартал
| декоративная отделка поверхности под шелк картами(коврами) клеевая | 22 | 22 | м2 | 2733.62 | 60139.64 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| устройство ограждений из полированной нержавеющей стали настенное в помещении на стене на лестничном марше до 1 посадочной площадки | 6 | 6 | м/п | 8837.83 | 53026.98 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности от красок стен(лифтовые холлы,пожарная лестница) | 382.17 | 382.17 | м2 | 202.43 | 77362.6731 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами с лесов вручную по подготволенной поверхности по кирпичу(лифтовые холлы,пожарная лестница) | 382.17 | 382.17 | м2 | 223.75 | 85510.5375 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашеных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 52.9 | 52.9 | м2 | 443.24 | 23447.396 | 3 квартал
| окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 15.12 | 15.12 | м2 | 468.57 | 7084.7784 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода | 11 | 11 | шт | 777.4 | 8551.4 | 3 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода | 11 | 11 | шт | 5472.71 | 60199.81 | 3 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1.56 | 1.56 | м3 | 14188.33 | 22133.7948 | 3 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см | 31.2 | 31.2 | м2 | 1717.13 | 53574.456 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности от красок потолков(пожарная лестница, холл квартирный или лифтовой,1 этаж) | 551.9 | 551.9 | м2 | 202.42 | 111715.598 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков(пожарная лестница,квартирны и лифтовой холлы,1 этаж) | 551.9 | 551.9 | м2 | 885.8 | 488873.02 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
1552938.5902
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 890 | 890 | м2 | 44.59 | 39685.1 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1793 | 1793 | м/п | 68.73 | 123232.89 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 283 | 283 | м/п | 68.74 | 19453.42 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 1 | 1 | шт | 1201 | 1201 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 2 | 2 | 1 врезка | 5302.8 | 10605.6 | 3 квартал
| установка манометров | 15 | 15 | шт | 1136.89 | 17053.35 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 6.2 | 6.2 | м2 | 834.26 | 5172.412 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 20 | 20 | шт | 1134.9 | 22698 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | 60 | 60 | м/п | 572.32 | 34339.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
273440.972
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 39 | 39 | квартиры | 187.88 | 7327.32 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | 11.5 | 11.5 | м/п | 1328.43 | 15276.945 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 3 | 3 | м/п | 267.6 | 802.8 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 3 | 3 | соед. | 33 | 99 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 3 | 3 | м/п | 686.07 | 2058.21 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 889.2 | 889.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | 17 | 17 | шт | 1134.9 | 19293.3 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
45746.775
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения | 39 | 39 | квартиры | 187.88 | 7327.32 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
7327.32
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 39 | 39 | квартиры | 187.88 | 7327.32 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 12 | 12 | м/п | 273.87 | 3286.44 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами | 3 | 3 | м3 | 49.33 | 147.99 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
10761.75
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 7209.1 | 7209.1 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металллических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(электрические щитки) | 22.7 | 22.7 | м2 | 223.07 | 5063.689 | 3 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4460 | 4460 | 2 квартал
| смена ламп светодиодных | 17 | 17 | шт. | 511.07 | 8688.19 | 1,2,3,4 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40см | 270 | 270 | м | 286.98 | 77484.6 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 12см | 30 | 30 | м | 514.86 | 15445.8 | 3 квартал
| профиль перфорированный монтажный длиной 2м | 1.8 | 1.8 | м | 584.56 | 1052.208 | 3 квартал
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 14 | 14 | л/ клеток | 932.24 | 13051.36 | 1,2,3,4 квартал
светильники | восстановление герметичности, исправности | − | − | шт. | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 2 | 2 | шт | 2294 | 4588 | 3 квартал
| демонтаж светильников | 4 | 4 | шт | 452.7 | 1810.8 | 3 квартал
| светильник в подвесных потолках | 4 | 4 | шт | 2320.25 | 9281 | 3 квартал
| смена светильников на светодиодные | 59 | 59 | шт | 2406.88 | 142005.92 | 3 квартал
выключатели | восстановление герметичности, исправности | 13 | 13 | шт. | 259.68 | 3375.84 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
293516.507
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 460 | 460 | кв.м. | 4.8 | 2208 | 1,2,3,4 квартал
2208
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 138 | 138 | каналов | 13 | 5382 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5382
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
лифт | ремонт платы | 1 | 1 | шт. | 5000 | 5000 | 3 квартал
| оказание экспертно-консультативных услуг по проверке правильности составленной сметной документации на ремонт подъезда | 1 | 1 | услуга | 9459 | 9459 | 1 квартал
| оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту подъезда | 1 | 1 | услуга | 42800 | 42800 | 1 квартал
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 40 | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 1330 | 1330 | мин | 38.85 | 51670.5 | 1,4 квартал
136529.5
Всего: | [5 empty] | 2727881.1922
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников