## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 12 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли 4 и 6 подъезд, ремонт балконов кв №69,70,286,287 |  | 1 | услуга | 645325 | 645325 | 3 квартал
| выполнение работ по закреплению отливов на парапетах и промазка герметиком |  | 1 | услуга | 5502.4 | 5502.4 | 4 квартал
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| герметизация трещин по фасаду кв 150, ремонт кровельного покрытия лоджии в 2 слоя | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
650827.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | 1 | шт. | 486 | 486 | 1 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | м2 | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% | − | 19.2 | м2 | 336.6146 | 6463
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов |  | 5 | м2 | 135.96 | 679.8 | 1 квартал
| утепление квартиры №33 |  | 100.8 | м2 | 3800 | 383040 | 4 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 1.5 | м2 | 2304.8 | 3457.2 | 4 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 19.4 | м2 | 99.1856 | 1924.2 | 4 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 1 раз |  | 19.4 | м2 | 142.2165 | 2759 | 4 квартал
| экспертиза,вскрытие и смена альпиниста |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 21,33 |  | 62 | м/п | 429 | 26598 | 2 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя кв 21,140,168,220,251,163,167,67,119,38 |  | 413.5 | м/п | 653.7098 | 270309 | 2 квартал
| ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей |  | 6 | м/п | 666.5 | 3999 | 2 квартал
| аренда автовышки подъезд №10 обследование квартиры на 2 этаже |  | 1 | смена | 16000 | 16000
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
725715.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины |  | 8 | шт | 937.85 | 7502.8 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо |  | 14.5 | м/п | 263.4621 | 3820.2 | 3,4 квартал
| демонтаж дверных коробок |  |  | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных |  |  | шт | − | −
| установка дверного доводчика |  | 3 | шт | 4947.5333 | 14842.6 | 1 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 1 | шт | 1323.6 | 1323.6 | 1 квартал
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 74.6 | м2 | 204.9705 | 15290.8 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  | 4.8 | м2 | 1084.7917 | 5207 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 16 | шт | 1097.4375 | 17559 | 4 квартал
| снятие оконных переплетов остекленных |  | 21.6 | м2 | 388.7593 | 8397.2 | 4 квартал
| установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2м2 |  | 21.6 | м2 | 11163.5278 | 241132.2 | 4 квартал
| изготовление и установка окон ПВХ п 8 |  | 8 | шт | 36900 | 295200 | 4 квартал
| установка подооконных досок из ПВХ в панельных домах |  | 24 | м/п | 705.6833 | 16936.4 | 4 квартал
| смена обделок из листовой стали |  | 24 | м.п. | 522.45 | 12538.8 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.36 | м2 | 3801.1111 | 1368.4 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм при площади стекол до 1,0 м2 |  | 0.7 | м2 | 2304 | 1612.8 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм при площади стекол до 0,5м2 |  | 0.26 | м2 | 2601.5385 | 676.4 | 3 квартал
| установка подоконников ПВХ |  | 2 | шт | 4700 | 9400 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%(откосы) |  | 7.2 | м2 | 316 | 2275.2 | 3 квартал
| улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 3.6 | м2 | 645.7778 | 2324.8 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | − | −
| облицовка стен глухих(без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  | 12 | м2 | 1279.6667 | 15356 | 3 квартал
| установка уголков ПВХ на клее |  | 16.2 | м.п. | 94.9877 | 1538.8 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2 | − | −
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором |  | 2 | м2 | 3833.3 | 7666.6 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 733.09 | м2 | 177.7416 | 130300.6 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 743.14 | м2 | 597.0528 | 443693.8 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 21.21 | м2 | 356.4168 | 7559.6 | 3 квартал
| установка уголков ПВХ на клее |  |  | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт |  | 4 | шт | 257.25 | 1029 | 3 квартал
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 |  | 6 | мест | 400.0667 | 2400.4 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 14 | м | 3198.9429 | 44785.2 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений без поручней |  | 14 | м | -2884.1429 | -40378 | 3 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 14.1 | м | 146.6667 | 2068 | 3 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 7 | шт | 294.8286 | 2063.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 26.225 | м2 | 785.0753 | 20588.6 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (торцы лестничных маршей) |  | 7.29 | м2 | 238.9575 | 1742 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  | 3 | м | 801.6667 | 2405 | 2 квартал
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 6 | шт | 668.7 | 4012.2 | 3 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 6 | шт | 3860.6 | 23163.6 | 3 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  |  | шт | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов и т.д.(карман мусоропровода) |  | 19.26 | м2 | 750.6957 | 14458.4 | 3 квартал
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | − | −
| очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 257.24 | м2 | 177.7445 | 45723 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 260.04 | м2 | 817.9303 | 212694.6 | 3 квартал
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 |  | 17 | мест | 400.0471 | 6800.8 | 3 квартал
| заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях |  | 0.1 | 1м3 заделки | 68292 | 6829.2 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
| демонтаж почтовых ящиков |  | 6 | шт | 1330.4 | 7982.4 | 3 квартал
| установка ящиков почтовых |  | 6 | шт | 3865 | 23190 | 3 квартал
| установка почтовых ящиков |  | 3 | секции | 2954.8 | 8864.4 | 3 квартал
| смена дверных приборов замки накладные |  | 36 | шт | 1143.4833 | 41165.4 | 3 квартал
1695111.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| установка декоративного металлического экрана |  | 2.5 | м2 | 789.52 | 1973.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 6.91 | м2 | 737.2214 | 5094.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиатрово и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 1.08 | м2 | 654.2593 | 706.6 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3080 | м2 | 52.4955 | 161686.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 9990 | м/п | 83.5349 | 834514 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 13 | шт | 1348.3385 | 17528.4 | 1 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 150мм |  | 13 | шт | 1563.4154 | 20324.4 | 1 квартал
| установка шайб | − | 2 | шт | 1842.1 | 3684.2 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | 1 врезка
| установка манометров |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,мм | − | − | шт | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | − | 1 | соед. | 2498.2 | 2498.2 | 2 квартал
| смена задвижки диам.150 на шаровый кран |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1048010
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 94 | квартиры | 218.8348 | 20570.4667 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 1 | 1 врезка | 129.4 | 129.4 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 0.5 | м/п | 319.2 | 159.6 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 2 | соед. | 34.2 | 68.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 0.5 | м/п | 5690.4 | 2845.2 | 4 квартал
| замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 25мм |  | 2 | м | 2057.1 | 4114.2 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 2 | м/п | 1335.3 | 2670.6
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  | 4 | м/п | 1499.55 | 5998.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм |  | 2 | м/п | 1013 | 2026 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1364.1 | 2728.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 80мм(после капремонта) |  | 21 | м/п | 2820.619 | 59233 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1390.65 | 5562.6 | 4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 150мм |  | 13 | шт | 1885.5846 | 24512.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм на шаровые краны |  | 3 | шт | 1144.6667 | 3434 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм на шаровые краны |  | 2 | шт | 1694 | 3388 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | − | −
137440.4667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 94 | квартиры | 218.8348 | 20570.4667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 36 | м/п | 300.0889 | 10803.2 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 28 | соед. | 39.8071 | 1114.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 36 | м/п | 591.5944 | 21297.4 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  |  | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 32 | 1 врезка | 6818.7688 | 218200.6 | 4 квартал
| смена клапана впускного |  |  | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| установка обратного клапана диам. 32мм |  | 10 | шт | 3940.32 | 39403.2 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
311389.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 94 | квартиры | 218.8348 | 20570.4667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 3.5 | м/п | 882.7429 | 3089.6 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 6.5 | м/п | 1253.8154 | 8149.8 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 204 | м/п | 312.8627 | 63824 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам до 100мм |  | 3 | м/п | 3749.2 | 11247.6 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм |  | 1 | м/п | 2044 | 2044 | 4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации диам 50-150мм установкой для прочистки труб простого засора |  |  | м/п
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
108925.4667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5188.8 | 5188.8 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 20 | м | 216.08 | 4321.6 | 2 квартал
| монтаж короба пластмассового шириной до 40мм |  | 158 | м | 233.1152 | 36832.2
| монтаж короба пластмассового шириной до 120 мм |  | 1 | м | 564.6 | 564.6
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| демонтаж люминесцентных светильников |  | 65 | шт | 157.9938 | 10269.6
| монтаж светодиодных светильников |  | 65 | шт | 1989.1385 | 129294
| смена выключателей |  | 9 | шт | 312.3778 | 2811.4 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 42 | шт. | 179.0619 | 7520.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 1080 | л/ клеток | 92.1739 | 99547.8 | 1,2,3,4 квартал
296350.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 9 | шт | 1270.6444 | 11435.8 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 301 | 301 | кв.м. | 4.8 | 17337.6 | 1,2,3,4 квартал
28773.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| замена гибкой подводки кв 165,340,97,298,353,22 |  | 6 | шт | 1216.6667 | 7300 | 3 квартал
| замена шарового крана кв 340,97,22 |  | 3 | шт | 1585 | 4755 | 3 квартал
| замена диэлектрической муфты кв 22 |  | 1 | шт | 800 | 800 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 33525 | 33525 | 3 квартал
46380
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 3 | раз | 800 | 2400 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 260 | м3 | 650 | 169000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1920 | мин | 55.3375 | 106248 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1350 | мин | 46.2963 | 62500 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 |  | 5 | шт | 10968.2 | 54841 | 3 квартал
| корчевка пней вручную |  | 5 | шт | 9222.2 | 46111 | 2 квартал
| рытье ям |  | 12 | шт | 2089.3333 | 25072 | 3 квартал
| установка урн и скамеек |  | 6 | шт | 8593.8 | 51562.8 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | − | − | м2 | − | −
| формовочная обрезка деревьев высотой более 5м |  | 2 | дерева | 8993.2 | 17986.4 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| погрузка при автомобилных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 0.963 | т | 4812.4611 | 4634.4 | 3 квартал
| Экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 8315 | 8315 | 3 квартал
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля |  | 1 | услуга | 25117 | 25117 | 3 квартал
579987.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 4261963.8
Всего: | [5 empty] | 5656991.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников