## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 16 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| промазка фальцев и свищей | − | 32 | м2 | 91.1875 | 2918
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
2918
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | м2 | 201.36 | 0 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2 | 62.44 | 0 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2 | 258.4 | 0 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 1.5 | кв.м. | 4267.3333 | 6401 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| заделка подвальных окон железом | − | − | м2 | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) |  |  | м2 | 171.71 | 0 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  | м2 | 618.13 | 0 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 655.24 | 0 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
6401
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | м2 | 715.2 | 0 | 3 квартал
| установка пружин |  | 2 | шт | 588.1 | 1176.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы |  | 4 | шт | 365.25 | 1461 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  |  | м/п | − | −
| ремонт дверей фанерой |  | 0.6 | м2 | 633.3333 | 380 | 3 квартал
| усиление сварных швов( наплавкой) ремонт петли дверной |  |  | 1 м шва
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | − | м2 | − | −
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | − | − | м2 | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
3017.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2138.7 | м2 | 52.4971 | 112275.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3131 | м/п | 83.5351 | 261548.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 275 | м/п | 84.4895 | 23234.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1346.5 | 2693 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 3 | шт | 872.3333 | 2617 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 3 | шт | 7022 | 21066 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 6 | шт | 2224.7333 | 13348.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  |  | м/п | 882.67 | 0 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 4.5 | м/п | 345.2889 | 1553.8
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 5 | соед. | 23.28 | 116.4
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 4.5 | м/п | 498.9333 | 2245.2
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 6432.8 | 6432.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 6322.1 | 12644.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 512.4 | 1024.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 4 | соед. | 2590.65 | 10362.6
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20,32мм |  | 10 | шт | 1194.92 | 11949.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 28 | шт | 1173.9786 | 32871.4 | 3 квартал
| установка термометров |  | 4 | шт | 1936.35 | 7745.4 | 3 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| ремонт задвижек диаметром до 100мм без снятия с места |  |  | шт | 2454.16 | 0 | 3 квартал
| демонтаж фланцевой арматуры диам. 50мм |  | 2 | шт | 4080.3 | 8160.6
| монтаж арматуры фланцевой диам. 50мм расходомер |  | 2 | шт | 47985.2 | 95970.4
| демомонтаж тепловычислителя |  | 1 | шт | 226.4 | 226.4
| монтаж тепловычислителя |  | 1 | шт | 24576.8 | 24576.8
| присоединение к приборам |  | 12 | концов жил | 129.4833 | 1553.8
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт | − | −
| смена задвижек на шаровые краны диам.80мм |  | 8 | шт | 21575.85 | 172606.8 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва | 2511.6 | 0 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
826823.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 230 | квартиры | 227.7948 | 52392.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 0.5 | м/п | 311.2 | 155.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 2 | соед. | 22 | 44 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 0.5 | м/п | 4907.6 | 2453.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм |  | 1 | м | 1672.2 | 1672.2 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 500.8 | 500.8 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,32мм | − | 14 | шт | 1182.2571 | 16551.4 | 1,2,34 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
73770.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 230 | квартиры | 227.7948 | 52392.8 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 524.2 | 524.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15 мм | − | 5 | шт | 1135.16 | 5675.8
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомеров |  | 1 | шт | 15823.6 | 15823.6 | 3 квартал
74416.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 230 | квартиры | 227.7948 | 52392.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из ПВХ труб диам. 100мм |  | 5 | м/п | 1249.84 | 6249.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 140 | м/п | 316.8443 | 44358.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 2 | м3 | 128.8 | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | 6 | м3 | 1325.1333 | 7950.8 | 3 квартал
| установка обратного клапана диам.110мм | − | 1 | шт | 9170 | 9170 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
120121
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена магнитных пускателей | − | 4 | шт | 21843.05 | 87372.2 | 4 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт. | 996.6 | 0 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м | 242.4 | 0 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 4 | шт | 1667.05 | 6668.2 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 34 | шт. | 72.5412 | 2466.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт. | 152.2 | 0 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 55 | шт. | 171.2836 | 9420.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток |  |  | шт | 245 | 0 | 2 квартал
| смена выключателей |  | 2 | шт | 306.4 | 612.8 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 324 | л/ клеток | 40.9963 | 13282.8 | 1,2,3,4 квартал
119823
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1211.6 | 1211.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 920 | 920 | кв.м. | 4.8 | 52992 | 1,2,3,4 квартал
54203.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 238 | 238 | каналов | 13 | 9282 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9282
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 130 | мин | 49.0385 | 6375 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 225 | мин | 48.7956 | 10979 | 1,4 квартал
| простая окраска масляными составами ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 224 | м2 | 151.9661 | 34040.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 43 | м2 окрашиваемой поверхности | 575.7907 | 24759 | 2 квартал
| смена досок на скамейках |  |  | м2
| простая окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором |  |  | м2 тротуара
| устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей |  |  | м2 покрытия
| установка аншлага |  | 2 | шт | 7797.4 | 15594.8 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | коврик ячеистый влаговпитывающий |  | 2 | шт | 1779 | 3558 | 2 квартал
102306.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 649699.6
Всего | [5 empty] | 1393082.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников