## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 24а на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | 2 | шт. | 7819.4 | 15638.8 | 2 квартал
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м. | 1804.73 | 0 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ступеней бетонных |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой(ремонт перил) |  | 1 | м | 3308.8 | 3308.8 | 3 квартал
| ремонт ступеней бетонных |  | 31 | шт | 1133.7484 | 35146.2 | 1,2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 12 | м2 | 1956.3667 | 23476.4
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 188.5 | м2 | 336.5443 | 63438.6
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
141008.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)пружины |  | 2 | шт | 589.5 | 1179 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок без снятия полотен |  | 12 | 1 коробка | 8463.1 | 101557.2 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 26.01 | м2 | 195.8401 | 5093.8 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений |  | 14 | шт | 3354.0857 | 46957.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  | 20 | м | 263.49 | 5269.8 | 4 квартал
| обрамление проема угловой сталью |  | 0.63 | т | 171.746 | 108.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  |  | м2
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка информационного щита |  | 1 | шт | 5611 | 5611 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  | 5 | шт | 895.32 | 4476.6 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | м шва
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
170252.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3173 | м2 | 52.4956 | 166568.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4745 | м/п | 83.5353 | 396375.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 364.5 | м/п | 84.484 | 30794.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 6 | шт | 1358.1333 | 8148.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 6 | шт | 1372.9333 | 8237.6 | 2 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  | 6 | шт | 5203.7333 | 31222.4 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 2 | шт | 2586.1 | 5172.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 2 | шт | 2193.1 | 4386.2 | 3 квартал
| установка сопла |  | 2 | шт | 1328.2 | 2656.4 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов |  |  | шт
| установка элеваторов после прочистки |  |  | шт
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм |  | 20 | м/п | 3936.8 | 78736 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | 1 врезка | 6949.5 | 13899 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 4 | шт | 17909.5 | 71638 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда , работающего под давлением |  | 4 | шт | 6922.7 | 27690.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 500.8 | 500.8 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20мм |  | 15 | шт | 973.6933 | 14605.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 9 | шт | 1179.6889 | 10617.2 | 3 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм |  |  | соед. | − | −
| смена задвижек диам. 80,100мм на шаровые краны |  | 3 | шт | 21653.4667 | 64960.4 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | 1м шва | 3394.6 | 3394.6 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | 1 | услуга | 11220 | 11220 | 3 квартал
950823.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 48 | квартиры | 218.9514 | 10509.6667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6365.1 | 12730.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 4 | 1 врезка | 6627.65 | 26510.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 14 | 1 врезка | 6816.3 | 95428.2 | 3 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 2 | шт | 2379.1 | 4758.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм |  | 3 | м | 1040.9333 | 3122.8 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  | 2 | м | 1172.7 | 2345.4 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 2 | м | 1335.3 | 2670.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  | 1 | м | 1629.2 | 1629.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 524.2 | 524.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 943.8 | 943.8 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,40мм |  | 28 | шт | 1460.2071 | 37162 | 1,2,3,4 квартал
| смена вентилей и клапанов диам. 50мм |  | 2 | шт | 2643.4 | 5286.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
203621.6667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 48 | квартиры | 218.9514 | 10509.6667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 3 | 1 врезка | 6789.8 | 20369.4 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
| смена водомера |  |  | шт
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25 мм |  | 13 | шт | 1188.5846 | 15451.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
46330.6667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 48 | квартиры | 218.9514 | 10509.6667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 5 | м/п | 326.2 | 1631 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала |  | 190 | м3 | 64.7568 | 12303.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
24444.4667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена розеток | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 36 | шт. | 224.0611 | 8066.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 672 | л/ клеток | 40.9571 | 27523.2 | 1,2,3,4 квартал
35589.4
подвал,чердак
| Смена замков | − | 2 | шт | 1259.8 | 2519.6
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1443 | 1443 | кв.м. | 4.8 | 83116.8 | 1,2,3,4 квартал
85636.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 458 | 458 | каналов | 13 | 17862 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
17862
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 240 | м3 | 675 | 162000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1869 | мин | 47.5912 | 88948 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 38 | мин | 44.9474 | 1708 | 1,4 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой |  |  | шт
МОП | справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
260456
1096733.8
Всего: | [5 empty] | 1936026
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников