## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 19 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| чистка кровли от снега |  | 122.6 | м2 | 39.9347 | 4896 | 1,4 квартал
| герметизация отверстий на металлических листах кровельного покрытия |  |  | услуга
| устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой |  | 0.24 | м3 | 6145.8333 | 1475 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п | − | −
6371
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
| ремонт мест просадок бетоном |  | 1.5 | м2 | 4105.4667 | 6158.2 | 2 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | услуга | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 8.6 | м2 | 151.8372 | 1305.8 | 1 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 15 | м2 | 1908.2667 | 28624 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 80.5 | м2 | 67.1006 | 5401.6 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов простых |  | 43 | м2 | 283.2093 | 12178 | 2 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками |  | 80.5 | м2 | 212.3031 | 17090.4 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
70758
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины |  | 18.9 | м2 | 192.2011 | 3632.6 | 2 квартал
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 3.6 | м/п | 261.3889 | 941 | 4 квартад
| замена металлического порога во входной двери |  |  | кг
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз |  | 15.1 | м2 | 132.5828 | 2002 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена стекол |  | 0.18 | м2 | 3305.5556 | 595 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка сантехнических люков | − | − | шт | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | заделка отверстий в перекрытиях | − | 0.12 | м3 | 56150 | 6738 | 3 квартал
| заделка кирпичом гнезд |  | 0.25 | м3 | 34591.2 | 8647.8 | 1 квартал
| укладка щитов надподпольными каналами |  | 2.55 | м2 | 513.6471 | 1309.8 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
23866.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  | 6 | шт. | 158.7667 | 952.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 195.8 | м2 | 52.4985 | 10279.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 731 | м/п | 83.5384 | 61066.6 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 319 | 638 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 3 | соед. | 38.8 | 116.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | м/п | 1664.1 | 3328.2 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм |  | 2 | м/п | 461.3 | 922.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 2 | соед. | 47 | 94 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | м/п | 2493.3 | 4986.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1456.9 | 2913.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  |  | 1 врезка |  | −
| установка манометров |  | 4 | шт | 1173.9 | 4695.6 | 3 квартал
| установка термометров |  | 1 | шт | 1935.8 | 1935.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  |  | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт |  |  | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
91929.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  |  | шт |  | 0
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
0
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 32 | квартиры | 326.7031 | 10454.5 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м/п | 307.95 | 2463.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 20 | м/п | 234.82 | 4696.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 9 | соед. | 40.7556 | 366.8 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 20 | м/п | 529.53 | 10590.6 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм |  | 20 | соед. | 84.88 | 1697.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм |  | 20 | м/п | 910.24 | 18204.8 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20,32,40мм |  | 6 | шт | 1685.8333 | 10115 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
58589.3
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 32 | квартиры | 326.7031 | 10454.5 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2.8 | м/п | 1212.7143 | 3395.6 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм |  | 6.5 | м/п | 607.0462 | 3945.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм |  | 7 | м | 754.4571 | 5281.2 | 3 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 50мм |  | 6.5 | м | 1115.6923 | 7252 | 3 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 110мм |  | 7 | м | 1416.6286 | 9916.4 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 25 | м/п | 306.624 | 7665.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
47911.1
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 5486.4 | 5486.4
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м |  | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт |  | −
| смена ламп накаливания |  | 7 | шт. | 113.8571 | 797 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 5 | шт. | 197.6 | 988 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 144 | л/ клеток | 41.0083 | 5905.2 | 1,2,3,4 квартал
13176.6
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт | 1069.4 | 0 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 80 | 80 | кв.м. | 4.8 | 4608 | 1,2,3,4 квартал
4608
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 26 | 26 | каналов | 76.9 | 7997.6 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 26 | 26 | каналов | 26 | 2704 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов | − | − | м | − | −
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10701.6
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 | 448.21 | 0 | 2 квартал
| замена гибкой подводки ПВХ 1,5м кв6 |  | 1 | шт | 1550 | 1550 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 5325 | 5325 | 3 квартал
6875
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 30 | м3 | 650 | 19500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 250 | мин | 48.664 | 12166 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 245 | мин | 41.6694 | 10209 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  | 18.9 | м2 | 152.0529 | 2873.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 1.5 | м2 | 576 | 864 | 2 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  | 1 | шт | 3632.4 | 3632.4 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  | 4 | м2 | 9712.9 | 38851.6 | 2 квартал
| разборка деревянных заборов штакетных |  | 38 | м2 | 489.8158 | 18613 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов |  | 39 | м2 | 1884.2308 | 73485 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
189594.8
386783
Всего: | [5 empty] | 465791.7
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников