## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 4б на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | 1 | услуга | 106625 | 106625 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 188.7 | кв.м | 88.5034 | 16700.6 | 3 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2
| окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 190.28 | м2 | 78.2258 | 14884.8 | 3 квартал
| ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью(типа"ветонит") |  | 188.7 | кв.м. | 995.3355 | 187819.8 | 3 квартал
| ремонт лицевой поверхности кирпичныхъ стен при глубине заделки в 1/2кирпича |  | 0.5 | м2 | 5058.4 | 2529.2 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт ступеней бетонных | − | 3 | шт | 3353.8 | 10061.4 | 3 квартал
| устройство стяжек бетонных толщиной 20мм |  | 15 | м2 | 661.9867 | 9929.8 | 3 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 8.38 | м2 | 2057.6372 | 17243 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
37234.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты | − | 2 | шт | 1476.5 | 2953 | 4 квартал
| смена дверных приборов петли | − | 1 | шт | 1028 | 1028 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных,дверных и балконных блоках |  | 3 | м | 269.5333 | 808.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена оконных приборов ручки |  | 1 | шт | 280.6 | 280.6 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок |  | 116 | м2 | 521.5966 | 60505.2 | 4 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 1 раз |  | 94 | м2 | 93.6596 | 8804 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по шиукатурке стен |  | 94 | м2 | 644.0128 | 60537.2 | 4 квартал
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки потолков |  | 5 | м2 | 3193.12 | 15965.6 | 4 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков за 1 раз |  | 11 | м2 | 113.7636 | 1251.4 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по шиукатурке потолков |  | 22 | м2 | 883.6091 | 19439.4 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
166783.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт |  |  | 4 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 7 | шт |  | 0 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 925.5 | м2 | 18.7494 | 17352.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2011 | м/п |  | 0 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 100 | м/п |  | 0 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт |  | 0 | 4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт
| установка манометров |  | 4 | шт | 1207.1 | 4828.4 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22181
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 16 | квартиры | 234.4 | 3750.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | 3 | м/п | 1401.1333 | 4203.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| смена задвижек диам 50мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
7953.8
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 16 | квартиры | 234.4 | 3750.4 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомера |  |  | шт.
3750.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 16 | квартиры | 234.4 | 3750.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 16 | м/п | 1350 | 21600 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 17 | м/п | 336.9412 | 5728 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
31078.4
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 13 | шт. | 1400.5692 | 18207.4 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м |  | −
| смена ламп накаливания | − |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 4 | шт. | 207.85 | 831.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток | − | 1 | шт | 418 | 418 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 36 | л/ клеток | 43.9222 | 1581.2 | 1,2,3,4 квартал
21038
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 458 | 458 | кв.м. | 4.8 | 26380.8 | 1,2,3,4 квартал
26380.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 72 | 72 | каналов | 13 | 2808 | 1,3,4квартал
| внеплановая проверка технического состояния вентиляционных каналов |  | 9 | шт | 2100 | 18900 | 1 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
| обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | шт | 2800 | 33600 | 1,2,3,4 квартал
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
55308
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  | 42.64 | м2 | 591.7824 | 25233.6 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12656 | 12656 | 3 квартал
37889.6
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории (JSB ) |  | 330 | мин | 45.8303 | 15124 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории (МТЗ ) |  | 10 | мин | 45.8 | 458 | 1,4 квартал
| рытье ям |  |  | шт
| ремонт металлических ограждений средний |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 114 | м2 | 629.3491 | 71745.8 | 2 квартал
87327.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 751685.2
Всего: | [5 empty] | 1161282.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников