## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 16 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 |  | 4.45 | м2 | 62.6067 | 278.6 | 2 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
278.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности фасада |  | 156 | м2 | 165.8872 | 25878.4 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 176 | м2 | 86.8966 | 15293.8 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 40 | м2 | 321.485 | 12859.4 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 20 | кв.м. | 2084.18 | 41683.6 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | 2.5 | м | 3523.68 | 8809.2 | 4 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 12.27 | м2 | 871.5892 | 10694.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью |  | 4.23 | м2 | 1073.4279 | 4540.6 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчитской старой краски до 10% с земли и лесов |  | 13.58 | м2 | 405.3166 | 5504.2 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки(закрашивание надписей) | − | 2 | м2 | 167.2 | 334.4 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
125598
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | м2
| установка оконных ручек |  | 7 | шт | 458.4286 | 3209 | 4 квартал
| снятие дверных полотен тамбурных дверей |  | 6.16 | м2 | 327.3052 | 2016.2 | 2 квартал
| демонтаж дверных коробок |  | 2 | шт | 1691.7 | 3383.4 | 2 квартал
| установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах |  | 6.16 | м2 | 15283.7987 | 94148.2 | 2 квартал
| скобяные изделия |  | 1 | компл. | 486 | 486 | 2 квартал
| установка дверного доводчика |  | 10 | шт | 1632.24 | 16322.4 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 2 | м/п | 269.5 | 539 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) |  | 13.39 | м2 | 236.8932 | 3172 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза |  | 87.48 | м2 | 458.7289 | 40129.6 | 2 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенны стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%(откосы) |  | 36.11 | м2 | 325.7325 | 11762.2 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 1208.61 | м2 | 611.0722 | 738548 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 56.08 | м2 | 367.6284 | 20616.6 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток | − | 5 | м2 | 702.72 | 3513.6 | 2 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | − | 5 | м2 | 2018.68 | 10093.4 | 2 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 5.2 | м | 154.1538 | 801.6 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 5 | шт | 305.36 | 1526.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 29.075 | м2 | 811.1574 | 23584.4 | 2 квартал
| простая окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  | 10.13 | м2 | 246.535 | 2497.4 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| окраска металлических деталей мусоропроводов | − | 1 | шт | 7678.2 | 7678.2 | 2 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| очистка вручную поверхности потолков от красок с земли и лесов |  | 100.1 | м2 | 183.5964 | 18378 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 380.4 | м2 | 838.7382 | 319056 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
| демонтаж почтовых ящиков |  | 16 | шт | 1374.3625 | 21989.8 | 2 квартал
| монтаж почтовых ящиков |  | 16 | шт | 2776.7 | 44427.2 | 2 квартал
1321462
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов |  | 5.4 | м2 | 675.2222 | 3646.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 15.25 | м2 | 760.9967 | 11605.2 | 2 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2138.7 | м2 | 52.7681 | 112855.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3131 | м/п | 91.3583 | 286042.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 275 | м/п | 92.3076 | 25384.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1532.6 | 1532.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 544.9 | 1089.8 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,32мм |  | 16 | шт | 1339.975 | 21439.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 1 | шт | 1203.4 | 1203.4 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 34384.2 | 34384.2
| демонтаж фильтра диам. 80мм |  | 6 | шт | 1550.9333 | 9305.6 | 2 квартал
| монтаж фильтра диам. 80мм |  | 6 | шт | 6405.4333 | 38432.6 | 2 квартал
| смена задвижек на шаровые краны диам.100мм |  | 3 | шт | 37782.9333 | 113348.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
645019.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 135 | квартиры | 238.3881 | 32182.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | 2.5 | м/п | 538 | 1345 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | 5 | соед. | 55.2 | 276 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | 2.5 | м/п | 360.88 | 902.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | − | 9 | шт | 1591.4444 | 14323 | 1,2,34 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
49028.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 135 | квартиры | 238.3881 | 32182.4 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15 мм | − | 6 | шт | 1155.2 | 6931.2 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
39113.6
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 135 | квартиры | 238.3881 | 32182.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из ПВХ труб диам. 100мм |  | 5 | м/п | 1324.92 | 6624.6 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 15 | м/п | 342.28 | 5134.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
43941.2
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| ремонт магнитных пускателей |  | 2 | шт | 1004.6 | 2009.2 | 2 квартал
| монтаж групповой осветительной сети | − | 12.5 | м | 533.152 | 6664.4 | 4 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 86 | м | 278.6209 | 23964.6 | 2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм |  | 10 | м | 381.62 | 3816.2 | 2 квартал
| смена дверных замков в электрических щитках |  | 13 | шт | 987.4154 | 12836.4 | 2 квартал
| демонтаж светильников |  | 22 | шт | 56.9818 | 1253.6 | 2 квартал
| монтаж светильников |  | 22 | шт | 2008.5818 | 44188.8 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1780.4 | 3560.8 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 8 | шт. | 77.85 | 622.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 103 | шт. | 203.0175 | 20910.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток |  | 2 | шт | 311.1 | 622.2 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 297 | л/ клеток | 44.9549 | 13351.6 | 1,2,3,4 квартал
131792.2
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 920 | 920 | кв.м. | 4.8 | 52992 | 1,2,3,4 квартал
52992
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 238 | 238 | каналов | 13 | 9282 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9282
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 610 | мин | 45.8295 | 27956 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 20.5 | м2 окрашиваемой поверхности | 629.3366 | 12901.4 | 2 квартал
| установка декоративного экрана на регистры отопления |  | 1.62 | м2 | 568.3951 | 920.8 | 2 квартал
| погрузка при автомобильных перевозках строительного мусора с вывозом и утилизацией |  | 1 | шт | 4213.4 | 4213.4 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях |  | 2.5 | м3 кряжей | 4201.2 | 10503 | 2 квартал
| оказание экспертно-консультационной услуги по проверке правильности составления сметной документации |  | 1 | шт | 11080 | 11080 | 2 квартал
| оказание услуги строительного контроля |  | 1 | шт | 46847 | 46847 | 2 квартал
лифт | Замена редуктора, статора, ротора лифта подъезд №3 |  | 1 | шт | 230000 | 230000 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей(портал лифта) |  | 38.4 | м2 | 774.5573 | 29743 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)( стены кабины лифта,двери электрических щитков) |  | 36.085 | м2 | 209.1451 | 7547
378289.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 2257173.6
Всего | [5 empty] | 2796797
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников