## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.8 Марта , дом 7 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  | 12.5 | м2 | 909.216 | 11365.2 | 2 квартал
| ремонт мягкой кровли подъезд №1 |  | 1 | услуга | 567864 | 567864 | 4 квартал
| ремонт мягкой кровли подъезд №3 |  | 1 | услуга | 567864 | 567864 | 4 квартал
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водос+ток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
1147093.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | м2
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 1 | кв.м. | 1548.6 | 1548.6 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт бетонных ступеней |  | 2 | шт | 1083.8 | 2167.6 | 1 квартал
| устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных |  | 2.436 | м2 | 1190.3941 | 2899.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных парапетов за один раз |  | 19.2 | м2 окрашиваемой поверхности | 193.9062 | 3723 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиками | − | 9 | м/п | 1110.0444 | 9990.4 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − |  | услуга
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт.
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м
| устройство вертикального стыка |  |  | м
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | ремонт металлических лестниц | − | 0.015 | т | 302733.3333 | 4541 | 2 квартал
24870.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| установка металлических дверей |  | 3.6 | м2 | 2298.7222 | 8275.4 | 2 квартал
| регулировка дверного доводчика |  | 1 | шт | 1483.8 | 1483.8 | 4 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 2 | шт | 1558.5 | 3117 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| стеклопакет с заменой подъезд №3, этаж №9 |  | 1 | шт. | 8910 | 8910 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | 1м3 заделки |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | 1 | шт | 1002 | 1002 | 2 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт.
| демонтаж почтовых ящиков |  |  | шт
| установка почтовых ящиков |  |  | шт
22788.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляная составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 12.53 | м2 |  | 0 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2151.2 | м2 | 57.7249 | 124177.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3131 | м/п | 91.3583 | 286042.8 | 2 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 275 | м/п | 92.3076 | 25384.6 | 2 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1524.6 | 3049.2 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 3 | м/п | 375.2 | 1125.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 5 | соед. | 25.32 | 126.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 3 | м/п | 297.8 | 893.4 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 535.4 | 535.4 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20 мм |  | 11 | шт | 1342.6364 | 14769 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 2 | шт | 1224.2 | 2448.4 | 3 квартал
| установка фильтров диам.80мм |  | 6 | шт | 6405.4333 | 38432.6 | 3 квартал
| демонтаж фильтров диам. 80мм |  | 6 | шт | 1550.9333 | 9305.6 | 2 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | шт. |  | 0
506291
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 125 | квартиры | 239.6043 | 29950.5333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | 1.5 | м | 592.6667 | 889 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 3 | м | 340.2667 | 1020.8 | 3 квартал | 932.9333
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 5 | соед. | 24.92 | 124.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 3 | м/п | 297.1333 | 891.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 3 | соед. | 46 | 138 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 1 | м/п | 1264.4 | 1264.4 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | 3 | соед. | 55.2 | 165.6 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 0.5 | м/п | 617.6 | 308.8 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 50мм |  | 1 | сгон | 1655.2 | 1655.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 35 | шт | 286.7829 | 10037.4 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
| демонтаж расходомера |  | 1 | шт | 2848.8 | 2848.8 | 1 квартал
| монтаж расходомера(ремонт, поверка) | − | 1 | услуга | 37846.6 | 37846.6 | 1 квартал
87141.1333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 125 | квартиры | 239.6043 | 29950.5333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена водомеров диам до 65мм |  |  | шт
| смена вентилей на шаровые краны диам.15мм |  | 9 | шт | 1134.8 | 10213.2 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
40163.7333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 125 | квартиры | 239.6043 | 29950.5333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных труб диам. 100мм |  | 2 | м/п | 5665.3 | 11330.6 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 1 | м/п | 968.4 | 968.4 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 23 | м/п | 342.3565 | 7874.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  | 3 | м/п | 1084.0667 | 3252.2 | 1 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 2 | м3 | 64.9 | 129.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
53505.7333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1812.5 | 3625 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 4 | шт. | 77.85 | 311.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка коробов шириной до 40мм |  | 24 | м |  | 0
| установка коробов шириной до 63мм |  | 4 | м |  | 0 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 89 | шт. | 171.6382 | 15275.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена розеток |  | 1 | шт | 312 | 312 | 2 квартал
| смена рассеивателей |  | 7 | шт | 742.5714 | 5198 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 324 | л/ клеток | 45.0778 | 14605.2 | 1,2,3,4 квартал
39327.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1355.4 | 1355.4 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 884 | 884 | кв.м. | 4.8 | 50918.4 | 1,2,3,4 квартал
52273.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 240 | 240 | каналов | 13 | 9360 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9360
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 270 | мин | 45.8296 | 12374 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 790 | мин | 45.8304 | 36206 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрвшенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 52 | м2 окрашиваемой поверхности | 629.3615 | 32726.8 | 2 квартал
| рытье ям |  | 2 | шт | 2226.2 | 4452.4 | 3 квартал
| заполнение бетоном с установкой урн |  | 2 | шт | 4511.9 | 9023.8 | 3 квартал
МОП | усиление сварных швов наплавкой (ремонт мусорных контейнеров) |  | 1.5 | м шва | 3668.6667 | 5503 | 2 квартал
100286
Текущий ремонт | [5 empty] | 1446002.2
Всего | [5 empty] | 848866.2667
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников