## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 6 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли 4 подъезда | − | 1 | услуга | 586326 | 586326 | 2 квартал
| очистка кровли от снега |  | 8 | м2 | 53.575 | 428.6 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
| ремонт парапета на кровле подъезд №2 |  |  | услуга
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
586754.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − |  | кв.м
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ступеней бетонных |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по утеплению фасада | − | 43 | м2 | 3800 | 163400 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
| выполнение работ по демонтажу оконного блока на лоджии и смене альпиниста кв 71 |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 2 квартал
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
173400
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы | − | 2 | шт | 383.4 | 766.8 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой ьрусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 2 | шт | 3451.3 | 6902.6 | 1 квартал
| смена дверных приборов петли (проушины) | − | 4 | 1 коробка | 1038.4 | 4153.6 | 1 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | − | 2 | шт | 1323.7 | 2647.4 | 1 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 17 | м/п | 271.0471 | 4607.8 | 4 квартад
| смена дверных приборов(шпингалеты) |  | 2 | шт | 1479.2 | 2958.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит:до 6шт. |  |  | шт
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:до 10шт. |  | 71 | шт | 158.7803 | 11273.4 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков | − | 1 | шт. | 1171.8 | 1171.8 | 1 квартал
| монтаж почтовых ящиков | − | 1 | шт. | 2077 | 2077 | 1 квартал
36558.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1939.1 | м2 | 57.727 | 111938.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1829 | м/п | 103.6954 | 189658.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 44 | м/п | 92.3318 | 4062.6 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм | − | 5 | шт | 1524.12 | 7620.6 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 32мм | − | 1.5 | м/п | 1275.4667 | 1913.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 2 | 1 врезка | 7128.7 | 14257.4 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 18 | м/п | 365 | 6570 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 3 | соед. | 36.8 | 110.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 2 | м/п | 1467.3 | 2934.6 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 26 | соед. | 45.3077 | 1178 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 20 | м/п | 1141.85 | 22837 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 2 | 1 врезка | 7316.2 | 14632.4 | 4 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1207 | 4828 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.15,2,250мм |  | 141 | шт | 1295.3121 | 182639 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
565180.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 60 | квартиры | 240.6656 | 14439.9333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 1 | м/п | 325.4 | 325.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 2 | соед. | 35.7 | 71.4 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 1 | м/п | 1302.6 | 1302.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 80мм на шаровые краны |  |  | шт
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм | − | 16 | шт | 1468.3625 | 23493.8 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
39633.1333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 60 | квартиры | 240.6656 | 14439.9333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 1 | м/п | 325.4 | 325.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 2 | соед. | 42.9 | 85.8 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 1 | м/п | 3395.2 | 3395.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | − | 4 | шт | 1476.4 | 5905.6 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
24151.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 60 | квартиры | 240.6656 | 14439.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 1.5 | м/п | 1330.2667 | 1995.4 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 358 | м/п | 346.5279 | 124057 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
140492.3333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| смена выключателей нагрузки |  |  | шт
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5564.4 | 5564.4 | 1 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 4 | шт | 2064.65 | 8258.6 | 4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 45 | шт. | 173.0667 | 7788 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  | 3 | шт | 336 | 1008 | 1 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 101.3444 | 54726 | 1,2,3,4 квартал
77345
подвал,чердак
| Смена замков |  | 4 | шт | 1317.05 | 5268.2 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1036 | 1036 | кв.м. | 4.8 | 59673.6 | 1,2,3,4 квартал
64941.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 306 | 306 | каналов | 13 | 11934 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | установка решеток жалюзийных | − | 2 | шт. | 3203.7 | 6407.4 | 1 квартал
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
18341.4
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 24150 | 24150 | 3 квартал
24150
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 330 | мин | 45.8303 | 15124 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| валка деревьев с вывозом мусора |  | 1 | шт | 18778.2 | 18778.2 | 2 квартал
38827.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 1152192.2
Всего | [5 empty] | 1789776.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников