## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 9 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт бетонных ступеней |  | 10 | шт | 1403.88 | 14038.8 | 1 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | − | 35.9 | м2 | 1029.9499 | 36975.2 | 4 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 86.6 | м2 | 99.5312 | 8619.4 | 4 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов |  | 86.6 | м2 | 299.3949 | 25927.6 | 4 квартал
| окраска фасадов акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности |  | 45 | м2 | 357.9022 | 16105.6 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
101666.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | 1 | шт | 1028 | 1028 | 3 квартал
| укрепление дверных коробок |  | 1 | шт | 1602.4 | 1602.4 | 2 квартал
| установка и крепление наличников |  | 20.9 | м.п. | 143.0144 | 2989 | 2 квартал
| установка дверных полотен внуренних межкомнатных |  | 1 | полотно | 1847.6 | 1847.6 | 2 квартал
| демонтаж дверных коробок | − | 1 | шт | 1692.8 | 1692.8 | 2 квартал
| установка рейки-добора |  | 2 | шт | 160.6 | 321.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 8 | шт | 389.975 | 3119.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 4 | шт | 1476.65 | 5906.6 | 4 квартал
| установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | 1 | шт | 5086.4 | 5086.4 | 4 квартал
| ремонт и востановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах |  | 35 | м | 271.0457 | 9486.6 | 2 квартал
| установка: в готовые гнезда дверных замков с ручками |  | 1 | шт | 1254.2 | 1254.2 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%(дверь в мусорокамеру |  | 101.52 | м2 | 456.1407 | 46307.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за два раза |  | 52.61 | м2 | 222.3456 | 11697.6 | 4 квартал
| Ремонт дверного доводчика к металлическим дверям |  | 2 | шт | 1558.7 | 3117.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| Установка ограничителей открывания |  | 9 | шт | 2596 | 23364 | 4 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%(откосы |  | 77.76 | м2 | 364.5756 | 28349.4 | 2 квартал
| установка приборов оконных |  | 31 | шт | 651.2645 | 20189.2 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − |  | кв.м |  | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновениза 1 раз стен |  | 425.7 | м2 | 93.6641 | 39872.8 | 2 квартал
| ремонт штукатурки внутри здания откосов по камню и бетону раствором |  |  | м2
| очистка вручную поверхности стен от красок |  | 453 | м2 | 182.4667 | 82657.4 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 1935.7 | м2 | 617.1793 | 1194674 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 146 | м2 | 364.5959 | 53231 | 2 квартал
| декоративная отделка поверхностей стен(рисунок) |  | 6 | м2 | 2450.3333 | 14702 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − |  | кв.м |  | −
| ремонт металлических решеток ограждений |  | 8.1 | м.п. | 155.3086 | 1258 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 4 | шт | 305.15 | 1220.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 19.845 | м2 | 805.3112 | 15981.4 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен(торцы лестничных маршей) |  | 11.34 | м2 | 244.3915 | 2771.4 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − |  | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновениза 1 раз потолков |  | 146 | м2 | 113.7 | 16600.2 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от красок |  | 180 | м2 | 182.4722 | 32845 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 746 | м2 | 845.3828 | 630655.6 | 2 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт |  | 7 | шт | 229.6571 | 1607.6 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − |  | шт. |  |  | 1 квартал
| демонтаж ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток |  | 10 | шт | 1446.06 | 14460.6 | 4 квартал
| установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток |  | 11 | шт | 3616.0545 | 39776.6 | 4 квартал
2309673.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| изготовление экранов на регистры |  | 11 | кг | 890.6182 | 9796.8 | 2 квартал
| установка декоративных экранов |  | 5.8 | м2 | 569 | 3300.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 3.9 | м2 | 756.0513 | 2948.6 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 3.6 | м2 | 671.4444 | 2417.2 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 5456.6 | м2 | 57.7245 | 314979.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2407 | м/п | 91.3586 | 219900.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 300 | м/п | 92.3093 | 27692.8 | 3 квартал
| слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | − | 21.1 | 1000м3 объема здания | 401.8768 | 8479.6 | 4 квартал
| установка шайб | − | 2 | шт | 1524.6 | 3049.2 | 2 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.50мм | − | 1 | шт | 2753.2 | 2753.2 | 3 квартал
| установка манометров |  | 6 | шт | 1219.3667 | 7316.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм | − | 4 | шт | 1479.45 | 5917.8 | 2 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 1 | шт | 1580.2 | 1580.2 | 3 квартал
| установка фильтров диаметром 50мм | − | 1 | шт | 3879.4 | 3879.4 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − |  | м/п |  | −
| изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука,вспененного полиэтилена насухо трубками |  | 20 | м | 607.26 | 12145.2
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | компл. | 5686 | 5686 | 3 квартал
631842.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 65 | квартиры | 241.9528 | 15726.9333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 7256.8 | 14513.6
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 7 | м/п | 344.5429 | 2411.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 11 | соед. | 45.8727 | 504.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 7 | м/п | 895.4857 | 6268.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,20,32мм |  |  | шт
| установка фильтра диам. 80мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
39425.3333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 65 | квартиры | 241.9528 | 15726.9333 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − |  | 1 врезка
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| прочистка фильтров диаметром 100мм |  | 1 | шт | 2955.2 | 2955.2 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
18682.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 65 | квартиры | 241.9528 | 15726.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 88 | м/п | 348.0523 | 30628.6 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
46355.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − |  | шт. |  | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − |  | м |  | −
| смена дверных приборов замки врезные (электрические щитки квартирные |  | 20 | шт | 987.57 | 19751.4 | 4 квартал
| коробов пластмассовые шириной до 40мм |  | 78 | м | 255.7128 | 19945.6 | 2 квартал
| коробов пластмассовые шириной до 63мм |  | 10 | м | 380.76 | 3807.6 | 2 квартал
| демонтаж светильников |  | 84 | шт | 61.1881 | 5139.8 | 3 квартал
| монтаж светильников со светодиодными лампами |  | 85 | шт | 2090.2847 | 177674.2 | 3 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 38 | шт. | 171.3105 | 6509.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
| смена выключателей нагрузки |  | 1 | шт | 1313.6 | 1313.6 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 600 | л/ клеток | 101.349 | 60809.4 | 1,2,3,4 квартал
294951.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 2 | шт | 1343.4 | 2686.8 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2382 | 2382 | кв.м. | 4.8 | 137203.2 | 1,2,3,4 квартал
139890
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 410 | 410 | каналов | 13 | 15990 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15990
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 47936 | 47936 | 3 квартал
47936
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 200 | м3 | 700 | 140000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1320 | мин | 45.8311 | 60497 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 120 | мин | 45.8333 | 5500 | 1,4 квартал
| погрузка и вывоз мусора после ремонта подъезда |  | 0.578 | т | 7346.7128 | 4246.4 | 2 квартал
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпичас установкой информационного щита |  | 4 | шт | 3050.1 | 12200.4 | 3 квартал
лифты | ремонт двигателя лифта подъезд №5 |  | 1 | шт | 10000 | 10000 | 3 квартал
| замена редуктора |  | 1 | шт | 51000 | 51000
МОП | коврик универсальный |  | 2 | шт | 1100 | 2200 | 2 квартал
286443.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 3002970.2
Всего: | [5 empty] | 3932856.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников