## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 2 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  | 362 | м2 | 59.1155 | 21399.8 | 1,4 квартал
| ремонт кровельного покрытия (Медси) | − | 635.75 | м2 | 1300 | 826475 | 1 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | шт
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
847874.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамогранитной плитки | − | 2.16 | м2 | 765.3704 | 1653.2 | 2 квартал
| устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 |  | 2.16 | м2 | 4158.4259 | 8982.2 | 3 квартал
| устройство бетонных плитных тротуаров |  | 0.54 | м2 | 514.8148 | 278 | 3 квартал
| установка решеток металлических |  | 25 | т | 237.4 | 5935 | 3 квартал
| установка решетчатых конструкций |  | 25 | т | 402.648 | 10066.2 | 3 квартал
| масляная окраска металдических решеток, количество окрасок 2 | − | 2 | м2 | 876.7 | 1753.4 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
28668
подъезд
дверные заполнения в МОП | установка и крепление наличников |  |  | м/п
| регулировка дверей со снятием и установкой стелопакетов |  | 18 | шт | 2200 | 39600 | 3 квартал
| замена резиновых уплотнителей |  | 4 | шт | 2300 | 9200 | 1 квартал
| установка дверного доводчика |  | 4 | шт | 5509 | 22036 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика к дверям |  | 5 | шт | 660 | 3300 | 4 квартал
| Снятие дверных полотен |  | 1.2 | м2 | 329 | 394.8 | 2 квартал
| установка дверных полотен внутренних |  | 1 | шт | 5682.8 | 5682.8 | 2 квартал
| установка : в готовые гнезда врехных дверных замков с ручками |  | 1 | шт | 2715.6 | 2715.6 | 2 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 1 | шт | 1028 | 1028 | 2 квартал
| смена дверных приборов:замки врезные |  | 16 | шт | 1009.2125 | 16147.4 | 2 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 5 | м | 271.16 | 1355.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | м3
| разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 8.28 | м2 | 688.1401 | 5697.8 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | укладка металлического накладного профиля | − | 8 | м | 250.075 | 2000.6 | 1 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 3шт |  | 3 | шт | 263.2 | 789.6 | 2 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 6шт |  | 4 | шт | 215.05 | 860.2 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт
| установка замков на почтовые ящики |  |  | шт
110808.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2036 | м2 | 57.7279 | 117534 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1800 | м/п | 94.7803 | 170604.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 120 | м/п | 95.82 | 11498.4 | 3 квартал
| установка манометров |  | 10 | шт | 1206.78 | 12067.8 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  | 5 | шт | 21742.16 | 108710.8 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата работающего под давлением |  | 5 | шт | 7783 | 38915 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм | − | 6 | шт. | 1479.7667 | 8878.6 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100мм | − | − | шт | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
468209.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 40 | квартиры | 304.85 | 12194 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | шт | 6960.8 | 13921.6 | 1 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 8 | шт | 7288.525 | 58308.2 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
84423.8
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 40 | квартиры | 304.85 | 12194 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм | − | 1 | шт | 1434 | 1434 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
13628
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 40 | квартиры | 304.85 | 12194 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | 1 | м/п | 1290.8 | 1290.8 | 1 квартал
| смена выпусков к умывальникам и мойкам | − | 1 | приб | 549.8 | 549.8 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | − | 58 | м/п | 349.1655 | 20251.6 | 3 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами | − | 8 | м3 | 67.075 | 536.6 | 3 квартал
| установка фекальных насосов | − | 2 | шт | 31773.6 | 63547.2 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
98370
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| контактор постоянного тока на конструкции |  | 1 | шт | 60656.2 | 60656.2 | 3 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | − | 13 | м | 225.7077 | 2934.2 | 3 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 12 | шт. | 172.25 | 2067 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 275 | л/ клеток | 101.1149 | 27806.6 | 1,2,3,4 квартал
29873.6
подвал,чердак
| смена дверных приборов замки врезные |  |  | шт
| очистка помещений от строительного мусора |  |  | т
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 903 | 903 | кв.м. | 4.8 | 52012.8 | 1,2,3,4 квартал
52012.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 370 | 370 | каналов | 13 | 14430 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14430
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 200 | м3 | 700 | 140000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1050 | мин | 45.8305 | 48122 | 1,4 квартал
благоустройство | механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 210 | мин | 45.8286 | 9624 | 1,4 квартал
| коврик влаговпитывающий | − | 1 | шт | 2 | 3080 | 1 квартал
| дезинсекция от тараканов |  | 330 | м2 | 18.7515 | 6188 | 4 квартал
лестница | очистка вручную поверхности фасадов от перхловиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  | м2
контейнерная площадка | резка стального профилипрованного листа |  |  | м |  | 0 | 3 квартал
| монтаж площадок |  |  | кг |  | 0 | 3 квартал
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  | 2.3 | м2 | 2404.5217 | 5530.4 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 1раз |  | 2.3 | м2 | 148.087 | 340.6 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
благоустройство | посадка цветов в вазоны |  | 8 | шт |  | 0 | 2 квартал
лифт | устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | − | 7.5 | м2 | 643.6533 | 4827.4 | 2 квартал
| укладка металлическоо накладного профиля(порога) |  | 14.4 | м | 389.9028 | 5614.6 | 2 квартал
223327
Текущий ремонт | [5 empty] | 1580458.6
Всего: | [5 empty] | 1971625.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников