## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная , дом 4 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  | 147 | м2 | 53.5279 | 7868.6 | 4 квартал
| ремонт кровельного покрытия подъезда №5 |  | 1 | услуга | 483457 | 483457 | 4 квартал
| смена обделок из листовой стали |  | 4 | м.п. | 750.3 | 3001.2 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | 1 заплата
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
494326.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 32.346 | кв.м. | 1138.5395 | 36827.2 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов |  | 107.82 | м2 | 577.2306 | 62237 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | м3 | − | −
| устройство покрытий из тротуарной плитки |  | 0.72 | м2 | 2646.6667 | 1905.6 | 2 квартал
| ремонт бетонных ступеней |  | 2 | шт | 1118.4 | 2236.8 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
4142.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ушки | − | − | шт | − | −
| смена дверных приборов:шпингалеты | − | 2 | шт | 1551.4 | 3102.8 | 4 квартал
| установка металлических дверей | − | 2.3 | м2 | 2359.8261 | 5427.6 | 3 квартал
| изготовление демонтаж и монтаж металлических дверей |  | 2.3 | м2 | 2438.8696 | 5609.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки |  | 1 | шт | 397.2 | 397.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины | − | 1 | шт | 624.4 | 624.4 | 2 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  | 13.5 | м | 270.4296 | 3650.8 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1.5 | м шва | 3668.6667 | 5503 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | 80.21 | м2 | 207.6225 | 16653.4 | 1 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 7 | м2 | 456.0857 | 3192.6 | 1 квартал
| смена филенок в дверных полотнах |  | 2 | шт |  | 0 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) фрамужные приборы |  |  | шт.
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 |  | 0.15 | м2 | 3972 | 595.8 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% |  | 7.12 | м2 | 323.5674 | 2303.8 | 1 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 58.6 | м2 | 364.5836 | 21364.6 | 1 квартал
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором прямолинейных |  | 5.12 | м2 | 4059.6094 | 20785.2 | 1 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 564.6 | м2 | 182.4669 | 103020.8 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 564.6 | м2 | 609.6086 | 344185 | 1 квартал
| облицовка стен глухих(без проемов по металлическому одинарному каркасу оцинкованными листами | − | 2.5 | м2 | 2393.6 | 5984 | 1 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оешеток и оград за 2 раза |  | 34.02 | м2 | 805.4027 | 27399.8 | 2 квартал
| разборка покрытий полов из керамической плитки |  | 29.9 | м2 | 698.4749 | 20884.4 | 1 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 25.2 | м2 | 2348.3889 | 59179.4 | 4 квартал
| устройство временных защитных ограждений |  |  | м2
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 213.2 | м2 | 182.469 | 38902.4 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 213.2 | м2 | 836.0657 | 178249.2 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков | − | − | шт | − | −
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с крепление к стенам лестничных клеток | − | − | шт. | − | −
867015.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 4910.6 | м2 | 57.7268 | 283473.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2407 | м/п | 94.7804 | 228136.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 300 | м/п | 95.8327 | 28749.8 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 6 | шт | 1524.3667 | 9146.2 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 150мм | − | 3 | шт | 8022.9333 | 24068.8 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 11 | м/п | 366.4727 | 4031.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 3 | соед. | 34.7333 | 104.2 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | м/п | 724.6 | 1449.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 9 | соед. | 37.1111 | 334 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 6 | м/п | 1032.2 | 6193.2 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 6 | соед. | 24.3333 | 146 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 3 | м/п | 2046.8 | 6140.4 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 3 | 1 врезка | 7171.2 | 21513.6 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | 1 врезка | 7432.25 | 29729 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм |  | 14 | шт | 1286.2 | 18006.8 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
| демонтаж,поверка, монтаж ОДПУ |  | 1 | компл | 21600 | 21600
682822
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 68 | квартиры | 244.3657 | 16616.8667 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 6 | 1 врезка | 7258.1333 | 43548.8 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 344.65 | 1378.6 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 9 | соед. | 37.4667 | 337.2 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 4 | м/п | 967.8 | 3871.2 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | 1 врезка | 7430.8 | 14861.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 8 | 1 врезка | 7665.8 | 61326.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 2297.4 | 2297.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 50мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 6970.2 | 6970.2 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм |  | 2 | шт | 1142.7 | 2285.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 582.2 | 582.2 | 2 квартал
| монтаж фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 3800.8 | 3800.8 | 2 квартал
| демонтаж фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 887.2 | 887.2 | 2 квартал
| монтаж фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 6406.2 | 6406.2 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
165170.0667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 68 | квартиры | 244.3657 | 16616.8667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 335.1 | 670.2 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 4 | соед. | 37.3 | 149.2 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 1 | м/п | 2708.2 | 2708.2 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 2 | соед. | 42.9 | 85.8 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 1 | м/п | 618.4 | 618.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 80мм | − | 4 | м/п | 3116.7 | 12466.8 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | 1 | 1 врезка | 7522.6 | 7522.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей диам. 20 ,32мм |  | 15 | шт | 1544.32 | 23164.8 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
64002.8667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 68 | квартиры | 244.3657 | 16616.8667 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам 80мм |  | 1 | м/п | 3215 | 3215 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 151 | м/п | 347.3311 | 52447 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
72278.8667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт.
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5608.8 | 5608.8 | 1 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 64 | м | 240.0312 | 15362 | 4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 16 | шт. | 239.025 | 3824.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 101.3444 | 54726 | 1,2,3,4 квартал
79521.2
подвал,чердак
| Смена замков |  | 2 | шт |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2102 | 2102 | кв.м. | 4.8 | 121075.2 | 1,2,3,4 квартал
121075.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 378 | 378 | каналов | 13 | 14742 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14742
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 4.49 | м2 | 756.1247 | 3395 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 29636 | 29636 | 3 квартал
33031
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 120 | м3 | 700 | 84000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1320 | мин | 45.8303 | 60496 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 210 | мин | 45.8286 | 9624 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках |  | 4 | м | 738.8 | 2955.2 | 3 квартал
| валка деревьев с разделкой на корню и вывозом контейнером |  | 7 | шт | 14140.9714 | 98986.8 | 3 квартал
| вывоз веток, листвы и порубочных остатков |  | 16 | м3 | 909.3125 | 14549 | 3 квартал
| дезинсекция подвала от блох |  | 1900 | м2 | 8.5 | 16150 | 2 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 2 | шт | 12031 | 24062 | 2 квартал
| коврик ячеистый |  | 1 | шт | 1404.2 | 1404.2 | 3 квартал
| рытье ям для установки стоек и столбов |  | 3 | ям | 2212.8 | 6638.4 | 1 квартал
| установка столбов металлических |  | 3 | шт | 671.2667 | 2013.8 | 3 квартал
321679.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 2120236
Всего | [5 empty] | 2919807.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников