## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 7 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| выполнение работ по ремонту кровельного покрытия козырька лоджии кв№69,71,141,105,106 |  | 2 | услуга | 19300 | 38600 | 4 квартал
| очистка кровли от снега |  | 30 | м2 | 53.62 | 1608.6 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| усиление решетки |  | 5 | кг | 317.28 | 1586.4 | 3 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
41795
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 3.5 | кв.м. | 1138.1143 | 3983.4 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
| ремонт мест просадок бетоном |  | 4.2 | м2 | 4197.9524 | 17631.4 | 2 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| усиление решетки | − | 6.28 | кг | 300.7006 | 1888.4 | 4 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 19.4 | м2 | 95.3711 | 1850.2 | 2 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов |  | 19.4 | м2 | 153.6907 | 2981.6 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | кг
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п
| выполнение работ по утеплению пространства между корпусами |  | 1 | услуга | 20000 | 20000 | 2 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельного шва кв 356 |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 2 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
58335
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты |  | 2 | шт | 1476.4 | 2952.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 3 | шт | 1078 | 3234 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м шва | 3523.2 | 3523.2 | 1 квартал
| демонтаж дверных коробок |  | 2 | 1 коробка | 1757 | 3514 | 3 квартал
| снятие дверных полотен |  | 2.8 | м2 | 340.2143 | 952.6 | 3 квартал
| установка блоков ПВХ (тамбурные двери) |  | 2.73 | м2 | 31578.0952 | 86208.2 | 3 квартал
| установка рейки-добора |  | 1 | шт | 220 | 220 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо |  | 34 | м/п | 270.0706 | 9182.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза |  | 71.4 | м2 | 219.0196 | 15638 | 2 квартал
| установка и крепление наличников |  | 2.2 | м | 139.1818 | 306.2 | 4 квартал
| дверь металлическая размер 1380*2030мм(подъезд №8,9) |  | 2 | шт | 57800 | 115600 | 4 квартал
| дверь металлическая размер 940х2030мм(подъезд №6) |  | 1 | шт | 40000 | 40000 | 4 квартал
| масляная окраска металлических поверхностей больших(кроме кровель),количество окрасок 2 |  | 5.64 | м2 | 191.9504 | 1082.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов: ручки -скобы |  | 2 | шт | 397.5 | 795 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью |  | 0.9 | м2 | 159.1111 | 143.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки |  |  | шт.
| смена оконных приборов ручки |  | 16 | шт | 466.1625 | 7458.6 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчичткой старой краски до 10% |  | 2.41 | м2 | 907.8008 | 2187.8 | 2 квартал
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%(откосы оконные- |  | 7.2 | м2 | 333.9167 | 2404.2 | 2 квартал
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 3.6 | м2 | 685.7778 | 2468.8 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 76.03 | м2 | 93.6525 | 7120.4 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 76.03 | м2 | 644.0037 | 48963.6 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 678.19 | м2 | 190.7465 | 129362.4 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен за 4 раза |  | 678.19 | м2 | 637.3922 | 432273 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок |  | 21.21 | м2 | 377.6803 | 8010.6 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| устройство металлических ограждений с поручнем из ПВХ |  | 3.5 | м | 4089.8286 | 14314.4 | 2 квартал
| устройство металлических ограждений без поручня |  | 3.5 | м | -3747.2571 | -13115.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза( ограждения л/маршей |  | 26.225 | м2 | 841.9142 | 22079.2 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцов лестничных маршей) |  | 7.29 | м2 | 252.8669 | 1843.4 | 2 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 8.1 | м | 159.0617 | 1288.4 | 1 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 7 | м | 315.6571 | 2209.6
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 5 | шт | 732.64 | 3663.2 | 3 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 5 | шт | 5406.36 | 27031.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | 19.26 | м2 | 803.811 | 15481.4 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | 2 | шт | 1054.2 | 2108.4 | 4 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| укладка металлического накладного профиля(порога) |  | 12.6 | м | 407.6508 | 5136.4 | 2 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 5.68 | м2 | 730.3169 | 4148.2 | 3 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 14.08 | м2 | 2057.6562 | 28971.8 | 1 квартал
| разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 2.5 | м2 | 102.96 | 257.4 | 1 квартал
| устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 2.5 | м2 | 631.92 | 1579.8 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 251.5 | м2 | 190.7419 | 47971.6 | 2 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 31.7 | м2 | 113.7666 | 3606.4 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 283.2 | м2 | 875.1702 | 247848.2 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт.
| демонтаж ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток |  | 6 | шт | 1427.5333 | 8565.2 | 2 квартал
| установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | − | 6 | шт | 4013.1667 | 24079 | 2 квартал
1372670
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 6.91 | м2 | 789.4935 | 5455.4 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 1.8 | м2 | 700.2222 | 1260.4 | 3 квартал
| изготовление экранов на регистры |  | 5 | кг | 784.4 | 3922 | 2 квартал
| установка декоративного экрана на регистры отопления |  | 5.63 | м2 | 705.7549 | 3973.4 | 2 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 6336.3 | м2 | 57.7246 | 365760.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 9270 | м/п | 91.3585 | 846893.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 627 | м/п | 92.3123 | 57879.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1434.4 | 2868.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 8 | шт | 1524.025 | 12192.2 | 3 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 2 | шт | 2733.1 | 5466.2 | 3 квартал
| установка манометров |  | 34 | шт | 1206.6412 | 41025.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм |  | 60 | м/п | 516.6667 | 31000 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | 92 | соед. | 52.5435 | 4834 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | 60 | м/п | 982.9833 | 58979 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,20мм |  | 13 | шт | 2069.9385 | 26909.2 | 3 квартал
| установка обратных клапанов диам. 32 мм |  | 10 | шт | 4539.48 | 45394.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт.
| установка преобразователей |  | 2 | шт | 42887.3 | 85774.6 | 3 квартал
| установка блоков питания |  | 1 | шт | 4220 | 4220 | 3 квартал
1507099.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 105 | квартиры | 240.7486 | 25278.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 7257.4 | 7257.4 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 6.5 | м/п | 333.9077 | 2170.4 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 14 | м/п | 568.1714 | 7954.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 10 | соед. | 44.72 | 447.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 5.5 | м/п | 1321.6727 | 7269.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | 17 | соед. | 53.1412 | 903.4 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | 14 | м/п | 1625.3714 | 22755.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 553.4 | 1106.8
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 6 | сгон | 960.1 | 5760.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам 20 мм |  | 2 | шт | 1220.6 | 2441.2 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
83344.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 105 | квартиры | 240.7486 | 25278.6 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2.5 | м/п | 327.76 | 819.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 3 | соед. | 43.2 | 129.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 2.5 | м/п | 2006.16 | 5015.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| установка клапана обратного диам.32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
| смена водомера диам 80мм | − |  | шт.
31243
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 105 | квартиры | 240.7486 | 25278.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 482 | м/п | 345.7755 | 166663.8 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации установкой простого засора |  | 12 | м/п | 1100.4 | 13204.8 | 4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 27 | м3 | 66.5704 | 1797.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов погружных | − | 1 | шт | 38323.6 | 38323.6 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
245268.2
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 6880.2 | 6880.2 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 30 | м | 225.64 | 6769.2
| установка коробок распаечных |  |  | шт |  | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 58 | м | 253.1448 | 14682.4 | 1,2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 100мм |  | 1 | м | 590.2 | 590.2
| смена дверных приборов замки врезные(электрические щитки) |  | 18 | м | 1014.9111 | 18268.4 | 2 квартал
| демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 33 | шт | 172.1939 | 5682.4 | 2 квартал
| светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, |  | 33 | шт | 2041.3091 | 67363.2 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 2063.4 | 2063.4 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 65 | шт. | 198.2031 | 12883.2 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 1080 | л/ клеток | 101.3389 | 109446 | 1,2,3,4 квартал
237748.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 1347.96 | 6739.8 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2654 | 2654 | кв.м. | 4.8 | 152870.4 | 1,2,3,4 квартал
159610.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 98 | м2 |  | 0 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 62004 | 62004 | 3 квартал
62004
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 220 | м3 | 700 | 154000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1870 | мин | 45.8305 | 85703 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 870 | мин | 45.8299 | 39872 | 1,4 квартал
| планировка площадей механизированным способом |  | 3.2 | м2 | 25.9375 | 83 | 2 квартал
| устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований |  | 3.2 | м3 | 24333.5625 | 77867.4 | 2 квартал
| укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий |  | 20 | м2 | 619.31 | 12386.2 | 2 квартал
| монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа |  | 20 | м2 | 6467.15 | 129343 | 2 квартал
| масляная окраска металлических поверхнстей труб, количество окрасок 2 |  | 17.03 | м2 | 501.2331 | 8536 | 3 квартал
| погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную и вывоз контейнером |  | 0.433 | т | 9499.7691 | 4113.4 | 3 квартал
| валка деревьев с разделкой древесины и вывозом веток контейнером с утилизацией |  | 3 | шт | 15435.1333 | 46305.4 | 3 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 5 | шт | 10967 | 54835 | 2 квартал
| сверление отверстий с установкой щита информационного |  | 1 | шт | 12195 | 12195 | 3 квартал
| Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке правильности составления сметной документации |  | 1 | услуга | 6440 | 6440 | 1 квартал
| Оказание услуги строительного контроля |  | 1 | услуга | 27291 | 27291 | 1 квартал
лифт | устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров |  | 1.2 | м2 | 641.6667 | 770 | 4 квартал
| укладка металлического накладного профиля |  | 4.5 | м | 386.2667 | 1738.2 | 4 квартал
626039.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 2690138.6
Всего: | [5 empty] | 4453237
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников