## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 92 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли под.№3 кв 49 |  | 273.66 | м2 | 650 | 177879 | 3 квартал
| ремонт мягкого покрытия кровли под.№3 кв №49 |  | 10.08 | м2 | 1300 | 13104 | 3 квартал
| очистка кровли от снега |  | 30 | м2 | 53.62 | 1608.6 | 1 квартал
| выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи по периметру жилого дома |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п | − | −
| выполнение работ по проведению очистки кровли от снега и наледи кв 49 |  | 4 | услуга | 10000 | 40000 | 1 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| устройство слуховых окон |  |  | окно
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
242591.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по штукатурке фасада и смене альпиниста | − | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
10000
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт | − | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд с стенах,оконных,дверных и балконных блоках | − | 6.5 | м | 334.7077 | 2175.6 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − |  | шт.
2175.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 980 | м2 | 57.7194 | 56565 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2707 | м/п | 94.7809 | 256572 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 98 | м/п | 95.8327 | 9391.6 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 354.3 | 708.6 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 3 | соед. | 43.2 | 129.6 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2.5 | м/п | 576.48 | 1441.2 | 1 квартал
| установка шайб | − | 1 | шт | 1524.6 | 1524.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | 9 | шт. | 1208.8889 | 10880 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
337212.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 36 | квартиры | 269.5481 | 9703.7333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 6 | м/п | 344.3333 | 2066 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 9 | соед. | 37.4444 | 337 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | 6 | м/п | 413.7333 | 2482.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  |  | шт
| установка фильтра диам. 80мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 14589.1333
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 36 | квартиры | 269.5481 | 9703.7333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых 15,20,32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
9703.7333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 36 | квартиры | 269.5481 | 9703.7333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм |  | 3 | м | 799.2667 | 2397.8 | 1 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 3 | м/п | 2169.5333 | 6508.6 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 102 | м/п | 346.0157 | 35293.6 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
53903.7333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена выключателей | − | 1 | м | 382.4 | 382.4 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  | 3 | шт. | 78.2 | 234.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 39 | шт. | 171.5795 | 6691.6 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 240 | л/ клеток | 101.35 | 24324 | 1,2,3,4 квартал
31632.6
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 450 | 450 | кв.м. | 4.8 | 25920 | 1,2,3,4 квартал
| дезинсекция от блох и тараканов |  |  | м2
25920
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 140 | 140 | каналов | 13 | 5460 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5460
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 17400 | 17400 | 3 квартал
17400
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 60 | мин | 45.8333 | 2750 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 120 | мин | 45.8333 | 5500 | 1,4 квартал
| вырубка аварийного дерева в количестве 1 шт |  | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 2 квартал
| вывоз с погрузкой в машину объемом 8м3 прубочных остатков и щепы |  | 1 | услуга | 15000 | 15000 | 2 квартал
35250
Текущий ремонт | [5 empty] | 318875.4
Всего: | [5 empty] | 543247.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников