## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Комсомольская, дом 20 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | очистка кровли от снега | − | 83 | м2 | 46.7159 | 3877.42 | 2 квартал
| выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи по периметру жилого дома |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой |  | 23.4 | м2 | 890.8205 | 20845.2 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
34722.62
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| выполненные работы по утеплению квартиры №35 |  | 27.28 | м2 | 3900 | 106392 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием-46м.п.,без вскрытия -28м.п.) |  | 1 | услуга | 41674 | 41674 | 3 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием 77п.м,без вскрытия 21п.м,шунтирование 67 п.м) кв 156,159 |  | 1 | услуга | 39953 | 39953 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием -40м.п., без вскрытия -62м.п.), кв 12,52,109 |  | 1 | услуга | 50778 | 50778 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
132405
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушин | − |  | шт
| окраска масляными соствами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз | − |  | м2
| установка металлических дверей в подвал | − | 2 | м2 | 2388.7 | 4777.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты | − | 1 | шт | 1476.6 | 1476.6 | 4 квартал
| установка рейки-добора | − | 1 | шт | 226 | 226 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах |  | 2 | шт | 1781 | 3562 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади до 0,5м2 |  | 0.707 | м2 | 2735.5021 | 1934 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади до 0,25м2 |  | 0.259 | м2 | 3444.7876 | 892.2 | 4 квартал
| обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку |  | 2.5 | м | 5083.92 | 12709.8 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 50 | м/п | 480.18 | 24009 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
| изготовление и установка окон ПВХ под.№2 |  | 8 | шт | 44121 | 352968 | 4 квартал
| выполнение работ по отделке оконных проемов |  | 1 | услуга | 10809 | 10809 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз |  | 14 | м2 | 102.5857 | 1436.2 | 4 квартал
| гладкая облицовка стен, столбов (без карнизных,плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 8.8 | м2 | 2525.5909 | 22225.2 | 4 квартал
| усиление решетки |  | 2 | кг | 298.7 | 597.4 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 3 | м | 162.6667 | 488 | 2 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 6.8 | м2 | 739.3235 | 5027.4 | 4 квартал
| устройство покрытий полов из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 13.03 | м2 | 2055.6715 | 26785.4 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода | − |  | шт
| монтаж приемного клапана мусоропровода | − |  | шт
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт.
469923.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| установка радиатора |  |  | кВт
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 19786 | м2 | 57.7255 | 1142155.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4920 | м/п | 91.3585 | 449484 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм | − | 3 | шт | 1523.8 | 4571.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 32мм | − | 0.5 | м/п | 1212.8 | 606.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − |  | шт.
| смена задвижек диам. 50мм | − | 2 | шт. | 6500.5 | 13001 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 6 | шт | 1479.7 | 8878.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка фильтра диам. 40мм |  |  | шт
| установка манометров |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1618696.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы водоотведения |  | 77 | квартиры | 278.6615 | 21456.9333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 9 | м/п | 330.0667 | 2970.6 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 14 | соед. | 44.1429 | 618 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 9 | м/п | 1530.4 | 13773.6 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 50мм |  | 1 | сгон | 1655.2 | 1655.2 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| установка фильтров 40мм |  | 1 | шт | 3330.2 | 3330.2 | 1,2,3,4 квартал
| снятие задвижек диам. 100мм | − | 1 | шт. | 903.4 | 903.4 | 2 квартал
| установка задвижек диам. до 50мм | − | 1 | шт. | 6137.4 | 6137.4 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
50845.3333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы водоотведения |  | 77 | квартиры | 278.6615 | 21456.9333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | 2 | шт. | 1136 | 2272 | 1 квартал
| прочистка фильтров диам. 150мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
23728.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 77 | квартиры | 278.6615 | 21457.1033 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм |  | 26.5 | м | 803.4113 | 21290.4 | 2 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм |  | 16 | м | 2323.35 | 37173.6 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п |  | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 298 | м/п | 343.155 | 102260.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 6 | м3 | 64.9 | 389.4 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
182570.7033
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. | 7606 | 15212 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м |  | −
| смена патронов |  | 1 | шт | 401 | 401 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 32 | шт. | 162.4437 | 5198.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 648 | л/ клеток | 101.3389 | 65667.6 | 1,2,3,4 квартал
86478.8
подвал,чердак
технические помещения | Смена замков |  |  | шт
| дезинсекция подвала от блох |  |  | шт
| восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1729 | 1729 | кв.м. | 4.8 | 99590.4 | 1,2,3,4 квартал
99590.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 432 | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 30934 | 30934 | 3 квартал
30934
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 240 | м3 | 450 | 108000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1530 | мин | 45.8301 | 70120 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 30 | мин | 45.8333 | 1375 | 1,4 квартал
| смена досок на скамейках |  | 6 | м | 738.9333 | 4433.6 | 2 квартал
| дезинсекция от блох |  | 1300 | м2 | 8.5 | 11050 | 2 квартал
| усиление сварных швов (наплавкой)(ремонт мусорного контейнера) |  | 2.6 | м | 3599.4615 | 9358.6 | 3 квартал
| установка декоративного экрана на регистры |  | 5 | м2 | 1096.52 | 5482.6 | 3 квартал
| заделка выбоин в полах асфальтовых |  | 5 | место | 1544.4 | 7722 | 3 квартал
МОП | коврик влаговпитывающий |  | 2 | шт | 1404 | 2808 | 1 квартал
| откидной пандус для детских колясок |  | 2 | шт |  | 0 | 2 квартал
221149.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 1096986.6
Всего: | [5 empty] | 2967893.99
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников