## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:г.Щёлково,ул.Комсомольская, дом 18 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
| устройство мелких покрытий из листовой стали |  | 2 | м2 | 1417.5 | 2835
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
2835
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток массой до 25 кг |  | 25 | кг | 237.4 | 5935 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
| улучшенная окраска фасадов с земли и лесов |  | 120 | м2 | 403.1833 | 48382 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по шунтированию стены (утепление 7мп) кв 29 |  | 1 | услуга | 10170 | 10170
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
64487
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| ремонт и восстановление уплотнений стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках |  | 12 | м | 269.7 | 3236.4 | 3 квартал
| смена дверных приборов :пружины |  | 8 | шт | 618.875 | 4951 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | 1 | шт. | 2092.4 | 2092.4 | 2 квартал
10279.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 890 | м2 | 57.7308 | 51380.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1793 | м/п | 91.3583 | 163805.4 | 2 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 283 | м/п | 92.3011 | 26121.2 | 2 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1524.5 | 3049 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 1 | м/п | 354.8 | 354.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 2 | соед. | 23.5 | 47 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 1 | м/п | 837.4 | 837.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 1 | шт | 1288.4 | 1288.4 | 2 квартал
| демонтаж фильтров диаметром 100мм |  |  | шт
| установка фильтров диам.100мм |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
246883.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 56 | квартиры | 242.1952 | 13562.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 3.5 | м/п | 340.8 | 1192.8 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 4 | соед. | 44.95 | 179.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | м/п | 1100.8 | 2201.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 3 | соед. | 37.8 | 113.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 0.5 | м/п | 7401.6 | 3700.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 2 | соед. | 25.1 | 50.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 1 | м/п | 1861.4 | 1861.4 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22862.9333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 56 | квартиры | 242.1952 | 13562.9333 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 0.5 | м/п | 3318 | 1659 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.32мм |  | 1 | шт | 1729.2 | 1729.2 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
16951.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 56 | квартиры | 242.1952 | 13562.9333 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
13562.9333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 8 | шт. | 169.2 | 1353.6 | 1,2,3,4 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40см |  |  | м
| короба пластмассовые шириной до 12см |  |  | м
| профиль перфорированный монтажный длиной 2м |  |  | м
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 168 | л/ клеток | 101.3583 | 17028.2 | 1,2,3,4 квартал
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. |  | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| светильник в подвесных потолках |  | 1 | шт | 1986.8 | 1986.8 | 3 квартал
| смена светильников на светодиодные |  |  | шт
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  | 1 | шт. | 373.4 | 373.4 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
20742
подвал,чердак
подвал,чердак | смена дверных приборов замки навесные |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 460 | 460 | кв.м. | 4.8 | 2208 | 1,2,3,4 квартал
2208
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 138 | 138 | каналов | 13 | 5382 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5382
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
МОП | справка о техническом состоянии здания |  |  | шт.
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 660 | мин | 45.8303 | 30248 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 30 | мин | 45.8333 | 1375 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 1 | пня | 12031 | 12031 | 2 квартал
| валка деревьев с разделкой древесины на корню |  | 1 | шт. | 22627.4 | 22627.4 | 3 квартал
92281.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 190508.2
Всего: | [5 empty] | 431153.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников