## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Космодемьянская, дом 10 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| выполнение работ по шунтированию и оштукатуриванию межпанельного шва со стороны балкона |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
10000
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| обрамление проемов угловой сталью | − | 0.002 | т | 178900 | 357.8 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений ствков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо |  | 12 | м/п | 270.8667 | 3250.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | − | 5.76 | м2 | 207.3611 | 1194.4 | 1 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 1 | шт | 1782.6 | 1782.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов: шпингалеты |  | 1 | шт | 1552 | 1552 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − |  | шт.
8137.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 586.3 | м2 | 57.7179 | 33840 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2240 | м/п | 91.3593 | 204644.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 20 | м/п | 92.42 | 1848.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 7 | шт | 1481.7429 | 10372.2 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 1 | шт | 953.2 | 953.2 | 2 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 1 | шт | 53678.6 | 53678.6 | 2 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 2 | шт | 1502.2 | 3004.4 | 2 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки |  | 2 | шт | 6666.7 | 13333.4 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | шт | 365 | 1460 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 3 | шт | 34.7333 | 104.2 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 2 | шт | 458.7 | 917.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам20мм |  | 5 | шт | 25.32 | 126.6 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 2 | шт | 1622.6 | 3245.2 | 4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  | 1 | м/п | 1104.6 | 1104.6 | 2 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм |  | 16 | м/п | 1629.35 | 26069.6 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 6 | 1 врезка | 7259.9333 | 43559.6 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 17 | шт | 1256.8235 | 21366 | 1 квартал
| установка манометров |  |  | шт | − | −
| изготовление и установка шайб |  | 2 | шт | 1454.4 | 2908.8 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | − | −
425712.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 33 | квартиры | 725.3576 | 23936.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 3 | шт | 1527.2667 | 4581.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | 1 врезка | 7432.25 | 29729 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам до 50мм |  | 2 | м | 2139.1 | 4278.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 7379.6 | 7379.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 7316.2 | 14632.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам.50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам.80мм |  | 2 | шт | 2434.53 | 4869.06 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 6 | шт | 1580.9333 | 9485.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | − | −
102068.06
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 33 | квартиры | 725.3576 | 23936.8 | 1,2,3,4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | 1 | м/п | 3669.6 | 3669.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1533.15 | 6132.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
33739
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 33 | квартиры | 725.3576 | 23936.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 71 | м/п | 341.3803 | 24238 | 1 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 401 | м3 | 66.6628 | 26731.8 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
74906.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 14974.8 | 14974.8 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 9 | шт. | 172.2222 | 1550 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 216 | л/ клеток | 45.0965 | 9740.84 | 1,2,3,4 квартал
11290.84
подвал,чердак
| Смена замков |  | 3 | шт | 1328.6 | 3985.8 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 422 | 422 | кв.м. | 4.8 | 24307.2 | 1,2,3,4 квартал
28293
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 144 | 144 | каналов | 13 | 5616 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5616
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 7650 | 7650 | 3 квартал
7650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 220 | мин | 45.8318 | 10083 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 50 | мин | 45.84 | 2292 | 1,4 квартал
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт | 1356 | 1356 | 1 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 3 | м2 | 629.9333 | 1889.8 | 2 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 4 | шт | 11782.75 | 47131 | 2 квартал
| вывоз веток,листвы и порубочных остатков |  | 8 | м3 | 909.3 | 7274.4 | 2 квартал
70026.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 273174.6
Всего: | [5 empty] | 777439.5
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников