## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Парковая, дом 3а на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  | 1 | услуга | 165025 | 165025 | 4 квартал
| чистка крыши от снега |  | 456 | м2 | 40 | 18240 | 1,4 квартал
| выполнение работ по проведению очистки кровли от снега и наледи |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | смена ухватов для водосточных труб | − | 3 | шт | 431.4 | 1294.2 | 4 квартал
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 2 квартал
204559.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | 175 | кв.м | 559.7931 | 97963.8 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 175 | м2 | 86.8937 | 15206.4 | 2 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 80 | м2 | 321.5275 | 25722.2 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 10 | кв.м. | 932.66 | 9326.6 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток |  | 14.2 | кв.м | 337.3803 | 4790.8 | 3 квартал
| устройство пандуса для спуска коляски для инвалида |  | 24.6 | кг | 351.9675 | 8658.4 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с земли или лесов |  | 2 | м2 | 479.3 | 958.6 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
162626.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт дверного доводчика |  | 1 | шт | 1557.2 | 1557.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 12 | м/п | 269.7 | 3236.4 | 4 квартад
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| установка сантехнических люков |  |  | шт
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| алюминиевый откидной пандус повышенной прочности |  | 1 | шт | 15000 | 15000 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
19793.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 20 | шт | 172.89 | 3457.8 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 894 | м2 | 57.7188 | 51600.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1015 | м/п | 94.7793 | 96201 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 99.1 | м/п | 95.8406 | 9497.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 1 | шт | 1532.6 | 1532.6 | 4 квартал
| слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | − | 150 | м3 объема здания | 0.40133 | 60.2 | 4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1623.4 | 3246.8 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм |  | 11 | шт | 1377.8727 | 15156.6 | 3 квартал
| установка манометров |  | 12 | шт | 1211.95 | 14543.4 | 2 квартал
| смена задвижек на шаровые краны диам. 100мм | − | 2 | шт | 38036.5 | 76073 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
271369.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры |  | −
| установка насосов | − | − | шт |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 5 | квартиры | 4030.9 | 20154.5 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 535.4 | 535.4 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20мм |  | 4 | шт | 1218.05 | 4872.2 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
25562.1
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 5 | квартиры | 4030.9 | 20154.5 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм |  | 13 | м/п | 803.3692 | 10443.8 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм |  | 1 | м/п | 647.4 | 647.4 | 1 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм |  | 1 | м/п | 1209 | 1209 | 1 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм |  | 13 | м/п | 1963.5538 | 25526.2 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 33 | м/п | 368.2545 | 12152.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3 |  | 0
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п |  | −
70133.3
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 6374.4 | 6374.4
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 4 | шт. | 1382.8 | 5531.2 | 3 квартал
| смена ламп накаливания |  | 2 | шт. | 80.9 | 161.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 59 | шт. | 169.5864 | 10005.6 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 240 | л/ клеток | 45.07 | 10816.8 | 1,2,3,4 квартал
32889.8
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 744 | 744 | кв.м. | 4.8 | 42854.4 | 1,2,3,4 квартал
42854.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 80 | 80 | каналов | 76.9 | 24608 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 160 | 160 | каналов | 26 | 16640 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
41248
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  | 1.04 | м2 | 761.5385 | 792 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 13700 | 13700 | 3 квартал
14492
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории JSB |  |  | мин
| механизированная уборка снега на придомовой территории МТЗ |  | 45 | мин | 45.8222 | 2062 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории |  |  | мин
| вывоз веток ,листвы и порубочных остатков |  | 8 | м3 | 909.25 | 7274 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт |  | 0 | 2 квартал
9336
Текущий ремонт | [5 empty] | 558020.2
Всего: | [5 empty] | 894865
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников