## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Пионерская, дом 33 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | выполнение работ по ремонту кровли над кв 13,14,15 |  | 2 | услуга | 10136.8 | 20273.6 | 2 квартал
| очистка кровли от снега |  | 1050 | м2 | 40 | 42000 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
62273.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м |  | −
| выполнение работ по утеплению фундамента дома методом шунтирования 26м.2, квартира №20 | − | 1 | услуга | 24480 | 24480 | 4 квартал
отмостка |  | − |  | услуга
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | 20 | м2 | 164.03 | 3280.6 | 1 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо |  | 5 | м/п | 269.88 | 1349.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз |  | 4.8 | м2 | 154.6667 | 742.4 | 2 квартал
| смена дверных приборов :проушины |  | 2 | шт | 1077.5 | 2155 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
4246.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 6 | шт. | 172.7 | 1036.2 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 812.1 | м2 | 57.7205 | 46874.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 584 | м/п | 91.3599 | 53354.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 10 | м/п | 92.42 | 924.2 | 3 квартал
| установка манометров |  | 2 | шт. | 1206.8 | 2413.6 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 1 | сгон | 535.4 | 535.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20мм |  | 4 | шт. | 1197.2 | 4788.8 | 2 квартал
| прочистка фильтра диам. 50мм |  | 2 | шт | 1565.6 | 3131.2 | 2 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | шт.
113058.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр водопровода |  |  | квартиры
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  | 30 | квартиры | 359.23 | 10776.9 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| демонтаж фильтров диаметром 32мм |  |  | шт
| смена вентилей и клапанов обратных мцфтовых диам 32мм на шаровые краны |  | 1 | ши | 1719.6 | 1719.6 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
12496.5
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр канализации |  | 30 | квартиры | 359.23 | 10776.9 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 57 | м/п | 344.1368 | 19615.8 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 59 | м3 |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
30392.7
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт.
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена ламп накаливания |  | 2 | шт. | 80.9 | 161.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 31 | шт. | 165.5771 | 5132.89 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 120 | л/ клеток | 45.035 | 5404.2 | 1,2,3,4 квартал
10698.89
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1369.6 | 1369.6 | 3 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  |  | кв.м.
1369.6
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 32 | 32 | квартиры | 102.9 | 13171.2 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
13171.2
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12152 | 12152 | 4 квартал
12152
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | валка деревьев с разделкой древесины на корню |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2
| справка о техническом состоянии здания |  |  | шт
0
Текущий ремонт | [5 empty] | 105108
Всего: | [5 empty] | 255612.89
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников