## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 2а на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
0
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты | − | 1 | шт | 1476.6 | 1476.6 | 1 квартал
| устройство водоотбойной ленты на двери | − | 1.2 | м | 182.6667 | 219.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов пружины | − | 1 | шт | 617.2 | 617.2
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо |  | 6 | м/п | 269.5667 | 1617.4 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 1055.4 | 1055.4 | 4 квартал
перекрытия | разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 0.27 | кв.м | 700.7407 | 189.2 | 1 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков |  |  | шт
| установка почтовых ящиков |  |  | шт
5175
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 8 | шт | 172.775 | 1382.2 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 908.5 | м2 | 57.7347 | 52452 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1515 | м/п | 91.3582 | 138407.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 223 | м/п | 92.3112 | 20585.4 | 3 квартал
| установка манометров |  | 6 | шт | 1206.6 | 7239.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 8 | шт | 1480.35 | 11842.8 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | шт.
231909.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 30 | квартиры | 723.3133 | 21699.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | − | 2 | шт | 537 | 1074 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | 6 | шт | 1301.2333 | 7807.4 | 2 квартал
| установка манометров |  | 5 | шт | 1219.68 | 6098.4 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
36679.2
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 30 | квартиры | 723.3133 | 21699.4 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
21699.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 30 | квартиры | 723.3133 | 21699.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 39 | м/п | 343.8974 | 13412 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
35111.4
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1986.8 | 1986.8 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  | 3 | шт. | 82.2667 | 246.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 34 | шт. | 194.4059 | 6609.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | − | 1 | шт | 340 | 340 | 4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 99 | л/ клеток | 44.901 | 4445.2 | 1,2,3,4 квартал
13628.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 402 | 402 | кв.м. | 4.8 | 23155.2 | 1,2,3,4 квартал
23155.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 90 | 90 | каналов | 13 | 3510 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
3510
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 6578 | 6578 | 3 квартал
6578
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | − | раз |  | −
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 |  | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | − | − | мин |  | −
| ремонт контейнера ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 1.5 | м.шва | 3525.2 | 5287.8 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях |  | 2 | м3 кряжей | 8072 | 16144 | 3 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок | − | − | шт |  | −
16144
62038.6
Всего: | [5 empty] | 371891
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников