## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9, корпус 1 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | 5 | м2 | 930.8 | 4654 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м |  | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | кв.м |  | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски |  | 282.6 | м2 | 559.7948 | 158198 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 282.6 | кв.м | 86.9016 | 24558.4 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт ступеней бетонных |  | 2 | шт | 1152 | 2304 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
185060.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) пружины |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м/п | 3631.8 | 3631.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 20.77 | м2 | 235.2624 | 4886.4 | 2 квартал
| установка дверных полотен внутренних межкомнатных |  | 3 | м2 | 4871.4 | 14614.2 | 2 квартал
| установка и крепление наличников | − | 10 | м | 137.86 | 1378.6 | 2 квартал
| установка дверного доводчика | − | 22 | шт | 1455.8273 | 32028.2 | 2 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы | − | 122 | шт | 383.1803 | 46748 | 2 квартал
| смена дверных приборов пружины | − | 40 | шт | 602.88 | 24115.2 | 2 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты | − | 66 | шт | 1479.1424 | 97623.4 | 2 квартал
| смена дверных приборов петли | − | 10 | шт | 1038.54 | 10385.4 | 2 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | − | 20 | шт | 227.92 | 4558.4 | 2 квартал
| установка рейки-добора |  | 50 | шт | 136.952 | 6847.6 | 2 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 2 | шт | 3451.3 | 6902.6 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,25 м2 в деревянных дверях |  | 2.8 | м2 | 3447.2143 | 9652.2 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 294.79 | м2 | 456.1369 | 134464.6 | 2 квартал
| ремонт дверного доводчика | − | 1 | шт | 2927.4 | 2927.4 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо | − | 86 | м | 265.986 | 22874.8 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | − | 118.5 | м2 | 861.8684 | 102131.4 | 2 квартал
| смена оконных приборов ручки в деревянных окнах | − | 128 | шт | 268.5656 | 34376.4 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| очистка вручную поверхности стен от красок |  | 2856.61 | м2 | 182.4666 | 521235.8 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 2856.61 | м2 | 609.6111 | 1741421.2 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок | − | 298.3 | м2 | 364.5867 | 108756.2 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 8.32 | м | 155.4327 | 1293.2 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 4 | шт | 305.15 | 1220.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза( ограждения л/маршей) |  | 18.2 | м2 | 805.3626 | 14657.6 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцов лестничных маршей |  | 10.4 | м2 | 244.2885 | 2540.6 | 2 квартал
| окраска ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | кг |  | −
| окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами | − | 1 | шт | 7856.4 | 7856.4 | 2 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| смена керамогранитных плит: до 6 шт. |  | 6 | шт | 175.8333 | 1055 | 2 квартал
| очистка вручную поверхности потолков от красок |  | 588.7 | м2 | 182.4668 | 107418.2 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 588.7 | м2 | 836.0652 | 492191.6 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 |  | −
3559793
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 9 | шт | 172.9778 | 1556.8 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 8.29 | м2 | 756.4536 | 6271 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 2.84 | м2 | 671.338 | 1906.6 | 2 квартал
| установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления |  | 1.2 | м2 | 1188.8333 | 1426.6 | 2 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2583.6 | м2 | 57.9378 | 149688 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2690 | м/п | 91.3583 | 245753.8 | 3 квартал
| установка термометров | − | 10 | шт | 1979.38 | 19793.8 | 3 квартал
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт | 1443.6 | 2887.2 | 3 квартал
| слив и наполнение водой системы отопления с осмотром |  | 352 | м3 объема здания | 1.3983 | 492.2 | 4 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки |  |  | шт |  | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм |  | 5 | шт | 549.64 | 2748.2 | 3 квартал
| установка манометров |  | 22 | шт | 1208.9909 | 26597.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,32 мм |  | 30 | шт | 1366.2067 | 40986.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена задвижки диам.100 на шаровый кран |  | 4 | шт | 38036.5 | 152146 | 3 квартал
| смена задвижки диам.50 на шаровый кран |  | 1 | шт | 6542.4 | 6542.4 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | шт.
658796.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 70 | квартиры | 717.5463 | 50228.24 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | 2 | шт | 2509.1 | 5018.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 7379.6 | 7379.6 | 4 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1219.55 | 4878.2 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм |  | 4 | сгона | 548.65 | 2194.6 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  | 1 | сгона | 977.4 | 977.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20,32мм | − | 11 | шт | 1269.8727 | 13968.6 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
84644.84
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 70 | квартиры | 717.5463 | 50228.24 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм | − | 1 | м/п | 1386.8 | 1386.8 | 2 квартал
| регулировка смывного бачка | − | − | шт |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,25 мм | − | 5 | шт | 1259.24 | 6296.2 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
57911.24
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 70 | квартиры | 717.5463 | 50228.24 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  | 1 | м/п | 925.8 | 925.8 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п |  | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 92 | м/п | 345.4457 | 31781 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации диам 50-150мм установкой для прочистки труб простого засора | − | − | м/п |  | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 6 | м3 | 65.5667 | 393.4 | 2 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
83328.44
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт. |  | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 6 | шт | 2085.8333 | 12515 | 2 квартал
| демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 38 | шт | 164.7 | 6258.6 | 2 квартал
| светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 38 | шт. | 1075.0421 | 40851.6 | 2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 40 | м | 272.63 | 10905.2 | 2 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63 мм |  | 30 | м | 380.9867 | 11429.6 | 2 квартал
| смена дверных приборов замки накладные(квартирные щитки) |  | 37 | шт | 1314.9676 | 48653.8 | 2 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 120 | шт. | 225.2917 | 27035 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  | 22 | шт | 82.1364 | 1807 | 4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 3 | шт | 180 | 540 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 324 | л/ клеток | 45.0765 | 14604.8 | 1,2,3,4 квартал
174600.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 1285.6 | 6428
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1060 | 1060 | кв.м. | 4.8 | 61056 | 1,2,3,4 квартал
| Дезинсекция от блох |  | 1 | услуга |  | 0 | 4 квартил
67484
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10140
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза |  |  | м2
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 18600 | 18600 | 3 квартал
18600
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз |  | 0 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 120 | м3 | 650 | 78000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 800 | мин | 45.83 | 36664 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 145 | мин | 45.8345 | 6646 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м2 за 1 раз |  | 3 | м2 | 595.6667 | 1787 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 113.5 | м2 | 629.3533 | 71431.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 3.9 | м2 | 591.6923 | 2307.6 | 2 квартал
| ремонт металлиеских ограждений мелкий |  | 2 | м2 | 2085.9 | 4171.8 | 3 квартал
| смена досок на скамейке до 3шт, в одном месте |  | 2 | м | 739.1 | 1478.2 | 2 квартал
| ремонт мест просадок бетоном(толщина слоя 200мм) |  | 1.4 | м2 | 4834.1429 | 6767.8 | 2 квартал
| вывоз веток, листвы и порубочных остатков |  | 8 | м3 | 909.25 | 7274 | 2 квартал
| подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  | 50 | м2 | 469.416 | 23470.8 | 2 квартал
| валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м |  | 1 | шт | 10199.4 | 10199.4 | 3 квартал
| вывоз веток, листвы и порубочных остатков |  | 2 | м3 | 909.5 | 1819 | 3 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм |  | 1 | м | 670.6 | 670.6 | 3 квартал
лифт | Плата УЛ/ПУ-1(управления)ФАИД 469135,005-06/16;плата УЛ/ПЗУ(программное устройство) ФАИД 00101-54 |  | 1 | шт | 32500 | 32500 | 1 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза |  | 190.32 | м2 | 207.6324 | 39516.6 | 2 квартал
МОП | услуги по видеонаблюдению |  | 12 | услуга | 5500 | 66000 | 1,2,3,4 квартал
| Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке правильности составления сметной документации |  | 1 | услуга | 21327 | 21327 | 2 квартал
| Оказание услуги строительного контроля |  | 1 | услуга | 91279 | 91279 | 2 квартал
390704.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 4679857.4
Всего: | [5 empty] | 5291063.52
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников