## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9, корпус 3 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемого материала в один слой |  | 74.2 | м2 | 926.6011 | 68753.8 | 2 квартал
| устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам без фартуков |  | 57.5 | м2 | 959.7148 | 55183.6 | 2 квартал
| очистка кровли от снега | − | 15 | м2 | 95.0533 | 1425.8 | 2 квартал
свесы | смена обделок из листовой стали | − | 38 | м/п | 629.6474 | 23926.6 | 2 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
25352.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
| ремонт мест просадок бетоном |  | 0.038 | м3 | 37189.4737 | 1413.2 | 4 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| заделка подвальных окон фанерой |  | 1 | м2 | 2656.2 | 2656.2 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт ступеней бетонных |  | 9 | шт |  | 0 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п |  | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки |  | 98 | м2 | 165.8816 | 16256.4 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
20325.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | снятие дверных полотен |  |  | м2 дверных полотен
| установка раскладок из дерева: хвойных пород по дереву (без окраски) |  | 10.65 | м | 46.216 | 492.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов пружины |  | 20 | шт | 611.1 | 12222 | 4 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы |  | 147 | шт | 388.6531 | 57132 | 4 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 43 | шт | 1548.2372 | 66574.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 2 | шт | 1077.5 | 2155
| ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка, укрепление и пристрожка четвертей |  | 5 | 1 коробка | 1208.12 | 6040.6 | 4 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки |  | 6 | 1 коробка | 242.7333 | 1456.4 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | 8 | брусков | 3131.5 | 25052 | 4 квартал
| установка рейки-добора |  | 74 | шт | 481.127 | 35603.4 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2 (армированное) |  | 1.06 | м2 | 2653.0189 | 2812.2 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2 |  | 7.52 | м2 | 2268.1383 | 17056.4 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 2 | шт | 1781 | 3562 | 4 квартал
| установка и крепление наличников |  | 213.4 | м | 140.6242 | 30009.2 | 4 квартал
| смена филенок в дверных полотнах: фанерных |  | 5 | шт | 7321.24 | 36606.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 1 | шт | 1079 | 1079 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 216 | м/п | 271.0046 | 58537 | 4 квартал
| ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  | 18 | м | 993.0111 | 17874.2 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза(дверь в мусорокамеру - |  | 195.86 | м2 | 208.4101 | 40819.2 | 4 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза |  | 281 | м2 | 456.1381 | 128174.8 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 29 | шт | 1455.7586 | 42217 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 28 | шт | 3451.4143 | 96639.6 | 4 квартал
| установка дверных коробок:в каменных стенах |  | 1.4 | м2 | 1473.4286 | 2062.8 | 4 квартал
| установка дверных полотен |  | 1 | шт | 2190.6 | 2190.6 | 4 квартал
| утепление дверей пенополистиролом |  | 0.084 | м3 | 23988.0952 | 2015 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| смена оконных приборов ручки |  | 22 | шт | 470.7455 | 10356.4 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 7.5 | м2 | 4782.5333 | 35869 | 3 квартал
| очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 1267 | м2 | 182.4655 | 231183.8 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 2534 | м2 | 609.6102 | 1544752.2 | 4 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок ) |  | 16.32 | м2 | 364.5588 | 5949.6 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 8.32 | м | 155.4327 | 1293.2 | 4 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 4 | стойки | 305.15 | 1220.6 | 4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцов лестничных маршей |  | 16.32 | м2 | 244.3015 | 3987 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза( ограждения л/маршей |  | 45.9 | м2 | 805.3595 | 36966 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами |  | 1 | мусоропровод | 7856.4 | 7856.4 | 4 квартал
| при окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01 |  | 4 | мусоропровод | 489.4 | 1957.6 | 4 квартал
| при окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01 |  | 4 | мусоропровод | 951.15 | 3804.6 | 4 квартал
перекрытия | очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | − | 266.4 | м2 | 182.4662 | 48609 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 888 | м2 | 836.0676 | 742428 | 4 квартал
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 50.2 | м2 | 698.4622 | 35062.8 | 4 квартал
| устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см |  | 50.2 | м2 | 6164.761 | 309471 | 4 квартал
| затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси |  | 125.39 | м2 | 470.5894 | 59007.2 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
| смена замков в почтовых ящиках |  | 30 | шт | 960.7667 | 28823 | 4 квартал
3768157.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 8 | шт | 173.05 | 1384.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(трубы отопления диам.труб 15,25 мм |  | 8.81 | м2 | 756.6856 | 6666.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 11.7 | м2 | 671.2137 | 7853.2 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2170 | м2 | 57.7266 | 125266.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3799 | м/п | 91.3583 | 347070 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 119 | м/п | 92.3261 | 10986.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм |  | 166 | м/п | 96.5663 | 16030 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  |  | шт
| прочистка фильтра диам. 50мм |  |  | фильтр
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  |  | шт
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда под давлением |  |  | шт
| очистка и промывка теплообменника с разборкой и сборкой на ИТП |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм |  |  | шт.
| установка манометров |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
515257.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 146 | квартиры | 242.4402 | 35396.2667 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 2 | шт | 7351.4 | 14702.8 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | шт | 7520.8 | 15041.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 1 | м/п | 1362.6 | 1362.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1125.5 | 4502 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам до 32мм |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| установка насосов |  | 2 | шт | 56951.6 | 113903.2 | 3,4 квартал
| смена кранов шаровых диам.15, 25,32мм |  | 7 | шт. | 2101.2857 | 14709 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
199617.4667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 146 | квартиры | 242.4402 | 35396.2667 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
| смена кранов шаровых диам.15, 25мм |  | 3 | шт. | 1219.8 | 3659.4
39055.6667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 146 | квартиры | 242.4402 | 35396.2667 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  |  | м3
| очистка канализационной сети внутренней | − | 33 | м/п | 345.1939 | 11391.4
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
46787.6667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок(замки врезные) |  | 24 | шт. | 960.7833 | 23058.8 | 4 квартал
лестничные клетки МОП | смена светильников с лампами накаливания на светодиодные |  | 4 | шт. | 1810.1 | 7240.4 | 1 квартал
| смена светильников с лампами накаливания на светодиодные |  | 28 | шт. | 2070.8571 | 57984
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  |  | м
| короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 40 | м | 272.63 | 10905.2 | 4 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63 мм |  | 30 | м | 380.9867 | 11429.6 | 4 квартал
| демонтаж светильников |  | 129 | шт | 157.1566 | 20273.2 | 2 квартал
| монтаж светильников светодиодных |  | 129 | шт | 1990.9085 | 256827.2 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  | 36 | шт. | 82.1389 | 2957 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 67 | шт. | 166.6955 | 11168.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 55 | шт | 185.0364 | 10177 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 336 | л/ клеток | 41.7019 | 14011.83 | 1,2,3,4 квартал
426032.83
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
| очистка подвала от сухого ила и грязи при наличии грячих труб |  | 1 | м3 | 5804.2 | 5804.2 | 4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
61503.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10140
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 180 | м3 | 700 | 126000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1420 | мин | 45.8303 | 65079 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 210 | мин | 45.8286 | 9624 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
благоустройство | простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
| рытье ям |  | 1 | шт | 2226.2 | 2226.2 | 2 квартал
| заполнение бетоном с установкой урн |  | 1 | шт | 3096 | 3096 | 2 квартал
| урна металлическая опрокидывающаяся |  | 1 | шт | 2155.2 | 2155.2 | 3 квартал
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  |  | м2
| устройство подстилающих слое песчаных |  | 0.5 | м3 | 5619.2 | 2809.6 | 2 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 3 | м2 | 4371.6667 | 13115 | 2 квартал
| оказание экспертно-консультационной услуги по проверке правильности составления сметной документации |  | 1 | услуга | 30776 | 30776 | 2 квартал
| оказание услуги строительного контроля |  | 1 | услуга | 131876 | 131876 | 2 квартал
| погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную с вывозом мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т) |  | 2.772 | т | 2373.1602 | 6578.4 | 2 квартал
393335.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 4922686
Всего: | [5 empty] | 5505565.63
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников