## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 5б на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли |  | 45 | м2 | 882.3244 | 39704.6 | 3 квартал
| ремонт мягкого покрытия кровли |  | 1 | услуга | 368380 | 368380 | 3 квартал
| очистка кровли от снега | − | − | м2 |  | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
408084.6
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | − | 9 | м.п. | 740.7111 | 6666.4 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
6666.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли | − | − | шт |  | −
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо |  | 3 | м/п | 269.6 | 808.8 | 3 квартал
| смены дверных приборов шпингалеты | − | 2 | шт | 1476.4 | 2952.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | очистка поверхностей стен и потолков |  | 21 | м2 | 193.2286 | 4057.8 | 4 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 12 | м2 | 93.5833 | 1123 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 12 | м2 | 644.0167 | 7728.2 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолка |  | 9 | м2 | 113.6889 | 1023.2 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 9 | м2 | 883.6889 | 7953.2 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
24838.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 8 | шт | 173.05 | 1384.4 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 978.3 | м2 | 57.7167 | 56464.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1991 | м/п | 91.3588 | 181895.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 128 | м/п | 92.3203 | 11817 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1434.4 | 1434.4 | 1 квартал
| слив и наполнение водой системы отопления с осмотром | − | 250 | м3 объема здания | 1.3968 | 349.2 | 4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 2 | шт | 1480.2 | 2960.4 | 3 квартал
| установка манометров | − | 12 | шт | 1416.4 | 16996.8 | 2 квартал
| установка фильтров диам. 50мм | − | 1 | шт | 3800.8 | 3800.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50мм | − | 1 | шт | 6970.2 | 6970.2 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
287248.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 38 | квартиры | 237.9509 | 9042.1333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 9 | м/п | 325.3778 | 2928.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 2 | соед. | 23.5 | 47 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 2 | м/п | 388 | 776 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 4 | соед. | 43.55 | 174.2 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 4 | м/п | 1339.15 | 5356.6 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 3 | соед. | 34.7333 | 104.2 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 3 | м/п | 1363 | 4089 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 1 | 1 врезка | 6991 | 6991 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
| смена вентилей диам.20,32 мм | − | 3 | шт | 1355.1333 | 4065.4 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
36749.5333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 38 | квартиры | 237.9509 | 9042.1333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей диам.20 мм | − | 2 | шт | 1061.9 | 2123.8 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
11165.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 38 | квартиры | 237.9509 | 9042.1333 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 73 | м/п | 349.6055 | 25521.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 |  | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
34563.3333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена ламп накаливания |  | 7 | шт. | 57.0571 | 399.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 24 | шт. | 177.5167 | 4260.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 108 | л/ клеток | 45.0222 | 4862.4 | 1,2,3,4 квартал
9522.2
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 508 | 508 | кв.м. | 4.8 | 29260.8 | 1,2,3,4 квартал
29260.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 72 | 72 | каналов | 13 | 2808 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2808
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 3825 | 3825 | 3 квартал
3825
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  |  | мин
| вывоз веток контейнером |  | 1 | шт | 9600 | 9600 | 2 квартал
| окраска масляными составами металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 15 | м2 окрашиваемой поверхности | 629.44 | 9441.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 1.3 | м2 окрашиваемой поверхности | 590.7692 | 768 | 2 квартал
| валка дерева с вывозом веток контейнером |  | 1 | шт | 31404.6 | 31404.6 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  |  | шт
55339.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 553121
Всего: | [5 empty] | 910071.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников