## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9,корпус 2 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 |  | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 |  | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м |  | −
цоколь | ремонт и окраска |  |  | услуга |  | −
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 64.8 | м2 | 86.8704 | 5629.2 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% |  | 64.8 | м2 | 559.8025 | 36275.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м. |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | услуга |  | −
приямки | установка решетки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | шт |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| выполнение работ по шунтированию стены вокруг окон кв 11 | − | 1 | услуга | 29070 | 29070 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
70974.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| смена дверных приборов петли |  | 2 | шт | 1027 | 2054 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных, дверных блоках насухо |  | 17 | м | 270.5529 | 4599.4 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3227.6 | 3227.6 | 3 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 3 | шт | 358 | 1074 | 2 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных с числом сопряжений 2 |  | 2 | шт | 2967.2 | 5934.4 | 2 квартал
| смена замков навесных |  | 5 | шт | 1315.16 | 6575.8 | 3 квартал
| ремонт и восстановление герметизации коробок и окон герметиками |  | 24 | м | 966.8833 | 23205.2 | 1 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 3 | шт | 1476.8 | 4430.4 | 2 квартал
| усиление свариных швов наплавкой |  | 1.5 | м | 3668.6667 | 5503 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | м2 остекления
| смена стекол толщиной 4-6 мм при площади стекла до 0,5м2 |  | 0.32 | м2 | 2746.875 | 879 | 2 квартал
| заделка окон фанерой |  | 1.05 | м2 |  | 0 | 2 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами | − | − | м2 |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | плитки
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков |  | 1 | шт. | 1429 | 1429 | 2 квартал
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с креплением к стенам лестиничных клеток |  | 1 | шт. | 3259 | 3259 | 2 квартал
62170.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 18 | шт. | 173 | 3114 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 3.9 | м2 | 591.6923 | 2307.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических площадью до 0, 25м2 отопления за 1 раз |  | 2 | м2 | 595.7 | 1191.4 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2583.6 | м2 | 57.7288 | 149148 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2690 | м/п | 91.3583 | 245753.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 258 | м/п | 92.3078 | 23815.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм |  | 166 | м/п | 96.5663 | 16030 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 1 | шт | 1452.8 | 1452.8 | 2 квартал
| демонтаж элеваторов | − | 1 | шт | 1003.2 | 1003.2 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | − | 1 | шт | 19536.6 | 19536.6 | 3 квартал
| слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | − | 702 | м3 объема здания | 1.3949 | 979.2 | 4 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 10 | шт |  | 0 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 2 | шт | 2509.1 | 5018.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| установка манометров |  | 20 | шт | 1209.21 | 24184.2 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | − | 4 | соед. | 1479.45 | 5917.8 | 3 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам.50мм(катушка) | − | − | м |  | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
499452.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 83 | квартиры | 239.9735 | 19917.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 6 | шт | 7356.1333 | 44136.8 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 6962.2 | 6962.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | 3 | м/п | 1389.2 | 4167.6 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 1 | шт | 7316.2 | 7316.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 3 | шт | 549.0667 | 1647.2 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 2 | шт | 978.6 | 1957.2 | 3 квартал
| изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука,вспененного полэтилена насухо трубками |  | 31 | м | 557.7097 | 17289 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена задвижек диам 50мм |  | 2 | шт | 6969.6 | 13939.2 | 3 квартал
| смена задвижек диам 100мм |  | 2 | шт | 12304.3 | 24608.6 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | − | 17 | шт | 1449.3882 | 24639.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1219.55 | 4878.2 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
171459.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 83 | квартиры | 239.9735 | 19917.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 6962.2 | 6962.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,50мм | − | 4 | шт | 2200.2 | 8800.8 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
35680.8
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 83 | квартиры | 239.9735 | 19917.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2 | м/п | 2082 | 4164
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 57 | м/п | 333.7754 | 19025.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
| водоотлив из подвала ведрами |  | 8 | м3 |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекальных насосов |  |  | шт
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
43107
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. |  | 0 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт |  | −
щит распределительный этажный | смена замков на электрические щитки |  | 74 | шт. |  | 0 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м |  | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1704.9 | 3409.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников |  | 6 | шт |  | 0 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1799.8 | 1799.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  | 42 | шт | 82.0857 | 3447.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 101 | шт. | 175.505 | 17726 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 360 | л/ клеток | 45.04 | 16214.4 | 1,2,3,4 квартал
42597.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 4 | шт | 1335.15 | 5340.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1167 | 1167 | кв.м. | 4.8 | 67219.2 | 1,2,3,4 квартал
72559.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 280 | 280 | каналов | 13 | 10920 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10920
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 20910 | 20910 | 3 квартал
20910
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз |  | 0 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 100 | м3 | 700 | 70000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 880 | мин | 45.8295 | 40330 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 740 | мин | 45.8297 | 33914 | 1,4 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 108.5 | м2 | 629.3659 | 68286.2 | 2 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 1 | м2 | 5063.4 | 5063.4 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1.5 | м шва | 3506.9333 | 5260.4 | 4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с рышкой |  | 1 | шт | 12553 | 12553 | 3 квартал
| вывоз веток,листвы и порубочных остатков |  | 8 | м3 | 909.25 | 7274 | 2 квартал
МОП | установка урны |  | 1 | шт | 2655.6 | 2655.6 | 2 квартал
| вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных ветвей до 5 с вывозом мусора контейнером |  | 4 | дерева | 1893.05 | 7572.2 | 2 квартал
| услуги видеонаблюдения |  | 1 | месяц | 15000 | 15000 | 2 квартал
лифт | устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 3 | м2 | 643 | 1929 | 4 квартал
| укладка металлического накладного профиля |  | 4.86 | м | 436.1317 | 2119.6 | 4 квартал
271957.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 611972.2
Всего: | [5 empty] | 1301789.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников