## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 12 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | выполненные работы по ремонту мягкой кровли 3 подъезд кв 105,106,4 подъезд кв 141,142 |  | 1 | услуга | 451217 | 451217 | 3 квартал
| очистка кровли от снега |  | 205 | м2 | 47.0829 | 9652 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за один раз |  | 8 | м2 | 187.475 | 1499.8 | 3 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
462368.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
| ремонт мест просадок бетоном |  | 4 | м2 | 4143.05 | 16572.2 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| заделка окон фанерой | − | 1 | м2 | 670.2 | 670.2 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт ступенец бетонных с обрамлением угловой сталью |  | 7 | шт | 2676.5429 | 18735.8 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м | 3681 | 3681 | 3 квартал
| сборка пандуса |  | 0.27 | т | 352615.5556 | 95206.2 | 3 квартал
| масляная окраска пандуса количество окрасок 2 |  | 28.5 | м2 | 877.2772 | 25002.4 | 3 квартал
наружные стены | простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов |  |  | м2
| утепление квартиры №285,321,359 |  | 1 | услуга | 465816 | 465816 | 4 квартал
| выполнение работ по снятию штукатурки с фасада дома кв 285 |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 4 квартал
| выполненные работы по утеплению квартиры №329 |  | 85.32 | м2 | 3900 | 332748 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
| Выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием -77м.п;без вскрытия-21м.п.;шунтирование -52м.п.)кв 40.72.147,321,356,76,353,356 |  | 1 | услуга | 139335 | 139335 | 2 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов( со вскрытием 69м.п;без вскрытия-21мп) кв 37,117,251 |  | 2 | услуга | 51415 | 102830 | 2 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием 45м.п,без всрытия -110м.п. |  | 2 | услуга | 36327.5 | 72655 | 2 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
1283251.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 18 | м/п | 270.1111 | 4862 | 3,4 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 2 | шт | 1557.2 | 3114.4 | 1 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| установка оконных переплетов неостекленных глухих |  | 1 | шт | 1018 | 1018 | 4 квартал
| изготовление и установка окон ПВХ п 8 |  | 8 | шт | 41000 | 328000 | 4 квартал
| выполнение работы по отделке оконных откосов |  | 2 | услуга | 31114 | 62228 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 2 | шт | 703.1 | 1406.2 | 3 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 2 | шт | 5365.7 | 10731.4 | 3 квартал
| ремонт шиберов в мусороприемных камерах |  | 2.5 | м2 | 1592.08 | 3980.2
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 |  | −
415340.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3080 | м2 | 57.7249 | 177792.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 9990 | м/п | 91.3581 | 912667.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 25 | шт | 1724.152 | 43103.8 | 1 квартал
| установка шайб | − | 2 | шт | 1524.6 | 3049.2 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 375.7 | 751.4 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 3 | соед. | 25.5333 | 76.6 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 1.5 | м/п | 2261.4667 | 3392.2 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 3 | соед. | 37.8 | 113.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 0.5 | м/п | 4128 | 2064 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 7406.2 | 14812.4 | 4 квартал
| установка манометров |  | 8 | шт | 1206.65 | 9653.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,мм | − | 9 | шт | 1465.2667 | 13187.6 | 2 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| демонтаж кранов воздушных | − | − | шт |  | −
| установка кранов воздушных | − | − | шт |  | −
| смена задвижки диам.150 на шаровый кран |  | 2 | шт | 72305.2 | 144610.4 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
1325274.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 101 | квартиры | 242.9096 | 24533.8667 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 6686.8 | 6686.8 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | 1 врезка | 7520.8 | 15041.6 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 9 | м/п | 334.1333 | 3007.2 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 7 | соед. | 36.8571 | 258 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 4.5 | м/п | 1686.8 | 7590.6 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 9 | соед. | 44.8222 | 403.4 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4.5 | м/п | 732 | 3294
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм |  | 3 | шт | 553.6 | 1660.8 | 4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 3 | шт | 1928.4 | 5785.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 4 | 1 врезка | 7508.1 | 30032.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 22 | шт | 1633.3273 | 35933.2 | 4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 150мм |  | 29 | шт | 2067.7724 | 59965.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм на шаровые краны |  | 6 | шт | 1389.9667 | 8339.8 | 3 квартал
| установка циркуляционного насоса 32/80 |  | 1 | шт | 28956.8 | 28956.8 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга |  | −
231489.0667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 101 | квартиры | 242.9096 | 24533.8667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 14 | м/п | 327.5286 | 4585.4 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 3 | соед. | 23.8 | 71.4 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 2 | м/п | 368 | 736 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 7 | соед. | 35.4571 | 248.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 6 | м/п | 466.3 | 2797.8 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 8 | соед. | 43.425 | 347.4 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 6 | м/п | 1028.0667 | 6168.4 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм |  | 1 | шт | 554 | 554 | 4 квартал
| регулировка смывного бачка | − | − | шт |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
40042.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 101 | квартиры | 242.9096 | 24533.8667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам 100мм |  | 1 | м/п | 803.4 | 803.4 | 2 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм |  | 4 | м/п | 1748.6 | 6994.4 | 3 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. до 50мм |  | 6.5 | м | 1118.0615 | 7267.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 246 | м/п | 345.4244 | 84974.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. до 100мм |  | 3 | м/п | 1349.8667 | 4049.6 | 3 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 2 | м3 | 67.4 | 134.8
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
128757.8667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| демонтаж светильников |  | 4 | шт | 59.4 | 237.6 | 4 квартал
| светильник потолочный или настенный |  | 4 | шт | 2237.3 | 8949.2
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 47 | м | 250.8766 | 11791.2 | 2 квартал
| труба гофрированная ПВх для защиты проводов |  | 25 | м | 175.984 | 4399.6 | 1 квартал
| выключатель или переключатель пакетный |  | 4 | шт | 2009.25 | 8037 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1761 | 1761 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 3 | шт | 5563.1333 | 16689.4 | 1 квартал
| ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт | 7892.2 | 7892.2 | 1 квартал
| смена розеток |  | 1 | шт | 350.8 | 350.8 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 49 | шт. | 191.9469 | 9405.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 1080 | л/ клеток | 101.3389 | 109446 | 1,2,3,4 квартал
178959.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 5 | шт | 1331.52 | 6657.6 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 301 | 301 | кв.м. | 4.8 | 17337.6 | 1,2,3,4 квартал
23995.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 720 | 720 | каналов | 13 | 28080 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
28080
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 33525 | 33525 | 3 квартал
33525
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 160 | м3 | 700 | 112000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1590 | мин | 45.8302 | 72870 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 30 | мин | 45.8333 | 1375 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 |  | 8 | шт | 11366 | 90928 | 3 квартал
| вывоз веток, листвы и порубочных остатков |  | 8 | м3 | 909.25 | 7274 | 2 квартал
| валка деревьев с разделкой древесины на корню |  | 1 | шт | 11851.2 | 11851.2 | 3 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов |  | 2 | м2 | 652 | 1304 | 3 квартал
| ремонт металлических ограждений средний | − | 2.5 | м2 | 10978.64 | 27446.6 | 2 квартал
| установка дорожных знаков на металлических стойках |  | 2 | шт | 10228 | 20456 | 3 квартал
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт | 1404 | 1404 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1.6 | м | 3629.75 | 5807.6 | 3 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 2.2 | м2 | 4625.0909 | 10175.2 | 3 квартал
363691.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 2907917.8
Всего: | [5 empty] | 4514775.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников