## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 12б на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | шунтирование межпанельного шва кв 30 |  |  | м/п
| замена облицовки вентилируемого фасада |  |  | м2
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
0
подъезд
дверные заполнения в МОП | изготовление,доставка, демонтаж, монтаж двери |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 8 | м.п. | 271.025 | 2168.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 158.9 | м2 | 107.8301 | 17134.2 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 158.9 | м2 | 836.0705 | 132851.6 | 1 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 611.3 | м2 | 88.9027 | 54346.2 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 611.3 | м2 | 609.6116 | 372655.6 | 1 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  | 62.1 | м2 | 434.5475 | 26985.4 | 1 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук |  | 8 | щт | 287.775 | 2302.2 | 3 квартал
| смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами |  | 1.8 | м2 | 3010 | 5418 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
613861.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 721.8 | м2 | 57.724 | 41665.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 960 | м/п | 91.3579 | 87703.6 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях |  | 1 | м | 1787.2 | 1787.2 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | 1 | м/п | 564.6 | 564.6 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.63мм | − | 2 | соед. | 146.1 | 292.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | 1 | м/п | 2852 | 2852 | 2 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 3 | шт | 21489.6667 | 64469 | 2 квартал
| гидравлическое испытание аппарата .работающего под давлением |  | 3 | шт | 7649.3333 | 22948 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20мм |  | 4 | шт. | 1671.9 | 6687.6
| установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных на трубопроводах стальных труб диаметром до 50 мм |  | 1 | шт | 14439.2 | 14439.2 | 4 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1207.05 | 4828.2 | 2 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
248236.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 34 | квартиры | 240.1804 | 8166.1333 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм |  | 2 | шт | 7430.5 | 14861.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
23027.7333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 34 | квартиры | 240.1804 | 8166.1333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| прочистка фильтров диам.40мм |  | 1 | шт | 1662.8 | 1662.8 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
9828.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 34 | квартиры | 240.1804 | 8166.1333 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
8166.1333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1799.2 | 3598.4 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | − | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 35 | шт. | 189.5429 | 6634 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 168 | л/ клеток | 101.3583 | 17028.2 | 1,2,3,4 квартал
27260.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 351 | 351 | кв.м. | 4.8 | 20217.6 | 1,2,3,4 квартал
20217.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 104 | 104 | каналов | 13 | 4056 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
4056
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
| механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 30 | мин | 45.8333 | 1375 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
| услуги по видеонаблюдению |  | 12 | мес | 4500 | 54000 | 1,2,3,4квартал
| обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | мес | 2000 | 24000 | 1,2,3,4 квартал
83500
Текущий ремонт | [5 empty] | 834689.4
Всего: | [5 empty] | 1038155.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников