## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 14 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | выполнение работ по ремонту мягкой кровли 3 подъезда кв 107, 108, 5 подъезд квкв№177,178,179,180 |  | 1 | услуга | 777725 | 777725 | 2 квартал
| очистка кровли от снега |  | 224 | м2 | 53.5321 | 11991.2 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
| смена обделок из листовой стали |  | 25 | м2 | 647.44 | 16186 | 2 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
28177.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м
| ремонт мест просадок бетоном |  | 5.16 | м2 | 4853.9147 | 25046.2 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| устройство бетонных покрытий толщиной 35 мм |  | 3.5 | м2 | 959.0857 | 3356.8 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| выполнение работ по утеплению квартиры №37 | − | 94.06 | м2 | 3900.8293 | 366912 | 4 квартал
| выполнение работы по отделке оконных откосов |  | 1 | услуга | 19234 | 19234 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
| выполнение работ по ремонту межпанельных швов( со вскрытием -33м.п.,без вскрытия -30м.п. |  | 1 | услуга | 33723 | 33723 | 2 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя кв 15,19,27,28,32,91,232,54 |  | 2 | услуга | 22966 | 45932 | 2 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием-81м.п.;без вскрытия -104м.п)кв №37,69,144,237 |  | 1 | услуга | 94495 | 94495 | 4 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов(со вскрытием-61м.п.;без вскрытия -29м.п)кв №61,162,179 |  | 1 | услуга | 52128 | 52128 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
226278
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)пружины |  | 2 | шт | 617.2 | 1234.4 | 2 квартал
| демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 1 | шт | 1757 | 1757 | 2 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 7 | шт | 1500.6 | 10504.2 | 3 квартал
| установка рейки-добора |  | 4 | шт | 224.5 | 898 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен |  | 1 | шт | 1076.4 | 1076.4 | 3 квартал
| установка дверных полотен наружных кроме балконных |  | 3 | шт | 2963 | 8889
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3504.8 | 3504.8 | 1 квартал
| установка дверных коробок:в каменных стенах |  | 1.8 | м2 | 867.2222 | 1561 | 3 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних стенах |  | 2 | м2 | 3482 | 6964 | 3 квартал
| ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей монтажной пеной |  | 45 | м2 | 719.8267 | 32392.2 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 2 | шт | 3617.8 | 7235.6 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | 1 | шт | 3089 | 3089 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 5 | шт | 392.4 | 1962 | 3 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 6 | шт | 1063.9333 | 6383.6 | 3 квартал
| обивка дверей кровельной сталью взакрой |  | 4.3 | м2 | 1707.5814 | 7342.6 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки а расчисткой старой краски до 10% |  | 2 | м2 | 204.9 | 409.8 | 3 квартал
| установка и крепление наличников |  | 5.5 | м | 142.0727 | 781.4 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд с стенах,оконных,дверных и балконных блоках | − | 8 | м | 271.05 | 2168.4 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз |  | 4.8 | м2 | 161.6667 | 776 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| изготовление и установка окон ПВХ подъезд №3 |  | 8 | шт | 44121 | 352968 | 4 квартал
| установка раскладок из дерева |  | 26.4 | м.п. | 60.4773 | 1596.6 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.7 | м2 | 3444 | 2410.8 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5м2 |  | 0.4 | м2 | 2734.5 | 1093.8 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0м2 |  | 0.64 | м2 | 2317.5 | 1483.2 | 3 квартал
| установка решеток на окна массой до 25кг |  | 25 | кг | 237.4 | 5935 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м
| ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  | 6 | м2 | 3656.1667 | 21937
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 31.5 | м | 4089.3333 | 128814
| устройство металлических ограждений без поручня |  | 31.5 | м | -3747.2127 | -118037.2
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 6 | м2 | 2161.5 | 12969
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 3 | шт | 710.8 | 2132.4
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 3 | шт | 5375.8667 | 16127.6
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
18260
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 13589 | м2 | 57.7244 | 784416.24 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 5740 | м/п | 91.3584 | 524397.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 14 | шт | 1509.5 | 21133 | 1,2,3,4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п |  | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 7257.4 | 7257.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 25мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 9 | шт | 1451.3111 | 13061.8 | 2 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 150мм |  | 2 | шт. | 2065.3 | 4130.6 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
1354396.44
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 101 | квартиры | 241.3657 | 24377.9333 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 20 | шт | 1478.57 | 29571.4 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм |  | 1 | шт | 1210 | 1210 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | услуга
55159.3333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 101 | квартиры | 241.3657 | 24377.9333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м/п | 340.2 | 2721.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 11 | соед. | 45.1455 | 496.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 8 | м/п | 1746.575 | 13972.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  | 1 | шт | 1210 | 1210
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
42778.7333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 101 | квартиры | 241.3657 | 24377.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 3 | м/п | 1349.8667 | 4049.6 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 374 | м/п | 316.092 | 118218.4 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
146645.9333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5608.8 | 5608.8 | 1,2,квартал
| прокладка кабеля |  | 30 | м | 222 | 6660 | 1,2,квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1754 | 1754 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 4 | шт. | 77.85 | 311.4 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 46 | шт | 181.3 | 8339.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена рассеивателей |  | 5 | шт | 450.96 | 2254.8 | 1,2,квартал
| зажим ответвительный |  | 1 | шт | 163.2 | 163.2 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 756 | л/ клеток | 101.2508 | 76545.6 | 1,2,3,4 квартал
101637.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | 11 | шт | 1277.7818 | 14055.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1302 | 1302 | кв.м. | 4.8 | 74995.2 | 1,2,3,4 квартал
дымоходы и вентиляционные каналы | [5 empty] | 89050.8
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 504 | 504 | каналов | 13 | 19656 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
19656
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений,окраска газовых труб | −
| замена газовых кранов в квартирах №170,55,178,94 |  |  | шт
| замена гибкой подводки кв 94 |  |  | шт
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 26775 | 26775 | 3 квартал
26775
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 60 | м3 | 650 | 39000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1140 | мин | 45.8298 | 52246 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 30 | мин | 45.8333 | 1375 | 1,4 квартал
| валка деревьев в городских условиях |  | 1 | м3 кряжей |  | 0 | 2 квартал
| установка контейнера ТКО-0,4м3 |  | 2 | шт | 11670 | 23340 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 3.8 | м | 3605.2105 | 13699.8 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 40мм |  | 10 | м | 834.6 | 8346 | 3 квартал
| смена досок на скамейках до 3шт |  | 8 | м | 738.825 | 5910.6 | 3 квартал
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок |  | 2 | м2 | 496.2 | 992.4 | 3 квартал
| простая окраска масляными составами по дереву стен |  | 6 | м2 | 367.7667 | 2206.6 | 3 квартал
147916.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 2177775.4
Всего: | [5 empty] | 2256731.44
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников