## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Рудакова, дом 4 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | 12 | м2 | 53.35 | 640.2 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
640.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых |  |  | м/п
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | − | − | м2 | − | −
| демонтаж грязевиков |  | 1 | шт | 1502.8 | 1502.8 | 2 квартал
| установка грязевиков после прочистки |  | 1 | шт | 4665.4 | 4665.4 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм |  | 6 | м/п | 370.9 | 2225.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм |  | 5 | соед. | 36.96 | 184.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб :диам. 25мм |  | 3 | м | 386.1333 | 1158.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:32мм |  | 5 | соед. | 45.16 | 225.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб :диам. 32мм |  | 3 | м | 626.2 | 1878.6 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам.20мм |  | 2 | компл. | 534.5 | 1069 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15мм | − |  | шт.
| ремонт задвижек диам.до 100мм без снятия с места |  | 2 | шт | 3271.7 | 6543.4 | 2 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
19453.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт. | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр водопровода |  | 14 | квартир | 361.9643 | 5067.5 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 15мм | − | 1 | шт. | 1225.2 | 1225.2 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6292.7
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр канализации |  | 14 | квартир | 361.9643 | 5067.5 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п |  | −
| очистка канализационной сети дворовой |  | 4 | м/п | 1133.7 | 4534.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  |  | м/п
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
9602.3
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания |  | 5 | шт. | 81.2 | 406 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  |  | шт. |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 24 | л/ клеток | 101.5 | 2436 | 1,2,3,4 квартал
2842
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  |  | кв.м.
0
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов |  |  | каналов
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 2460.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 16 | 16 | каналов | 26 | 1664 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
4124.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1775 | 1775 | 3 квартал
1775
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная уборка придомовой территории (МТЗ) |  |  | мин
МОП | справка о техническом состоянии здания |  |  | шт
0
Текущий ремонт | [5 empty] | 8607.4
Всего: | [5 empty] | 44730.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников