## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 4 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  | 8 | м2 | 48.725 | 389.8 | 2 квартал
| очистка кровли от снега |  | 120 | м2 | 62.6617 | 7519.4 | 4 квартал
| ремонт мягкой кровли кв 105,106 |  | 1 | услуга | 304888 | 304888 | 2 квартал
| ремонт мягкой кровли кв.141,142 |  | 1 | услуга | 222755 | 222755 | 3 квартал
| ремонт мягкой кровли подъезд №6 |  | 1 | услуга | 418151 | 418151 | 3 квартал
| ремонт мягкой кровли кв34 |  | 1 | услуга | 105800 | 105800 | 3 квартал
| ремонт кровли кв 177, 178 |  | 1 | услуга | 218730 | 218730 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | м2
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
| установка решеток выхода на кровлю |  |  | кг
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − |  | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
1278233.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м |  | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 15 | м2 | 2084 | 31260 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов |  | 171 | м2 | 86.9029 | 14860.4 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 171 | м2 | 165.8795 | 28365.4 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м |  | −
| заделка подвальных окон кирпичом |  | 1.5 | м2 | 5741.4667 | 8612.2 | 2 квартал
| установка решеток на окна |  | 10 | кг | 237.4 | 2374 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% |  | 7 | м2 | 354.2857 | 2480 | 1 квартал
| выполнение работы по утеплению квартиры |  | 64.4 | м2 | 3900 | 251160 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п
| Выполнение работ по герметизации межпанельных швов ( со вскрытием -94 п.м.,без вскрытия -45м.п.) кв №№ 71,106,107,142,143,214 |  | 1 | услуга | 75744 | 75744 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт.
414856
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты |  | 2 | шт | 1479.2 | 2958.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов :петди |  | 3 | шт | 1064 | 3192 | 4 квартал
| монтаж мелких конструкций массой до 10кг |  | 5 | кг | 201.8 | 1009 | 4 квартал
| демонтаж дверных коробок широких в каменных стенах выправка,укрепление и пристрожка четвертей |  | 1 | кор | 1682.6 | 1682.6 | 3 квартал
| установка и крепление наличников |  | 3.6 | м/п | 140.5556 | 506 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 5.76 | м2 | 455.9028 | 2626 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 34.56 | м2 | 207.9977 | 7188.4 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки(лючки слаботочки) |  | 18 | шт | 228.0444 | 4104.8 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных,дверных и балконных блоках насухо |  | 20 | шт | 269.79 | 5395.8 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 1 | шт | 3666.8 | 3666.8 | 3 квартал
| ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка,укрепление и прстрожка четвертей |  | 1 | кор | 1141.2 | 1141.2 | 4 квартал
| обрамление проемов угловой сталью |  | 2.1 | кг | 179.1429 | 376.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| выполненные работы по отделке оконных откосов |  | 1 | услуга | 21016 | 21016 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.14 | м2 | 3362.8571 | 470.8 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | 1м3 заделки
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок потолков, стен |  | 844 | м2 | 492.6059 | 415759.4 | 1 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен |  | 20 | м2 | 2370.04 | 47400.8 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 630.9 | м2 | 614.6131 | 387759.4 | 1 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 326.16 | м2 | 838.7239 | 273558.2 | 1 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%(сапожок) |  | 86.4 | м2 | 364.588 | 31500.4 | 1 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м |  | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 26.9 | м2 | 698.461 | 18788.6 | 1 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 |  | 26.9 | м2 | 1979.2714 | 53242.4 | 1 квартал
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 9 | м | 334.6 | 3011.4 | 1 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 22.6 | м2 | 805.3894 | 18201.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 5 | м2 | 629.76 | 3148.8
| простая окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцы лестничных маршей) |  | 11.2 | м2 | 244.2679 | 2735.8 | 1 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0, 25м2 за 1 раз |  | 2 | м2 | 625.8 | 1251.6 | 4 квартал
| окраска металлических деталей мусоропровода в 9-ти этажных зданиях с пятью клапанами |  | 1 | мусоропровод | 7856.4 | 7856.4 | 1 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | 2 | шт | 1683.7 | 3367.4 | 1 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт.
| демонтаж почтовых ящиков |  | 6 | шт | 1427.5333 | 8565.2 | 3 квартал
| монтаж почтовых ящиков |  | 6 | шт | 4013.1667 | 24079 | 3 квартал
1322916.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 10.14 | м2 | 756.4497 | 7670.4 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1раз |  | 1 | м2 | 592 | 592
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1800 | м2 | 57.7233 | 103902 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 212 | шт | 1299.6887 | 275534 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 146 | м/п | 370.9726 | 54162 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 43 | соед. | 24.8372 | 1068 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 31 | м/п | 727.1935 | 22543 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 156 | соед. | 37.1231 | 5791.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 119.5 | м/п | 596.4753 | 71278.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм |  | 5 | шт | 542.24 | 2711.2 | 3 квартал
| установка и изготовление сопла | − | 6 | шт | 1454.6667 | 8728 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,32мм |  | 14 | шт | 1297.1857 | 18160.6 | 3 квартал
| установка манометров | − | 23 | шт |  | 0 | 3 квартал
| установка насосов | − | 1 | шт | 24290.2 | 24290.2 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | 5 | 1м шва | 3630.2 | 18151 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
614582.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 209 | квартиры | 147.6223 | 30853.0667 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 20 | шт | 1532.35 | 30647 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 38 | м/п | 340.1158 | 12924.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 5 | соед. | 24.8 | 124 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 4 | м/п | 2753 | 11012 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 72 | соед. | 300.3222 | 21623.2 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | 30 | м/п | 563.5 | 16905 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.63мм | − | 31 | соед. | 146.2968 | 4535.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 30 | шт | 1482.3933 | 44471.8 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | 30 | м/п | 1284.58 | 38537.4 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50мм | − | 5 | м/п | 2163.84 | 10819.2 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| установка насосов |  | 1 | шт | 24290.2 | 24290.2 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм | − | 2 | шт | 1735.8 | 3471.6 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
250214.0667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 209 | квартиры | 147.6223 | 30853.0667 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена смывных бачков |  | 1 | шт. | 2477 | 2477
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
33330.0667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 209 | квартиры | 147.6223 | 30853.0667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 1.5 | м/п | 1298.8 | 1948.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 52 | м/п | 348.0923 | 18100.8 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 622 | м3 | 66.7865 | 41541.2 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
92443.2667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 6880.8 | 6880.8 | 2 квартал
| обшивка металлическим листом электрощита | − | 8 | кг | 257.85 | 2062.8 | 3 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | демонтаж светильников | − | 15 | шт. | 56.7733 | 851.6 | 1 квартал
| монтаж светильников | − | 15 | шт. | 2002 | 30030 | 1 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 62 | м | 284.8935 | 17663.4 | 1 квартал
| короба пластмассовые шириной до 63мм |  | 10 | м | 380.76 | 3807.6 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 23 | шт. | 180.7478 | 4157.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  |  | шт
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 648 | л/ клеток | 45.0164 | 29170.6 | 1,2,3,4 квартал
94624
подвал,чердак
| Смена замков |  | 14 | шт | 1328.7857 | 18603 | 1 квартал
| Смена замков |  | 5 | шт | 1355.32 | 6776.6 | 3 квартал
| изготовление люка в подвал |  | 0.35 | т | 25273.7143 | 8845.8 | 1 квартал
| установка люка |  | 0.56 | м2 | 6018.9286 | 3370.6 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  | 876 | кв.м. | 4.8 | 50457.6 | 1,2,3,4 квартал
88053.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов |  | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − |  | м/п
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | дом | 22950 | 22950 | 3 квартал
22950
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 25 | м3 | 700 | 17500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  |  | мин
| ремонт металлических ограждений средний |  | 1.5 | м2 | 10844.5333 | 16266.8 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой(ремонт контейнера) |  | 2.5 | м | 3630.24 | 9075.6 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  | 1 | м2 | 11010 | 11010 | 2 квартал
| валка деревьев с вывозом веток контейнером |  | 2 | дерева | 15311.9 | 30623.8 | 2 квартал
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт | 1170 | 1170 | 2 квартал
| вывоз веток,листвы и порубочных остатков |  | 12 | м3 | 909.3333 | 10912 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях диам. до 300мм |  | 1.5 | м3 | 4201.3333 | 6302 | 2 квартал
МОП | валка деревьев с разделкой древесины на корню |  | 2 | шт | 22627 | 45254 | 2 квартал
152239.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 3664602.2
Всего: | [5 empty] | 4381290.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников