## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 24а на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 |  | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 |  | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт ступеней бетонных |  |  | шт
| ремонт ступеней бетонных |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п |  | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | м2
| окраска фасадов акриловыми составами |  | 26.4 | м2 | 293.2879 | 7742.8 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
7742.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)пружины |  |  | шт
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 2002 | 2002 | 4 квартал
| смена дверных приборов пружин |  | 2 | шт | 626.5 | 1253 | 4 квартал
| установка раскладок из дерева:хвойных пород по дереву(без окраски) |  | 6.6 | м | 71.0606 | 475.2 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  | 15 | м | 270.92 | 4063.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  |  | м2
| установка приборов оконных |  | 440 | шт | 642.9814 | 282911.8 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  | 2 | шт | 1054.1 | 2108.2 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | м шва
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
292814
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3173 | м2 | 57.7278 | 183170.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4745 | м/п | 91.3391 | 433404.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 364.5 | м/п | 92.4351 | 33692.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 6 | шт | 1492.1 | 8952.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 2 | шт | 1502.2 | 3004.4 | 2 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  | 2 | шт | 5677.5 | 11355 | 2 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки |  | 2 | шт | 5677.5 | 11355 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 2 | шт | 2818 | 5636 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 2 | шт | 2389.8 | 4779.6 | 3 квартал
| установка сопла |  | 1 | шт | 1532.6 | 1532.6 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 1 | шт | 953.2 | 953.2 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 1 | шт | 3695.2 | 3695.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 1 | м/п | 1218.2 | 1218.2 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 7 | 1 врезка | 7198.6571 | 50390.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 7316.2 | 14632.4 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 20983.2 | 41966.4 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда , работающего под давлением |  | 2 | шт | 7379.6 | 14759.2 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 10 | м/п | 375.68 | 3756.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | 16 | соед. | 45.6625 | 730.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | 10 | м/п | 683.78 | 6837.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20мм |  | 14 | шт | 1309.8714 | 18337.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 1 | шт | 1203.8 | 1203.8 | 3 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм |  |  | соед. |  | −
| смена задвижек диам. 80,100мм на шаровые краны |  |  | шт
| изготовление и установка шайб |  | 1 | шт | 1452.2 | 1452.2 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
856816.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 37 | квартиры | 240.955 | 8915.3333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 6 | 1 врезка | 7134.6333 | 42807.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 21 | 1 врезка | 7316.8952 | 153654.8 | 3 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 1 | шт | 2288.8 | 2288.8 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм |  | 1 | шт | 3916.2 | 3916.2 | 3 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам. 80мм |  | 1 | м | 2152.2 | 2152.2 | 4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1532.6 | 1532.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 2 | м | 1363.9 | 2727.8 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгон | 957 | 957 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 977.6 | 977.6 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 50мм |  | 1 | сгон | 1699 | 1699 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| прочистка фильтров диаметром 40мм |  | 1 | шт | 1662.8 | 1662.8
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,40мм |  | 25 | шт | 1485.792 | 37144.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж кранов диам. 25мм |  | 2 | шт | 1158 | 2316 | 2 квартал
| установка регулятора давления и фильтра диам. 25мм |  | 4 | шт | 3723.05 | 14892.2 | 2 квартал
| демонтаж кранов диам.50мм |  | 2 | шт | 1232.9 | 2465.8 | 4 квартал
| установка кранов шаровых диам. 40мм |  | 2 | шт | 6095.8 | 12191.6 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
292302.3333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 37 | квартиры | 240.955 | 8915.3333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
| смена водомера |  |  | шт
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25 мм |  | 4 | шт | 2326.6 | 9306.4 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
18221.7333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 37 | квартиры | 240.955 | 8915.3333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 8.5 | м/п | 1333.4118 | 11334 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 88 | м/п | 344.0727 | 30278.4 | 1,2,3,4 квартал
| зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации с осмотром,очисткой, законопаткой и заделкой раструбов диаметром:100мм |  | 2 | шт | 502.2 | 1004.4
| водоотлив из подвала насосами |  | 487 | м3 | 67.3947 | 32821.22 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п |  | −
84353.3533
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 67 | шт. | 174.3224 | 11679.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 672 | л/ клеток | 45.0384 | 30265.8 | 1,2,3,4 квартал
41945.4
подвал,чердак
| Смена замков | − |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1443 | 1443 | кв.м. | 4.8 | 83116.8 | 1,2,3,4 квартал
83116.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 458 | 458 | каналов | 13 | 17862 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
17862
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 140 | м3 | 700 | 98000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 590 | мин | 45.8288 | 27039 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 145 | мин | 45.8345 | 6646 | 1,4 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 2 | шт | 11670 | 23340 | 1 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | − | 12 | м2 | 131.1667 | 1574 | 3 квартал
156599
914278
Всего: | [5 empty] | 1851774.02
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников