## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 23 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
| ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14см |  | 6 | м2 | 1835.7667 | 11014.6 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | м3
| заделка выбоин в полах до 0,5м2 |  |  | мест
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п |  | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски(закрашивание надписей) |  | 46 | м2 | 165.8609 | 7629.6 | 2 квартал
| выполнение работ по утеплению внешней стены квартиры №117 |  | 1 | услуга | 20000 | 20000 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
38644.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)накидной крючок |  |  | шт
| замена дверей металлических |  | 2 | шт | 61631.7 | 123263.4 | 4 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки |  | 2 | кор | 250.2 | 500.4 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3122 | 3122 | 4 квартал
| смена дверных приборов замки врезные |  | 1 | шт | 3800.6 | 3800.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в ряд в стенах,оконных и дверных блоках насухо |  | 13 | м | 270.2462 | 3513.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления)ручки |  | 341 | шт. | 433.5355 | 147835.6 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 |  | 0.241 | м2 | 3370.1245 | 812.2 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  | 0.539 | м2 | 2277.9221 | 1227.8 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  | 0.773 | м2 | 2681.5006 | 2072.8 | 2 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
лестницы | заделка выбоин в полах |  |  | места
| смена керамогранитных плит до 3шт. |  |  | шт
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
286148
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
| установка радиаторов чугунных |  | 1.05 | кВт | 4849.5238 | 5092 | 1 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2825 | м2 | 57.7251 | 163073.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 6048 | м/п | 91.3584 | 552535.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 511 | м/п | 92.3115 | 47171.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1512.95 | 6051.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 1 | шт | 953.2 | 953.2 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 1 | шт | 3695.2 | 3695.2 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 2 | шт | 1502.2 | 3004.4 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 159 мм после прочистки |  | 2 | шт | 12852.7 | 25705.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 150мм |  | 2 | шт | 8104.4 | 16208.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 10 | м/п | 1271.6 | 12716 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 2 | м/п | 1149.9 | 2299.8
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 6 | 1 врезка | 7357.4333 | 44144.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 3 | 1 врезка | 7520.6667 | 22562 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 1 | 1 врезка | 7665.4 | 7665.4 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм |  | 1.5 | м/п | 4004.5333 | 6006.8 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 5 | сгон | 552.24 | 2761.2 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м | 354.675 | 2837.4 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 8 | шт | 969.85 | 7758.8 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 8 | м | 507.3 | 4058.4 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 2 | сгон | 984.7 | 1969.4 | 4 квартал
| установка сопла |  | 1 | шт | 1532.6 | 1532.6 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 20983.4 | 41966.8 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда , работающего под давлением |  | 2 | шт | 7379.6 | 14759.2 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 3 | м | 3587.8667 | 10763.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | 8 | шт. | 1220.3 | 9762.4 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | 2 | шт. | 1781.1 | 3562.2 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32мм | − | 31 | шт | 1272.7419 | 39455 | 1 квартал
| установка манометров | − | 5 | шт | 1217 | 6085 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100мм | − | 1 | шт | 38036.8 | 38036.8 | 2 квартал
| изготовление и установка заглушек диам. трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1452.8 | 1452.8 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
1100555.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 50 | квартиры | 240.5547 | 12027.7333 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1435 | 2870 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  | 1 | м | 1663.6 | 1663.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 977.4 | 977.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 4 | 1 врезка | 7317.4 | 29269.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 34 | 1 врезка | 7415.2 | 252116.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 2 | 1 врезка | 7409 | 14818 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм |  | 9 | м/п | 4359.3333 | 39234 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам.50мм |  | 3 | шт | 3801.4667 | 11404.4
| прочистка фильтров диам.80мм |  | 1 | шт | 6406.2 | 6406.2
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,.25,32 мм |  | 32 | шт | 1719.5312 | 55025 | 1,2,3,4 квартал
| установка шайб жиаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1524.6 | 3049.2 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 100мм |  | 2 | шт | 38036.5 | 76073 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 150мм |  | 2 | шт | 24680.8 | 49361.6 | 3 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм |  | 4 | соед. | 4887.3 | 19549.2 | 1 квартал
| смена смесителей | − | 1 | шт | 3224 | 3224 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
577069.7333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 50 | квартиры | 240.5547 | 12027.7333 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  | 4 | м/п | 1253.95 | 5015.8 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов диам. до 20мм |  | 1 | шт | 1122.8 | 1122.8 | 1 квартал
| смена умывальников |  | 1 | шт | 4868.8 | 4868.8 | 1 квартал
| смена выпусков к умывальникам и мойкам |  | 1 | шт | 549.8 | 549.8 | 1 квартал
| смена гибких подводок |  | 1 | шт | 1356.2 | 1356.2 | 1 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 1 | шт | 8375 | 8375 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
33316.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 50 | квартиры | 240.5547 | 12027.7333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. до 100мм |  | 3.5 | м | 1306.6286 | 4573.2 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 13 | м/п | 342.7385 | 4455.6 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 200 | м3 | 67.131 | 13426.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п |  | −
34482.7333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. |  | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м |  | −
| демонтаж светильников |  | 2 | шт | 60.2 | 120.4 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами с датчиками движения |  | 2 | шт | 1477.2 | 2954.4 | 4 квартал
| смена розеток |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 80 | шт. | 169.61 | 13568.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 696 | л/ клеток | 45.0422 | 31349.4 | 1,2,3,4 квартал
47993
подвал,чердак
| Смена замков | − |  | шт |  | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1163 | 1163 | кв.м. | 4.8 | 66988.8 | 1,2,3,4 квартал
66988.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 478 | 478 | каналов | 13 | 18642 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
18642
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 70 | м3 | 700 | 49000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 810 | мин | 45.8296 | 37122 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 295 | мин | 45.8305 | 13520 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа |  | 10 | м2 | 629.36 | 6293.6 | 3 квартал
| подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20см | − | 6 | м2 | 806.5 | 4839 | 3 квартал
лифт | замена устройства БУАД-4-25 |  |  | шт
МОП | коврик влаговпитывающий | − | 2 | шт | 1170 | 2340 | 3 квартал
113114.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 1288545.2
Всего: | [5 empty] | 2316954.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников