## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 9 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| смена замков врезных | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов (наплавкой) | − | − | 1 м шва | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
| ремонт отмостки бетонной толщиной 15см |  | 29.5 | м2 | 3578.6373 | 105569.8 | 4 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м |  | −
| устройство покрытий из тротуарной плитки |  | 0.45 | м2 | 2173.3333 | 978 | 4 квартал
наружные стены | простая окраска фасадов |  |  | м2
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − |  | м/п
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
978
подъезд
дверные заполнения в МОП | снятие замков врезных |  | 1 | шт | 123.4 | 123.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 4 | шт | 618.75 | 2475 | 4 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 2 | шт | 392.9 | 785.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:двеных замков врезных |  | 1 | шт | 2342 | 2342 | 4 квартал
| установка в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками |  | 2 | шт | 1963.8 | 3927.6 | 4 квартал
| установка раскладок из дерева |  | 13.2 | м.п. | 70.697 | 933.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 3 | шт | 1479.6 | 4438.8 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо |  | 54 | м/п | 269.7778 | 14568 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз |  | 42 | м2 | 188.6095 | 7921.6 | 4 квартал
| смена филенок в дверных полотнах:фанерных |  | 30 | шт | 7586.2 | 227586 | 4 квартал
| ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотна |  | 3 | кор. | 20087.9333 | 60263.8 | 4 квартал
| заделка дверей фанерой |  | 2.31 | м2 | 653.5931 | 1509.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | м2 |  | −
| смена оконных приборов:ручки |  | 1 | шт | 459.2 | 459.2 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)штукатурки внутренних стен | − |  | кв.м
| установка уголков ПВХ на клее |  | 108 | м.п. | 102.663 | 11087.6 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| установка жалюзийных решеток | − | 2 | шт | 6576.8 | 13153.6 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. |  | 1 | шт | 126 | 126 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
351701.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| усиление сварных швов наплавкой(ремонт регистров |  | 1.5 | м | 3629.0667 | 5443.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 4154.2 | м2 | 52.7664 | 219202.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 3707 | м/п | 91.3587 | 338666.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 514 | м/п | 92.3101 | 47447.4 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности: теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 20983.2 | 41966.4 | 2 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  | 2 | шт | 7379.6 | 14759.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20 мм |  | 10 | шт. | 1103.46 | 11034.6 | 2 квартал
| снятие задвижки диам. 100мм |  |  | шт |  | −
| установка кранов диам. 50мм |  |  | шт |  | −
| смена задвижек на шаровые краны диам. 65мм |  |  | шт
| демонтаж кранов воздушных |  |  | шт
| установка кранов воздушных |  | 15 | шт | 770.5733 | 11558.6 | 2 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − |  | м2
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
690078.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 73 | квартиры | 239.5196 | 17484.9333 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 46 | шт | 7209.8391 | 331652.6 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 80мм | − | 18 | м/п | 3089.0444 | 55602.8 | 3 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 5 | шт | 7186.44 | 35932.2 | 3 квартал
| установка хомутов |  | 4 | шт | 1471.55 | 5886.2 | 2 квартал
| очистка внутренней поверхности: теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 21742 | 43484 | 2 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  | 2 | шт | 7783.6 | 15567.2 | 2 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.80мм |  | 1 | шт | 4021.8 | 4021.8 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 2 | шт | 978.6 | 1957.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| установка фильтров диам.80мм(прочистка) | − | 2 | шт | 2509.1 | 5018.2 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые диам. до 15,25,32мм |  | 41 | шт | 1499.1366 | 61464.6 | 2 квартал
| замена торцевых уплотнений насоса подшипника |  |  | шт
| смена кранов шаровых диам. 20мм |  |  | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
578071.7333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 73 | квартиры | 239.5196 | 17484.9333 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 6 | шт | 7520.5333 | 45123.2 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений |  |  | шт |  | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 1 | сгона | 977.4 | 977.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
| смена водомеров |  |  | шт
| смена кранов шаровых диам. 15мм |  | 7 | шт. | 1464.8857 | 10254.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
73839.7333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 73 | квартиры | 239.5196 | 17484.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 247.5 | м3 | 72.0097 | 17822.4 | 3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 239 | м/п | 347.6477 | 83087.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
118395.1333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 6540.6 | 6540.6 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт. |  | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке |  |  | м |  | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 9 | шт | 1999.7556 | 17997.8 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 134 | шт. | 297.0149 | 39800 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 18 | шт | 184 | 3312 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 616 | л/ клеток | 44.9136 | 27666.8 | 1,2,3,4 квартал
95317.2
подвал,чердак
| Смена замков | − |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1648 | 1648 | кв.м. | 4.8 | 94924.8 | 1,2,3,4 квартал
94924.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 388 | 388 | каналов | 13 | 15132 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | − | 12 | шт. | 10478 | 125736 | 4 квартал
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
140868
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 180 | мин | 45.8278 | 8249 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 190 | мин | 45.8316 | 8708 | 1,4 квартал
| устройство стяжек цементных толщиной 20мм |  | 1 | м2 | 2122 | 2122 | 2 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 1 | м2 | 3839 | 3839 | 4 квартал
| регулирование высотного положения крышек колодцев |  | 1 | шт | 8699.2 | 8699.2 | 3 квартал
лифт | плата ЦПУ с блоком программным |  |  | шт
| укладка металлического накладного порога |  |  | м2
подземная парковка | ремонт ворот |  | 5 | услуга | 18660 | 93300 | 3 квартал
| работы по замене привода парковки |  | 1 | шт | 61388 | 61388 | 4 квартал
| замена элемента торсионного |  | 1 | шт | 33800 | 33800 | 2 квартал
| Решетчатые конструкции сборка с помощью лебедок ручных и снятием их в процессе работы |  | 111.13 | кг | 367.3032 | 40818.4 | 3 квартал
| замена пружины |  | 1 | шт | 37500 | 37500 | 3 квартал
благоустройство | полив зеленых насаждений из шланга поливочного |  | 12 | м3 | 609.8667 | 7318.4 | 3 квартал
| прополка газонов |  | 240 | м2 | 23.61 | 5666.4 | 2 квартал
| механическая защита,устройство устилочной защиты(щепа древесная) |  | 0.005 | га | 1545440 | 7727.2 | 3 квартал
| подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли вручную |  | 305 | м2 | 452.7187 | 138079.2 | 2 квартал
| посадка цветов в клумбы |  | 16 | шт | 71.4625 | 1143.4 | 2 квартал
| установка урны |  | 1 | шт | 2683.2 | 2683.2 | 3 квартал
461041.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 1715241.4
Всего: | [5 empty] | 2510291.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников