## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 18 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 1м | − | 3 | м | 917 | 2751 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | 5 | листов | 1263.48 | 6317.4 | 2 квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| установка люков |  | 1.07 | м2 | 7152.3364 | 7653 | 1 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
0
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо | − | − | м/п |  | −
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 3 | шт | 1551.6667 | 4655 | 4 квартал
| наклеивание сетки |  | 3 | м2 | 280.1333 | 840.4 | 4 квартал
| установка дверных коробок в каменных стенах |  | 1.2 | м2 | 876.1667 | 1051.4 | 4 квартал
| установка дверных полотен |  | 1 | шт | 3695.4 | 3695.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 2 | шт | 1077.5 | 2155 | 4 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы |  | 2 | шт | 397.6 | 795.2 | 4 квартал
| установка и крепление наличников |  | 5.5 | м | 143.5636 | 789.6 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой | − | 1.07 | м2 | 1488.5981 | 1592.8 | 1 квартал
| смена дверных приборов ушки | − | 9 | шт | 1038.5111 | 9346.6 | 1 квартал
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 3.35 | м2 | 321.9701 | 1078.6 | 2 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
| установка решеток на окна массой до 25 кг/м2 | − | 2.5 | т | 2343.2 | 5858 | 1 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | кг |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | заделка отверстий, гнезд и борозд |  |  | м3
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 |  | −
31858
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 10 | шт | 172.84 | 1728.4 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 640 | м2 | 57.7409 | 36954.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 811 | м/п | 91.3566 | 74090.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 86 | м/п | 92.2977 | 7937.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 3 | шт | 1479.4 | 4438.2 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 5.5 | м/п | 359.6364 | 1978 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 8 | соед. | 36.9 | 295.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 5.5 | м/п | 592.3636 | 3258 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 2 | соед. | 45.5 | 91 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 1 | м/п | 2232 | 2232 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 7257.4 | 7257.4 | 3 квартал
| установка манометров | − | 5 | шт | 1209.6 | 6048 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт.
| установка кранов воздушных | − | 4 | шт | 1453.9 | 5815.6 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
155299.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 37 | квартиры | 240.2126 | 8887.8667 | 1,2,3,4 квартал
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  | 1 | шт | 21740.6 | 21740.6 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата , работающего под давлением |  | 1 | шт | 7783.6 | 7783.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 7257.4 | 7257.4 | 3 квартал
шт
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1577.9 | 3155.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20мм |  | 1 | шт | 1210 | 1210 | 3 квартал
| установка насосов |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга |  | −
50035.2667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 37 | квартиры | 240.2126 | 8887.8667 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 25мм |  | 1 | шт | 1274 | 1274
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
10161.8667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 37 | квартиры | 240.2126 | 8887.8667 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 44 | м/п | 346.9364 | 15265.2 | 1,2,3,4 квартал
| зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации с осмотром,очисткой и заделкой | − | 2 | шт | 223.6 | 447.2 | 3 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 20.8 | м3 | 67.3077 | 1400 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
26000.2667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 6458.4 | 6458.4 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| демонтаж светильника |  | 2 | шт | 60.2 | 120.4 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 2379.6 | 4759.2 | 4 квартал
| смена патронов |  |  | шт |  | −
| смена ламп накаливания |  | 3 | шт. | 80.6 | 241.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 12 | шт. | 173.5 | 2082 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 108 | л/ клеток | 45.0222 | 4862.4 | 1,2,3,4 квартал
18524.2
подвал,чердак
| Смена замков | − | 1 | шт | 1369.8 | 1369.8 | 4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  |  | кв.м.
1369.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов |  |  | каналов
| исправление кладки дымовой трубы |  | 25 | кирпичей | 169.112 | 4227.8 | 3 квартал
| ремонт вентиляционных коробов |  | 2.5 | м2 | 1939.44 | 4848.6 | 3 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 110мм |  | 3 | м | 1489.6 | 4468.8 | 3 квартал
| установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диам. до 250мм |  | 1 | узел | 3829.2 | 3829.2 | 3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
17374.4
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 1.04 | м2 | 761.5385 | 792 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | дом
792
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 70 | м3 | 700 | 49000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 290 | мин | 45.831 | 13291 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 127 | мин | 45.8346 | 5821 | 1,4 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  |  | шт
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | − | 6 | м2 | 131.4333 | 788.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 73.5 | м2 | 629.3551 | 46257.6 | 2 квартал
115158.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 252197.6
Всего: | [5 empty] | 426573.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников