## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 19 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 1 квартал
| чистка кровли от снега |  | 1467 | м2 | 43.3333 | 63570 | 1,4 квартал
| герметизация отверстий на металлических листах кровельного покрытия |  | 1 | услуга | 10000 | 10000 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
| смена жалюзийных решеток | − | 2 | шт | 2475.2 | 4950.4 | 4 квартал
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п |  | −
78520.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
| ремонт мест просадок бетоном |  |  | м2
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| окраска перхлорвиниловыми красками |  | 80.5 | м2 | 559.7863 | 45062.8 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
45062.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 4 | брусок | 3667.35 | 14669.4 | 2 квартал
| смена филенок в дверных полотнах:фанерных |  | 1 | шт | 6985.6 | 6985.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 1 | шт | 1552 | 1552 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 1 | шт | 2155 | 2155 | 4 квартал
| установка рейки-добора |  | 2 | шт | 303.6 | 607.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| установка сантехнических люков | − | − | шт |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | заделка отверстий в перекрытиях | − |  | м3
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
25969.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 11 | шт | 173 | 1903 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 195.8 | м2 | 57.7171 | 11301 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 731 | м/п | 91.3576 | 66782.4 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 357.35 | 1429.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 7 | соед. | 23.9429 | 167.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 4 | м/п | 756.3 | 3025.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1207 | 4828 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  |  | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт |  |  | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
92612.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
0
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 25 | квартиры | 239.8267 | 5995.6667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 2 | м/п | 339.1 | 678.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 4 | соед. | 37.3 | 149.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 2 | м/п | 1284.1 | 2568.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20,32,40мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
9391.2667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 25 | квартиры | 239.8267 | 5995.6667 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 53 | м/п | 344.3774 | 18252 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 |  | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
24247.6667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена ламп накаливания |  | 1 | шт. | 82 | 82 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 9 | шт. | 176.4444 | 1588 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 144 | л/ клеток | 45.0958 | 6493.8 | 1,2,3,4 квартал
8163.8
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 80 | 80 | кв.м. | 4.8 | 4608 | 1,2,3,4 квартал
4608
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 26 | 26 | каналов | 76.9 | 7997.6 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 26 | 26 | каналов | 26 | 2704 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10701.6
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 |  | 0 | 2 квартал
| окраска газовых труб |  | 1.17 | м2 | 760.8547 | 890.2 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 5325 | 5325 | 3 квартал
6215.2
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 35 | м3 | 700 | 24500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 275 | мин | 45.8291 | 12603 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 102 | мин | 45.3431 | 4625 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 19.5 | м2 | 629.3744 | 12272.8 | 2 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  |  | шт
| разборка покрытий оснований |  | 0.002 | м3 | 314700 | 629.4 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях диаметром более 300мм |  | 6 | м3 | 8039.7333 | 48238.4 | 2 квартал
| вывоз веток ,листвы и порубочных остатков |  | 16 | м3 | 909.3125 | 14549 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  |  | шт
117417.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 290706
Всего: | [5 empty] | 413518.4667
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников