## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 20 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | 237.65 | м2 | 1300 | 308945
| очистка кровли от снега |  | 136.68 | м2 | 38.9318 | 5321.2 | 1,4 квартал
| чистка кровли от снега |  |  | услуга
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п |  | −
5321.2
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  | 251.2 | кв.м | 559.7922 | 140619.8 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | услуга |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
140619.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины |  |  | кг
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт |  | −
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | 1 | шт | 3089 | 3089 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных на 2 сопряжения |  | 2 | шт | 3617.8 | 7235.6 | 3 квартал
| установка и крепление наличников |  | 4.4 | м | 142.4091 | 626.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 2 | шт | 1532.3 | 3064.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 1 | шт | 617.2 | 617.2 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 6 | м/п | 269.5333 | 1617.2 | 4 квартад
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз |  | 15.1 | м2 |  | 0 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| установка сантехнических люков | − | − | шт |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
16250.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  | 8 | шт. |  | 0 | 4 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов |  | 3 | шт | 172.5333 | 517.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 652.3 | м2 | 57.7232 | 37652.82 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 714 | м/п | 91.3569 | 65228.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт | 1483.5 | 2967 | 4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт |  | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт |  | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт |  | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1587.8 | 3175.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 26 | м/п | 367.3692 | 9551.6 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 12 | соед. | 29.45 | 353.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 8 | м/п | 778.275 | 6226.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 19 | соед. | 36.5579 | 694.6 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 20 | м/п | 1246.76 | 24935.2 | 4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  | 4 | м | 1149.55 | 4598.2 | 1 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1207 | 4828 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 20 | шт. | 1208.89 | 24177.8 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 3 | шт | 855 | 2565 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт |  | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. |  | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт |  | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
187471.82
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 37 | квартиры | 240.6865 | 8905.4 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20мм | − | 2 | шт | 1209.4 | 2418.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
11324.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 37 | квартиры | 240.6865 | 8905.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм |  |  | м
| прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 110мм |  |  | м
| очистка канализационной сети внутренней |  | 74 | м/п | 342.327 | 25332.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 3 | м3 |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
34237.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | смена светильников |  | 2 | шт. | 1919.3 | 3838.6 | 3 квартал
| смена выключателей |  | 2 | шт | 340 | 680
| смена выключателей |  | 3 | шт | 330.6 | 991.8 | 1 квартал
| смена ламп накаливания |  | 6 | шт. | 109.4 | 656.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 13 | шт. | 172.2308 | 2239 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 1332 | л/ клеток | 4.8749 | 6493.4 | 1,2,3,4 квартал
10380.6
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 400 | 400 | кв.м. | 4.8 | 23040 | 1,2,3,4 квартал
23040
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 48 | 48 | каналов | 76.9 | 14764.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 48 | 48 | каналов | 26 | 4992 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов | − | − | м | − | −
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
19756.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска газовых труб за 2 раза |  | 1.17 | м2 | 760.8547 | 890.2 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 10275 | 10275 | 3 квартал
11165.2
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз |  | 0 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 70 | м3 | 700 | 49000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 70 | мин | 45.8286 | 3208 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 102 | мин | 45.8333 | 4675 | 1,4 квартал
| валка з-х деревьев, распиловка, погрузка и вывоз порубочных остатков контейнером |  |  | услуга
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  | 1 | шт |  | 0 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт |  | 0 | з квартал
56883
Текущий ремонт | [5 empty] | 610250
Всего: | [5 empty] | 516450.42
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников